Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával

#### PROJEKT előrehaladási jelentés

| Projekt azonosító száma | HEFOP-4.1.1.-P.-2004-10-0003/1.0 |
| --- | --- |
| A jelentés készítésének dátuma | 2006. 10. 12. |
| Jelentés sorszáma | 4. |

Kérjük, a kitöltéshez használja a kitöltési útmutatót. Ha további tanácsadásra van szüksége, keresse meg a támogatási szerződésben megjelölt kapcsolattartóját.

A PROJEKT ADATAI

| Projekt címe: | Térségi integrált Szakképző Központ szakképzési fejlesztési programjának végrehajtása Zalaegerszegen |
| --- | --- |
| Főkedvezményezett neve | Észak-Zalai Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság |
| Címe | 8900-Zalaegerszeg, Kinizsi u.74. |
| Adószáma | 22185868-1-20 |

| Kapcsolattartó neve | Fehér József |
| --- | --- |
| Címe | 8900-Zalaegerszeg, Kinizsi u.74. |
| Telefonszáma | 92/596-429; 30/499-0647 |
| E-mail címe | tiszkzeg@freemail.hu |

A PROJEKT ELŐREHALADÁSA

| A jelentés tárgyát képező időszak | 2006. 07. 01. | 2006. 09. 30. |
| --- | --- | --- |
| Projekt megvalósításának kezdete és vége | 2005. 04. 01. | 2007. 05. 30. |

Kérjük, legfeljebb 5 sorban mutassa be a projektet.

- 1373 m2 alapterületen, összesen egyidejűleg 230 fő befogadóképességgel, 45 db pályázati célokhoz illeszkedő multifunkcionális közösségi tér, e-szolgáltató központ kialakítása, csúcstechnológiával, IKT eszközökkel felszerelve a gyakorlatorientált és moduláris képzés céljából.

1.1. Az alábbi táblázatokban kérjük, tüntesse fel azokat a tevékenységeket, amelyekről a kitöltési útmutató szerint e jelentés keretében számot kell adnia (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

- rész: Az előző elszámolási időszakban megvalósult tevékenységek, amelyek pénzügyi elszámolása ennek az előrehaladási jelentésnek a keretében történik.  (A táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

| Sorszám az előző jelentésben | Tevékenység | Helyszín | Felelős konzorciumi partner / személy | Határidő |  | Az elszámolás alapjául szolgáló számla sorszáma a számlaösszesítőben | Költségvetési sor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | tervezett | valós |  |  |
| --- | ---- | --- | --- | --- | ---- | ---- | ---- |

- rész: A jelentés tárgyát képező elszámolási időszakban megvalósult tevékenységek, amelyek pénzügyi elszámolása ennek az előrehaladási jelentésnek a keretében történik. Emellett sorolja fel azokat a jelentés tárgyát képező elszámolási időszakban megvalósult tevékenységeket, amelyekhez pénzügyi elszámolás nem tartozik, vagy amelyekkel pénzügyileg csak egy következő jelentésben számol el. (A táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

| Sorszám | Tevékenység | Helyszín | Felelős konzorciumi partner / személy | Határidő |  | Eredményt igazoló dokumentum | Az elszámolás alapjául szolgáló számla sorszáma a számlaösszesítőben | Költségvetési sor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | tervezett | valós |  |  |  |
| 1. | A program megvalósításának napi szintű irányítása | Zalaegerszeg | projektvezető | folyamatos | folyamatos | Bérjegyzék, számla | 1-22; 28-39 | 1.1; 2.4 |
| 2. | A program megvalósításának napi szintű irányítása | Zalaegerszeg | projektvezető | folyamatos | folyamatos | Úti elszámolás | 23 | 1.2.1 |
| 3. | Szakmai szolgáltatás | Zalaegerszeg | projektvezető | folyamatos | folyamatos | Számla | 25-27 | 2.3 |
| 4. | Egyéb beszerzések | Zalaegerszeg | projektvezető | folyamatos | folyamatos | Számlák | 40-50 | 3.1 |
| 5. | Egyéb szolgáltatások igénybevétele | Zalaegerszeg | projektvezető | folyamatos | folyamatos | Számlák, szerződés | 51-68 | 3.2 |
| 6. | Bankköltség | Zalaegerszeg | projektvezető | folyamatos | folyamatos | Bankkivonatok, számlák | 69-71 | 4.1 |
| 7. | Pénzügyi szolgáltatás | Zalaegerszeg | Projektvezető Pénzügyi vezető | folyamatos | folyamatos | Számlák | 72-75 | 4.2 |
| 8. | Közvetett költségek | Zalaegerszeg | projektvezető | folyamatos | folyamatos | Számlák | 76-78 | 6 |
| 9. | Építéshez kapcsolódó tevékenységek, az építés befejezése | Zalaegerszeg | Projektvezető Műszaki vezető | 2006. augusztus 21. | 2006. szeptember 1. | Műszaki átadási jegyzőkönyv | ---- | ---- |
| 10. | Egyéb gépek és eszközök közbeszerzési kiírásának előkészítése, lefolytatása | Zalaegerszeg | Projektvezető szakmai vezető | 2006. április | folyamatban | --- | ---- | ---- |
| 11. | IKT eszközök beszerzésével kapcsolatos eljárás lefolytatása | Zalaegerszeg | Projektvezető informatikai vezető | 2006. március | --- | ---- | ---- | ---- |
| 12. | Bútorbeszerzéssel kapcsolatos eljárás előkészítése, közbeszerzés kiírása, lefolytatása | Zalaegerszeg | Projektvezető Műszaki vezető Szakmai vezető Informatikai vezető | 2006. április | folyamatban | --- | --- | ---- |
| 13. | e-szolgáltató központ közbeszerzés lebonyolítása | Zalaegerszeg | Projektvezető informatikai vezető | 2006. március | 2006. 07. 04. | --- | ---- | --- |
| 14. | e-szolgáltató központ szakmai tartalmának kidolgozása | Zalaegerszeg Budapest | Projektvezető informatikai vezető szakmai vezető | 2007. május | folyamatban | Részszámla, licenszek átadás-átvételi jegyzőkönyv | 24 | 2.2 |

1.2. Mérföldkövek

| Mérföldkő megnevezése | Teljesülés tervezett időpontja | Teljesülés időpontja | Eltérés indoklása és Aktuális állapot |
| --- | --- | --- | --- |
| Az eszközbeszerzés (IKT) szállítói közbeszerzési eljárással kiválasztásra kerültek | 2006. 04. 28. | 2006. 07. | Az e-szolgáltató központ szakmai tartalmára vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott, a szerződéskötés júliusban megtörtént. A fejlesztés folyik. Az informatikai eszközök központosított közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzési lehetősége hónapok óta áll. Emiatt a megvalósulás várhatóan 2008-ra csúszik át. |
| Az eszközbeszerzés (bútorozás és belső építészet) szállítói közbeszerzési eljárással kiválasztásra kerültek | 2006. 02. 03. | folyamatban | A közbeszerzési kiírás megtörtént, az eljárás folyamatban van. |
| Az eszközbeszerzés (egyéb eszközök és gépek) szállítói közbeszerzési eljárással kiválasztásra kerültek | 2006. 02. 03. | folyamatban | A közbeszerzések folyamatban vannak. Előzetes piackutatás alapján a lehetséges szállítók 3 hónapnál hosszabb szállítási határidőn túl irreálisan magas árajánlatokat adnak, ami a közbeszerzést sikertelenné tenné, ezért azokat később indítottuk, így a teljesítés át fog csúszni a következő évre. |
| Az építési tevékenység munkafolyamatai lezárulnak | 2006. 09. 29. | 2006. 09. 28. | Az építés befejeződött. A műszaki átadás megtörtént |

1.3. Kérjük, indokolja a szerződésben, a cselekvési ütemtervben meghatározott tervektől, ütemezéstől való eltéréseket.

- Az ütemezéstől való eltérés oka: a szerződés aláírására csak 2005. decemberében került sor, ezért a közbeszerzési eljárások indítására csak késve kerülhetett sor.

1.4. Kérjük, ha vannak ilyenek, sorolja fel azokat a projekt megvalósítását nehezítő problémákat, amelyek az adott időszakban jelentkeztek. Ismertesse, milyen intézkedéseket tettek ezek megoldására.

- A későbbi projektindítás következtében a feladatokat rövidebb idő alatt kell megvalósítanunk, mivel a végső határidő nem változott. A pályázatban szereplő határidőket próbáljuk tartani, várhatóan folyamatosan csökken a határidőtől való eltérés. - A tervezett központosított közbeszerzésekre hónapok óta nincs lehetőség. - Alapos, naprakész előkészítéssel várjuk a központosított közbeszerzési eljárások beindulását.

1.5. Kérjük sorolja fel, hogy a projekt megvalósításának következő szakaszában milyen kockázatokkal számol. Ismertesse, mit terveznek tenni a negatív következmények mérséklésére, elkerülésére.

- Az épület átalakítás határidőre befejeződött, így megvan a lehetőség az eszközök és bútorok elhelyezésére, így a beszerzések üteme gyorsítható. - A közbeszerzésekhez szakértőt alkalmazunk, a zavartalan lebonyolítás érdekében. - A 3.2.2. projekt eszközbeszerzéseinek tapasztalatai alapján a közbeszerzési eljárások jogorvoslati okok miatt elhúzódhatnak. - A projekt végrehajtásának eddigi tapasztalatai, az eszközbeszerzésekre tervezett árak jelentős változásai, valamint a BM önerős pályázat esetleges sikertelensége, továbbá a pénzügyi ütemezés 10 % -nál nagyobb eltérése miatt a költségvetés átdolgozására és szerződésmódosításra lesz szükség.

1.6. Kérjük, az alábbi táblázatban mutassa be a közbeszerzéssel kapcsolatos, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók). A táblázatban az összes közbeszerzési eljárást szerepeltesse, amit a projektjelentés elkészítésének időpontjáig elindított, illetve amelyek elindítását a következő jelentéstételi időszakban tervezi.

| Beszerzés sorszáma | Az közbeszerzési eljárást elindító konzorciumi partner | A közbeszerzési eljárás |  |  | Az eljárás indításának dátuma | Szerződés aláírásának dátuma | A beszállító megnevezése | A szerződés (tervezett) összege (millió Ft) | Közbeszerzéshez kapcsolódó számla sorszáma a számlaösszesítőben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fajtája |  | tárgya |  |  |  |  |  |
| Lezárult közbeszerzési eljárások* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Észak-zalai TISZK Kht. | nyílt | e-szolgáltató központ kialakítása |  | 2006. 03. 29. | 2006. 07. 04. | WELT2000 Kft. 1102-Budapest Füzér u. 27/B. | 52. | --- |
| Elindított közbeszerzési eljárások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Észak-zalai TISZK Kht. | nyílt | Iskolabútor beszerzése |  | 2006. szeptember 11. | --- | ---- | 24.5 | ---- |
| 2. | Észak-zalai TISZK Kht. | nyílt | Anyagvizsgáló labor felszereléseinek beszerzése |  | 2006. szeptember 1. | --- | --- | 30 | --- |
| 3. | Észak-zalai TISZK Kht. | egyszerű | Mechanikai mérőlabor felszereléseinek beszerzése |  | 2006. augusztus 31. | --- | ---- | 10,5 | --- |
| Következő jelentéstételi időszakban elindítani tervezett közbeszerzések*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Észak-zalai TISZK Kht. | Egyszerű | Multimédiás eszközök beszerzése |  | 2006. november |  |  | 9,1 |  |
| 2. | Észak-zalai TISZK Kht. | Egyszerű | Ügyviteli alkalmazás szoftver beszerzése |  | 2006. november. |  |  | 11 |  |
| 3. | Észak-zalai TISZK Kht. | Egyszerű | NC technikai bemutatóterem részére különböző eszközök beszerzése |  | 2006. október |  |  | 17,2 |  |
| 4. | Észak-zalai TISZK Kht. | Egyszerű | NC technikai bemutatóterme részére különböző eszközök beszerzése |  | 2006. november |  |  | 24,6 |  |
| 5. | Észak-zalai TISZK Kht. | Egyszerű | környezetvédelmi szaktanterem felszereléseinek beszerzése |  | 2006. október |  |  | 15,6 |  |
| 6. | Észak-zalai TISZK Kht. | Központosított | IKT eszközök beszerzése |  | 2006. december |  |  | 58,1 |  |

* a projektjelentés tárgyidőszakában lezárult eljárások, melynek dokumentációja a jelenlegi PEJ-ben beadásra kerül

a 9. melléklet 9/4, illetve 9/5  számú adatlapot és a 9/6, illetve 9/7 számú nyilatkozatot ki kell tölteni közbeszerzési eljárásonként

** a projektjelentés tárgyidőszakában elindított eljárások, valamint a korábbi időszakban elindított, de le nem zárult közbeszerzési eljárások

*** a 9. melléklet 9/2 számú mintaokmányát ki kell tölteni közbeszerzési eljárásonként

1.7. Kérjük, mutassa be röviden a jelentés tárgyát képező időszakra vonatkozóan a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését.

- Városi TV interjú, az épület átadásakor a sajtó, a helyi rádió és TV tájékoztatása.

1.8. Kérjük, mutassa be, hogy a jelentés tárgyát képező időszakban milyen módon járultak hozzá az esélyegyenlőség megteremtéséhez.

A. Nemek közötti esélyegyenlőség

- A projekt feladatainak megvalósítása során fokozottan figyelünk a nemek esélyegyenlőségére a megbízások kiadásakor.

B. Romák esélyegyenlősége

- Szakmai ajánlást készítettünk a projektben résztvevő iskoláknak, az ifjúságvédelmi felelősöknek, a romák esélyegyenlőségének javításához. Szakmai elemzésre kértük fel az egyik TISZK intézményt, amely a CKÖ-vel együttműködve a felnőttoktatás keretében osztályt indított.

C. Fogyatékos emberek esélyegyenlősége

- Felhívtuk az iskolák figyelmét a projektben megvalósuló akadálymentesített képző helyekre, a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítására. Intézménylátogatás során tájékozódtunk a helyi elképzelésekről. A TISZK épület akadálymentesítése az átalakítás során megtörtént.

1.9. Kérjük, mutassa be, hogy a jelentés tárgyát képező időszakban milyen tevékenység elvégzésével járultak hozzá a környezeti fenntarthatóság biztosításához.

A kialakítandó központi képzőhely működése során kiemelten kezeljük a környezetvédelmi szempontokat. A közbeszerzési eljárások ajánlati felhívásában megjelenítettük ill. megjelenítjük a környezetvédelmi elemeket. A kivitelezőktől megköveteljük a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartását. A TISZK iskolái a szakmai ajánlás alapján bekapcsolódtak az elemgyűjtési akciókba. Vetélkedőket szerveztek a víz és a Föld napján.

A projektet vizsgálta hatósági szerv környezetvédelmi szempontból?

igen	nem

X

- Ha igen, röviden foglalja össze a vizsgálat tárgyát és megállapításait.

1.10. Számszerűsíthető eredmények

(Az alábbi táblázatot a támogatási szerződésben meghatározott indikátorokkal összhangban töltse ki; a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók.)

| Mutató | Célérték | Előző jelentés időpontjában érvényes értékek | A jelentés készítésének időpontjában érvényes (kumulált) értékek* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | összes | férfi | nő |
| A fejlesztett gyakorlatorientált képzési helyek száma (db) | 45 db | 0 | 45 db | -- | -- |
| Kialakított közösségi terek alapterülete | 1 373 m2 | 0 | 1373 m2 | -- | -- |
| Kialakított nagysebességű hálózati végpontok száma | 190 db | 0 | 190 db | -- | -- |
| Felújított, vagy épített alapterület | 1 373 m2 | 0 | 1373 m2 | -- | -- |
| Az infrastrukturális fejlesztésekből részesülő tanulók száma összesen | 6 155 fő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanulószerződések aránya | 40 % | 30,6 % | 32,27 % | 35 % | 31,6 % |
| A teljes képzés után munkához vagy más pozitív eredményhez jutott személyek száma, | 13 000 fő | 0 | 7834 fő | 4242 fő | 3592 fő |
| A részképzés után munkához vagy más pozitív eredményhez jutott személyek száma | 15 600 fő | 0 | 7834 fő | 4242 fő | 3592 fő |
| Hallgatók száma az intézményben | 6 154 fő | 0 | 7312 fő | 4020 fő | 3292 fő |

*Valamennyi, felnőtt emberek létszámára vonatkozó adatot kérünk férfi/nő bontásban megadni.

1.11. Az alábbi táblázatban, kérjük, ismertesse, hogy a következő 3 hónapban milyen tevékenységeket tervez elvégezni a projekt keretében (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

| Tevékenység | Helyszíne | Felelős konzorciumi partner | Tervezett határidő | Eredményt igazoló dokumentum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Közbeszerzések kiírása | Zalaegerszeg | Projektvezető Műszaki vezető Szakmai vezető | 2006. október-december | Közbeszerzési dokumentáció |
| Közbeszerzések lefolytatása | Zalaegerszeg | Projektvezető Műszaki vezető Szakmai vezető | 2006. december | Közbeszerzési dokumentáció |
| Marketing tevékenység | Zalaegerszeg | Projektvezető, szakmai vezető | folyamatos | Sajtóanyagok |
| A központi épület bebútorozása, eszközök, gépek telepítése | Zalaegerszeg | Projektvezető Szakmai vezető Műszaki vezető | 2006. december | Számlák, teljesítés igazolás |
| E-szolgáltató központ fejlesztése | Zalaegerszeg Budapest | Projektvezető Szakmai vezető Informatikai vezető | 2006. december | Számlák, teljesítés igazolás |
| Szerződésmódosítás | Zalaegerszeg | Projektvezető Pénzügyi vezető | 2006. december | 2. sz. szerződésmódosítás |

KÖLTSÉGEK ÉS TÁMOGATÁS

2.1. Költségtábla

2.2. Amennyiben a 2.1. táblázat utolsó oszlopában megadott százalékos érték túllépi a 100 %-ot, azaz a felhasználás az adott soron nagyobb, mint a tervezett, kérjük, indokolja meg az eltérést. Eltérés esetén kérjük azt is megjeleníteni, hogy adott költségkategóriában bekövetkezett eltérést, mely költségvetési sor, milyen mértékű (konkrét összeg) csökkentésével szemben fogja egyensúlyban tartani a támogatás összegét. (Kérjük, vegye figyelembe a támogatási szerződés szerződés-módosításra vonatkozó cikkelyét.)

| Erről a sorról | Összeg | Ezekre a sorokra | Összeg | Indoklás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | --- | --- | --- |

2.3. Elszámolható költségek

|  | Elszámolható költségek összesen | Tárgyidőszakban elszámolt saját erő | Tárgyidőszakban igényelt támogatás |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1)=(2)+(3) | (2) | (3) |
| Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. | 33. 279. 841 | 2. 379. 503 | 30. 900. 338 |
| Összesen | 33. 279. 841 | 2. 379. 503 | 30. 900. 338 |

2.4. A tartalék felhasználásának részletezése

|  | Az érintett költségsor száma | Összeg (Ft) | IH engedélyének iktatószáma |
| --- | --- | --- | --- |
| (1. kedvezményezett) | ------ | ------ | ------ |
| (2. kedvezményezett) | ------ | ------ | ------ |
| Összesen: |  | ----------------------- |  |

NYILATKOZAT

3.1. Az adott megvalósítási időszakban kezdeményeztek-e szerződésmódosítást?

igen	nem

X

Ha igen, annak tárgya:

Az adott megvalósítási időszakban jóváhagyott-e az IH szerződésmódosítást?

igen	nem

X

Ha igen, annak tárgya:

3.2. A projekt keretében keletkezett bevételek

| Kedvezményezett megnevezése | Tárgyidőszakot megelőzően keletkezett bevétel | Tárgyidőszakban keletkezett bevétel | Összes eddigi bevétel |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3)=(1)+(2) |
| (1. kedvezményezett) | ------ | ------ | ------ |
| (2. kedvezményezett) | ------ | ------- | ------ |

Ha keletkezett bevétel, kérjük, ismertesse milyen tevékenység során:

----------

Alulírott, mint a projektet megvalósító Főkedvezményezett, felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő

- a jelentéshez csatolt dokumentumok által elszámolni kívánt költségeket más projekthez elszámolásra nem nyújtottam be

- a jelentésben szereplő adatok a számviteli-pénzügyi nyilvántartásokban szerepelnek és azzal megegyezők

- a projekt keretében keletkezett bevételemet teljes egészében a projektre fordítom

- a megvalósítással kapcsolatos dokumentumokat a(z) Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ intézménynél a(z) 8900-Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74. címen őrizzük 2013 december 31-ig.

Mellékeltem a szükséges dokumentumokat.

| Hely, dátum | Zalaegerszeg, 2006. október 12. |
| --- | --- |
| Nyilatkozó neve | Fehér József |
| Nyilatkozó aláírása |  |
| Főkedvezményezett bélyegzője |  |

MELLÉKLETEK

A jelentéshez az alábbi sorrend betartásával a következő dokumentumokat kell csatolni a Kitöltési Útmutatóban megadott példányszámban és módon:

- fizetési kérelem;

- számlaösszesítő és pénzügyi összesítő táblák;

- számlák, egyéb számviteli bizonylatok (továbbiakban számla);

- a számlák ellenértékének kifizetését igazoló iratok;

- a vonatkozó szerződések, megrendelők;

- a számlákkal igazolt költségek jogosultságát tanúsító elfogadó nyilatkozat (szolgáltatás esetén), átvételi igazolás (beszerzés esetén), műszaki ellenőri igazolás (építés esetén, de 250 millió forintot meghaladó értékű, építési jellegű nagyberuházási szerződések esetében FIDIC szabályoknak megfelelő ellenőri igazolás);

- minden naptári év első jelentésének mellékleteként „Évenkénti költségbontás”;

- a megvalósítás első jelentésének mellékleteként három havonkénti bontású ütemezést a számszerűsíthető célkitűzések teljesüléséről (indikátorok);

- a megvalósítás első jelentésének mellékleteként közbeszerzési ütemterv;

- az előrehaladást igazoló dokumentumok (pl. beruházás fotói, kiadvány egy példánya, stb.);

- a lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentumai (csak az eljárás lefolytatását követő első projekt előrehaladási jelentéshez szükséges benyújtani);

- beszállító által – közbeszerzési szabályok alapján – szolgáltatandó garanciák, biztosítékok iratanyaga;

- a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány);

- intézkedés-specifikus kiegészítő táblázat(ok);

- 250 millió forint értékhatár feletti nem építési jellegű szerződések esetében – a számviteli törvény előírásai szerint nyilvántartásba vett – könyvvizsgáló általi igazoló nyilatkozat;

- Nyilatkozat az elektronikus adathordozó tartalmáról