Az Európai Szociális Alap támogatásával

#### PROJEKT előrehaladási jelentés

| Projekt azonosító száma | HEFOP-3.2.2-P.-2004-10-0014/1.0 |
| --- | --- |
| A jelentés készítésének dátuma | 2006. 10. 12. |
| Jelentés sorszáma | 4. |

Kérjük, a kitöltéshez használja a kitöltési útmutatót. Ha további tanácsadásra van szüksége, keresse meg a támogatási szerződésben megjelölt kapcsolattartóját.

A PROJEKT ADATAI

| Projekt címe: | Térségi Integrált Szakképző Központ szakképzési fejlesztési programjának végrehajtása Zalaegerszegen |
| --- | --- |
| Főkedvezményezett neve | Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság |
| Címe | 8990-Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74. |
| Adószáma | 22185868-1-20 |

| Kapcsolattartó neve | Fehér József |
| --- | --- |
| Címe | 8900-Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74. |
| Telefonszáma | +36-92-596-429; +36-30-499-0647 |
| E-mail címe | tiszkzeg@freemail.hu |

A PROJEKT ELŐREHALADÁSA

| A jelentés tárgyát képező időszak | 2006. 07. 01. | 2006. 09. 30. |
| --- | --- | --- |
| Projekt megvalósításának kezdete és vége | 2005. 04. 01. | 2008. 04. 30. |

Kérjük, legfeljebb 5 sorban mutassa be a projektet.

- Olyan korszerű intézményhálózat létrehozása, melyben az együttműködő iskolák és a gazdaság szereplői egymás humánerőforrás és technikai adottságainak fejlesztésével, optimalizálásával biztosítják a valós gazdasági igényekhez igazodó, gyakorlatorientált, moduláris, élethosszig tartó szakképzés feltételrendszerét.

1.1. Az alábbi táblázatokban kérjük, tüntesse fel azokat a tevékenységeket, amelyekről a kitöltési útmutató szerint e jelentés keretében számot kell adnia (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

- rész: Az előző elszámolási időszakban megvalósult tevékenységek, amelyek pénzügyi elszámolása ennek az előrehaladási jelentésnek a keretében történik.  (A táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

| Sorszám az előző jelentésben | Tevékenység | Helyszín | Felelős konzorciumi partner / személy | Határidő |  | Az elszámolás alapjául szolgáló számla sorszáma a számlaösszesítőben | Költségvetési sor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | tervezett | valós |  |  |
| --- | --- | ---- | ----- | ---- | ---- | ----- | ---- |

- rész: A jelentés tárgyát képező elszámolási időszakban megvalósult tevékenységek, amelyek pénzügyi elszámolása ennek az előrehaladási jelentésnek a keretében történik. Emellett sorolja fel azokat a jelentés tárgyát képező elszámolási időszakban megvalósult tevékenységeket, amelyekhez pénzügyi elszámolás nem tartozik, vagy amelyekkel pénzügyileg csak egy következő jelentésben számol el. (A táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

| Sorszám | Tevékenység | Helyszín | Felelős konzorciumi partner / személy | Határidő |  | Eredményt igazoló dokumentum | Az elszámolás alapjául szolgáló számla sorszáma a számlaösszesítőben | Költségvetési sor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | tervezett | valós |  |  |  |
| 01. | A projekt napi szintű irányítása | Zalaegerszeg | Projektvezető | Folyamatos | Folyamatos | Bérjegyzék | 1-21. 54-71. | 1.1; 3.3 |
| 02. | A projekt napi szintű irányítása | Zalaegerszeg | Projektvezető | Folyamatos | Folyamatos | Útielszámolás | 22-50. | 1.3.1;2.3. |
| 03. | TISZK továbbképzésekre jelentkeztetés /2006. október-december | TISZK-intézmények | Commitment Kht. És TISZK Kht. | 2006. 09. 20. | 2006. 09. 20. | Szám nélküli email levél a TISZK intézmények igazgatóinak | --- | ----- |
| 04 | Tanácskozás az NSZI tanácsadóival /3 + 2 /fő | Páterdombi SZKI Zalaegerszeg | TISZK Kht. | 2006. 09. 30. | 2006. 09. 27. | Feljegyzés | --- | --- |
| 05. | Tájékoztatás a harmadik negyedév feladatairól és továbbképzéseiről –feladat és ütemterv- | TISZK-intézmények | Commitment Kht. És TISZK Kht. | 2006. 09. 30 | 2006. 09. 20. | Levél a TISZK intézmények igazgatóinak | --- | ---- |
| 06. | Pénzügyi szolgáltatás (Profilaxis Kft.) | Zalaegerszeg | TISZK Kht. | 2006. 09. 30. | 2006. 09. 30. | Számlák | 82-84. | 5.2 |
| 07. | Disszeminációs és kommunikációs feladatok ellátása, TISZK bemutatása. | Zalaegerszeg | TISZK Kht. | 2006. 09. 30. | 2006. 09. 28. | Rádió interjú TV interjú (Helyszínen megtekinthető) | ------ | --- |
| 08. | Egyéb szolgáltatások (telefon) igénybevétele | Zalaegerszeg | TISZK Kht. | Folyamatos | Folyamatos | Számlák | 75-81. | 4.2. |
| 09. | TISZK intézmények igazgatóinak értekezlete | Zalaegerszeg | TISZK Kht. | 2006.09.10. | 2006. 09. 07. | Jelenléti ív | ------ | ------ |
| 10. | TISZK Országos Tanácsadó Testületében közreműködés | Budapest | Projektvezető | folyamatos | folyamatos | --- | ---- | --- |
| 11. | TISZK projektvezetők és szakmai vezetők tanácskozása | Budapest- OMAI | TISZK Kht./2fő/ | 2006. 09. 30. | 2006. 09. 21. | 1 db p. biz.: AU 1930907, 1 db útnyilvántartás | 27. | 1.3.1. |
| 12. | 3.3.1.5/c Partneriskolák kapcsolattartóinak menedzsment képzése | Zalaegerszeg | Commitment Kht. TISZK Kht. | 2006. 09. 30. | 2006. 08. 24-25. | Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag (Helyszínen megtekinthető) | ---- | ---- |
| 13. | 3.3.1.5/ .Szervezetfejlesztő tréning a menedzsment számára | Zalaegerszeg | Commitment Kht.TISZK Kht | 2006. 09. 30. | 2006. 09. 14-16. | Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag (Helyszínen megtekinthető) | ----- | ----- |
| 14. | 3.3.1.11/a Informatikai, multimédia-használati továbbképzések folytatása valamennyi TISZK intézményben 1. és 2.ütem | TISZK-intézmények | TISZK Kht. És Commitment Kht. | 2006. 09. 30. | 2006. 09. 30. | Iskolák képzési programjai, foglalkozási napló, jelenléti ív. (Helyszínen megtekinthető) | ---- | ---- |
| 15. | 3.3.1.11/b Honlap kezelési-emelt szintű-továbbképzés folytatása 1. és 2. ütem | TISZK- intézmény Munkácsy SZKI Zalaegerszeg | TISZK Kht. És Commitment Kht. | 2006. 09. 30. | 2006. 09. 30. | Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag (Helyszínen megtekinthető) | ---- | ---- |
| 16. | 3.3.1.11/a Szakmai tárgyat tanítók szaknyelvi képzése 4 csoportban-1.ütem- | Báthory és Munkácsy | TISZK Kht. és Commitment Kht. | 2006. 09. 30. | 2006. 08. 23-25. | Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag (Helyszínen megtekinthető) | ---- | ---- |
| 17. | 3.3.6.5/d Gyakorlati képzést végzők tanácsadói tréningje | Asbóth és Munkácsy | TISZK Kht. És Commitment Kht. | 2006. 09. 30. | 2006. 09. 15-16. 2006.09. 22-23. | Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag (Helyszínen megtekinthető) | ---- | ---- |
| 18. | 3.3.6.6/a2 Szociális érzékenység attitűdjének fejlesztéséhez kapcsolódó tréning ,képzés | Asbóth,Széchenyi,Munkácsy | TISZK Kht. És Commitment Kht. | 2006. 09. 30. | 2006. 08. 24-25. | Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag(Helyszínen megtekinthető) | ---- | ---- |
| 19. | 3.3.1.11/c Szakoktatók pedagógiai,módszertani fejlesztése-képzés- | VSZK Keszthely | TISZK Kht. És Commitment Kht | 2006. 09. 30. | 2006. 08. 23-25. | Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag (Helyszínen megtekinthető) | ---- | ---- |
| 20. | 3.3.6.6/e2 Konfliktuskezelés fejlesztés képzés módszertani oktatása pedagógusoknak | Asbóth TKSZK,Deák és Széchenyi SZKI,Ganz és Munkácsy SZKI | TISZK Kht. És Commitment Kht. | 2006. 09. 30. | 2006. 08. 24-25. | Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag (Helyszínen megtekinthető) | ---- | ---- |
| 21. | 3.3.6.6/f1 Ifjúságvédelmi, családpedagógiai és egyéb prevenciós programhoz kapcsolódó tréninganyag kidolgozása | ---- | TISZK Kht. És Commitment Kht. | 2006. 08. 10. | 2006. 08. 10. | Képzési anyag (Helyszínen megtekinthető) | ---- | ---- |
| 22. | 3.3.1.12 Mérőeszközök fejlesztése 6 tantárgyra |  | TISZK Kht. És Commitment Kht | 2006. 09. 30. | 2006. 09. 15-25. | Feladatlapok, kérdőívek (Helyszínen megtekinthető) | ------ | ----- |
| 23. | 3.3.1.12/b Projekt módszertani anyag kidolgozása |  | TISZK Kht. És Commitment Kht. | 2006. 09. 30. | 2006. 09. 25. | Módszertani anyag (Helyszínen megtekinthető) | ------- | ----- |
| 24. | 3.3.1.12/c Modulrendszerű oktatás módszertanának kidolgozása |  | TISZK Kht. És Commitment Kht | 2006. 09. 30. | 2006 .09.25. | Módszertani anyag (Helyszínen megtekinthető) | ------ | ------ |
| 25. | 3.3.1.12/e Differenciált és személyre szabott oktatás módszertana és LLL tananyag kidolgozása |  | TISZK Kht. És Commitment Kht | 2006. 09. 30. | 2006.09.25. | Módszertani anyag és LLL tananyag (Helyszínen megtekinthető) | ------ | ------ |
| 26. | 3.3.1.13/d Képzés nyelvtanároknak a szakmai idegen nyelv oktatásához- képzők képzése- | Páterdombi SZKI és Ganz-Munkácsy SZKI | TISZK Kht. És Commitment Kht | 2006. 09. 30. | 2006.07.03-06.. | Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag (Helyszínen megtekinthető) | ------ | ------ |
| 27. | 3.3.1.2/b Tananyagfejlesztő szakértők továbbképzése | Közgazdasági SZKI /Keszthely/ | TISZK Kht. És Commitment Kht | 2006. 09. 30. | 2006.07.06-08. 2006.08.23. | Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag (Helyszínen megtekinthető) | ------ | ------ |
| 28. | 3.3.1.3 Partneriskolák vezetőinek menedzsment képzése-kommunikációs tréning- | Deák és Széchenyi SZKI | TISZK Kht. És Commitment Kht | 2006. 09. 30. | 2006.08.24-25. | Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag (Helyszínen megtekinthető) | ------ | ------ |
| 29. | 3.3.1.5/c IKT tréning a menedzsment számára 2.ütem | Páterdombi SZKI | TISZK Kht. És Commitment Kht | 2006. 09. 30. | 2006.09.14. | Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag (Helyszínen megtekinthető) | ------ | ------ |
| 30. | 3.3.6.6/b1Tanulás tanításának módszertana programhoz kapcsolódó tréninganyag kidolgozása |  | TISZK Kht. És Commitment Kht | 2006. 09. 30. | 2006.09.25. | Tréninganyag (Helyszínen megtekinthető) | ------ | ------ |
| 31. | 3.3.6.6/c1 Önismereti fejlesztés tréninganyagának kidolgozása |  | TISZK Kht. És Commitment Kht | 2006. 09. 30. | 2006.09.25. | Tréninganyag (Helyszínen megtekinthető) | ------ | ------ |
| 32. | 3.3.6.6/f2 Ifjúságvédelmi,családpedagógi-ai és egyéb prevenciós programhoz kapcsolódó képzés | Asbóth SZKI | TISZK Kht. és Commitment Kht | 2006. 09. 30. | 2006.08.23-25. | Jelenléti ív, foglalkozási napló, képzési anyag (Helyszínen megtekinthető) | ------ | ------ |
| 33. | 3.3.6.6/g1 Pályaválasztási és orientációs tevékenységhez kapcsolódó program tréninganyagának kidolgozása |  | TISZK Kht. És Commitment Kht | 2006. 09. 30. | 2006.09.25. | Tréninganyag (Helyszínen megtekinthető) | ---- | ---- |
| 34. | ANPÉ KFT. 11544308-2-02 | Zalaegerszeg | TISZK Kht. | 2006. 09. 30. | 2006.09.13. | 1 db szerz, 1 db szla.:PC.1 086643, 1 db bankkiv.: 043/2006, 1 sb átv. elism AG583612 | 51. | 3.2. |
| 35. | ANPÉ KFT. 11544308-2-02 | Zalaegerszeg | TISZK Kht. | 2006. 09. 30. | 2006.09.13. | 1 db szla.:PC.1086644, 1 db bankkiv.: 043/2006, 1 sb átv. elism AG583612 | 52. | 3.2. |
| 36. | HAIR LINE KFT. 10869048-2-42 | Zalaegerszeg | TISZK Kht. | 2006. 09. 30. | 2006.09.13. | 1 db ajánlat,1 db szerz.,1 db telj.ig.,1 db szla.: KS 061139, 1 db bank.:043/2006. | 53. | 3.2. |
| 37. | PHYTOPRESS KFT.10474934. 2--20 | AG 1646956.; AU 1930903 | TISZK Kht. | 2009.09.30. | 2006.09.06. | 1 db számla: AG 1646956, 1 db P.biz.: AU1930903. | 74. | 4.1. |
| 38. | YVES ’98 Kft. 11534639 2--20 | Zalaegerszeg | TISZK Kht. | 2006. 09. 30. | 2006. 07. 13. | 1 db számla: AG 1513501, 1 db P.biz.: AU1930895 | 73. | 4.1 |
| 39. | NSZI- továbbképzés ekre jelentkeztetés 2006. 10. 04-26. | Budapest | TISZK Kht. | 2006. 09. 30. | 2006. 09. 20. | Jelentkeztetés Levél a TISZK intézményeknek. /3.2.2/2006. 09. 20 | ---- | ---- |
| 40. | TISZK tanácsadó testület létrehozásának előkészítése | ---- | TISZK Kht. | 2006. 09. 30. | 2006. 11. 15. | ---- | ----- | ----- |
| 41. | A beszerzett eszközök, iskolák számára történő átadása | Észak-zalai TISZK intézmények | TISZK Kht.: Projektvezető Műszaki vezető Pénzügyi vezető Intézmények: Igazgatók Gazdasági vezetők | 2006. december 31. | ---- | Átadás-átvételi jegyzőkönyv | ----- | ------ |

1.2. Mérföldkövek

| Mérföldkő megnevezése | Teljesülés tervezett időpontja | Teljesülés időpontja | Eltérés indoklása és Aktuális állapot |
| --- | --- | --- | --- |
| II. Megvalósítási szakasz /közbeszerzés lebonyolítása/ | 2006. 01. 01.-2007. 11. 30. | folyamatban | --- |
| Szakmai, közösségi, tanácsadói, továbbképzési tematikák és anyagok fejlesztése | 2006. 09. 30. | folyamatban | --- |
| Humánerőforrás képzések | 2006. 09. 30. | folyamatban | --- |
| Tanácsadói tevékenységek | 2006. 09. 30. | folyamatban | --- |

1.3. Kérjük, indokolja a szerződésben, a cselekvési ütemtervben meghatározott tervektől, ütemezéstől való eltéréseket.

- A tervezett továbbképzések, és tréningek anyagainak fejlesztése megtörtént, a továbbképzések tervezett ütemezését ez nem befolyásolja.

1.4. Kérjük, ha vannak ilyenek, sorolja fel azokat a projekt megvalósítását nehezítő problémákat, amelyek az adott időszakban jelentkeztek. Ismertesse, milyen intézkedéseket tettek ezek megoldására.

- A támogatási szerződés aláírásának csúszása miatt az aktuális feladatok megvalósítására a tervezettnél rövidebb idő áll rendelkezésre, így a rövid-távú programok 3 hónapot tolódtak. - Intézkedés: A programok átütemezésével és a szükséges egyeztetésekkel a csúszást a tárgyév végéig kompenzálni tervezzük. - Az iskolák részére az eszközbeszerzések közbeszereztetési eljárása elhúzódott, illetve felfüggesztésre került a sok ajánlattevő és a nagyon szerteágazó eszközlisták kezelése, valamint jogorvoslati eljárás miatt. - Intézkedés: Közbeszerzési és jogi szakértő bevonásával, az ajánlati felhívás módosításával, illetve visszavonásával a beszerzések tervezett határidejét igyekszünk tartani. - A tervezett központosított közbeszerzésekre hónapok óta nincs lehetőség. - Alapos, naprakész előkészítéssel várjuk a központosított közbeszerzési eljárások beindulását. - Az egyik tagiskola számára eszközbeszerzésekre kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattevő hiánya miatt kétszer meghiúsult. Ezért engedélyt kérünk a beszerzés közbeszerzési eljárás nélküli megvalósítására.

1.5. Kérjük, sorolja fel, hogy a projekt megvalósításának következő szakaszában milyen kockázatokkal számol. Ismertesse, mit terveznek tenni a negatív következmények mérséklésére, elkerülésére.

- A projektben tervezett továbbképzéseken résztvevők helyettesítésének finanszírozása gondot okozhat. - Intézkedés: az intézményvezetőkkel folytatott egyeztetésekkel a túlórakihatás - minimalizálására törekszünk. A 2006/2007-es tanév munkatervének elkészítése előtt egyeztettünk az intézmények vezetőivel az aktuális feladatok ütemezéséről, majd megküldtük azok ütemtervét, így a TISZK továbbképzéseket beépítették éves munkaterveikbe és továbbképzési programjaikba, ezáltal azok túlóra kihatása mérséklődik, illetve az intézményi továbbképzési keretből is finanszírozható. - A tervezett tananyagfejlesztések indítása nem problémamentes, ehhez hozzájárul az a tény, hogy az 5. és17. szakmacsoport kivételével az SZVK-k és a KP-ok szeptember vége után jelennek meg, másrészt terminológiai gondok is hatnak,továbbá a központi képzőhelyek technikai és technológiai fejlesztései még folyamatban vannak, ami az adaptív tervezést feltételessé teszi. - Intézkedés: A tananyagfejlesztők képzését az érintettekkel egyeztetetten július elejére és augusztusra szerveztük. Augusztus 23-25. közötti napokat az intézményvezetők felszabadították a TISZK továbbképzések számára. Október és november hónapokban újabb továbbképzési lehetőséget kínálunk, szükség szerint konzultációs alkalmakat teremtünk, illetve a december végéig tervezett fejlesztéseket a realitások mérlegelésével határoztuk meg. - A közbeszerzési eljárások eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy a tervezett ütem – jogorvoslati problémákból adódóan – nehezen tartható. - Intézkedés: A tervezett ütem tartása céljából, az ajánlattételi felhívásokban rövidebb szállítási határidőket fogunk megszabni. - A központosított közbeszerzési lehetőség hónapok óta áll, ezért a tervezett informatikai eszközök beszerzései várhatóan a következő naptári évre tolódnak.

1.6. Kérjük, az alábbi táblázatban mutassa be a közbeszerzéssel kapcsolatos, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók). A táblázatban az összes közbeszerzési eljárást szerepeltesse, amit a projektjelentés elkészítésének időpontjáig elindított, illetve amelyek elindítását a következő jelentéstételi időszakban tervezi.

| Beszerzés sorszáma | Az közbeszerzési eljárást elindító konzorciumi partner | A közbeszerzési eljárás |  |  | Az eljárás indításának dátuma | Szerződés aláírásának dátuma | A beszállító megnevezése | A szerződés (tervezett) összege (millió Ft) | Közbeszerzéshez kapcsolódó számla sorszáma a számlaösszesítőben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fajtája |  | tárgya |  |  |  |  |  |
| Lezárult közbeszerzési eljárások* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Észak-zalai TISZK Kht. | egyszerű | Elektronikai eszközök beszerzése |  | 2006. 05. 18. | 2006. 07. 03. 2006. 07. 03. | RAPAS KFT 1184 Bp. Üllői út 315. LABORKER KFT. Bp. Magyar út 30. | 9,5 | ---- |
| Elindított közbeszerzési eljárások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Észak-zalai TISZK Kht. | egyszerű | Eszköz- és bútorbeszerzés |  | 2006. 05. 03. | folyamatban- | -- | 22,2 | ----- |
| 2. | Észak-zalai TISZK Kht. | egyszerű | Multimédiás és nyelvi labor felszerelésének beszerzése |  | 2006. 05. 03. | folyamatban | ----- | 15,5 | ----- |
| Következő jelentéstételi időszakban elindítani tervezett közbeszerzések*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Észak-zalai TISZK Kht. | Központosított közbeszerzés | IKT eszközök beszerzése |  | 2006. 12. 15. |  |  | 34,5 |  |

* a projektjelentés tárgyidőszakában lezárult eljárások, melynek dokumentációja a jelenlegi pej-benn beadásra kerül

a 9. melléklet 9/4, illetve 9/5  számú adatlapot és a 9/6, illetve 9/7 számú nyilatkozatot ki kell tölteni közbeszerzési eljárásonként

** a projektjelentés tárgyidőszakában elindított eljárások, valamint a korábbi időszakban elindított, de le nem zárult közbeszerzési eljárások

*** a 9. melléklet 9/2 számú mintaokmányát ki kell tölteni közbeszerzési eljárásonként

1.7. Kérjük, mutassa be röviden a jelentés tárgyát képező időszakra vonatkozóan a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését.

- - a TISZK intézmények folyamatos tájékoztatása; - - a TISZK honlap tartalma marketing szempontú átalakításának kezdeményezése; - - a projekt PR és MARKETING tevékenységének előkészítése és indítása; - - a HEFOP-4.1.1. keretében megvalósuló fejlesztés első fokozata befejeződött, megfelelő nyilvánosság mellett megtörtént a felújított épület ünnepélyes átadása ; - -rádióinterjú, TV interjú a TISZK aktuális helyzetéről - -projektvezetői tájékoztató a HEFOP-OMNIBUSZ Országos Rendezvényen Zalaegerszegen az Észak-zalai TISZK- ről, a projektekről,

1.8. Kérjük, mutassa be, hogy a jelentés tárgyát képező időszakban milyen módon járultak hozzá az esélyegyenlőség megteremtéséhez.

A. Nemek közötti esélyegyenlőség

- A projekt feladatainak megoldása során a helyi szakértelemre építés terén, érvényesítettük a fenti esélyegyenlőségi szempontot. - A projekt marketingtevékenység egyes feladataira kolléganőket bíztunk meg. A nyilvántartott indikátorok között figyelemmel kísérjük a nők esélyegyenlőségének statisztikai mutatóit.

B. Romák esélyegyenlősége

- Szakmai ajánlást készítettünk és adtunk közre a ROMÁK esélyegyenlőségének javítására, annak projektbeli lehetőségeit illetően. Szakmai elemzésre kértük fel az egyik, különösen érintett TISZK intézményt. Az intézmény a 2005/2006-os tanévben a CKÖ-vel együttműködve 35 fős osztályt indított a szakközépiskolai felnőttoktatás keretében. A továbbképzések, tréningek programjai szemléleti, problémakezelési segítséget jelentenek a pedagógusok számára.

C. Fogyatékos emberek esélyegyenlősége

- Szakmai ajánlást készítettünk és adtunk közre a FOGYATÉKKAL ÉLŐK esélyegyenlőségének javítását, annak projektbeli lehetőségeit illetően. Intézménylátogatás során tájékozódtunk a kérdés helyi kezeléséről. A TISZK központi épületének kialakítását illetően az akadálymentesítés megtörtént.

1.9. Kérjük, mutassa be, hogy a jelentés tárgyát képező időszakban milyen tevékenység elvégzésével járultak hozzá a környezeti fenntarthatóság biztosításához.

- Szakmai ajánlást készítettünk és adtunk közre a KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG javítását, annak projektbeli lehetőségeit illetően. Levélben és személyesen is tájékozódtunk az intézményi –ilyen értelmű-tapasztalatok és erőforrás TISZK érdekű felajánlásáról. Egyik intézményünk a tanév során pályázatot nyújtott be az Ökoiskola Cím elnyerésére. (HEFOP-3.1.1) A központi képzőhelyen környezetvédelmi labor kialakításának az építészeti munkálatai befejeződtek. Az épület átalakítása, az energiafogyasztó rendszerek beszerzése és a kivitelezés során is érvényesültek a környezetvédelmi szempontok.

1.10. Számszerűsíthető eredmények

(Az alábbi táblázatot a támogatási szerződésben meghatározott indikátorokkal összhangban töltse ki; a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók.)

| Mutató | Kiinduló érték | Célérték (projekt lezárásakor) | A jelentés készítésének időpontjában érvényes (kumulált) értékek* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | összes | férfi | nő |
| Továbbképzésben résztvevő szakemberek száma | 313 | 760 | 649 | 339 | 310 |
| A TISZK közösségi funkcióit igénybevevő, vagy azok szolgáltatásaiban részt vett tanulók száma | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| Szakképzésben végzett tanulók száma | 4209 | 10 565 | 6244 | 3512 | 2732 |
| Tanulószerződések aránya | 30,6 % | 20 % | 32,27% | 35 % | 31,6% |
| A munkához, vagy más pozitív eredményhez jutott személyek száma | 6322 | 13 000 | 2096 | 1130 | 965 |
| Szakképzési rendszerből lemorzsolódók aránya | 7,1 % | 3,6 % | 3,38 % | 3,68 % | 3,02 % |

*Valamennyi, felnőtt emberek létszámára vonatkozó adatot kérünk férfi/nő bontásban megadni.

1.11. Az alábbi táblázatban, kérjük, ismertesse, hogy a következő 3 hónapban milyen tevékenységeket tervez elvégezni a projekt keretében (a táblázatba igény szerint sorok beszúrhatók).

| Tevékenység | Helyszíne | Felelős konzorciumi partner | Tervezett határidő | Eredményt igazoló dokumentum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1.1 Pedagógusok képzése az informatikai és multimédiás eszközök használatára és a honlap működésére-3. ütem- | intézményenként | TISZK Kht. és Commitment Kht. | 2006. 12. 30. | Képzési anyag, foglalkozási napló, jelenléti ív, tanári produktumok, elemzés, visszacsatolás |
| 3.3.1.2/a,b Tananyagfejlesztő szakképzési szakértők továbbképzése –projektmódszer és a modulrendszerű oktatás képzések 1.ütemében | Zalaegerszeg | TISZK Kht.és Commitment Kht. | 2006. 12. 30. | Képzési anyag, foglalkozási napló, jelenléti ív, tanári produktumok, elemzés, visszacsatolás |
| 3.3.1.10/a Igényfelmérés a felnőttképzéshez | Zalaegerszeg | TISZK Kht. és Commitment Kht | 2006. 12. 30. | Tanulmány |
| 3.3.1.10/e Felnőttképzési tananyagfejlesztéshez kapcsolódó marketing tevékenység | Zalaegerszeg | TISZK Kht. | 2006. 12. 30. | Marketingterv |
| 3.3.1.11/a Szakmai tárgyat tanítók szaknyelvi képzése 2.és3. ütem | Zalaegerszeg | TISZK Kht. | 2006. 12. 30. | Képzési anyag, foglalkozási napló, jelenléti ív |
| 3.3.1.11/d Külső gyakorlati oktatásvezetők pedagógiai,módszertani továbbképzése | Zalaegerszeg | TISZK Kht. | 2006. 12. 30. | Képzési anyag, foglalkozási napló, jelenléti ív |
| 3.3.1.13/b Képzés a projektmódszer alkalmazására 1.ütem | Zalaegerszeg | TISZK Kht. | 2006. 12. 30. | Képzési anyag, foglalkozási napló, jelenléti ív |
| 3.3.1.13/c Képzés a modulrendszerű oktatás megvalósításához a kifejlesztett modulok oktatási folyamatba illesztéséhez 1. ütem | Zalaegerszeg | TISZK Kht. | 2006. 12. 30. | Képzési anyag, foglalkozási napló, jelenléti ív |
| 3.3.1.13 Bemeneti mérés 4 mérőeszközzel (200 tanuló) | Zalaegerszeg | TISZK Kht. | 2006. 12. 30. | Feladatlapok, mérőlapok értékelési utasítások, a mérések rendje. |
| 3.3.6.5/c Pedagógusok tanácsadói tréningje 1.ütem | Zalaegerszeg | TISZK Kht. | 2006. 12. 30. | Képzési anyag, foglalkozási napló, jelenléti ív |
| 3.3.6.6/b2 Tanulás tanításának módszertanára vonatkozó képzés megtartása 1.ütem | Zalaegerszeg | TISZK Kht. | 2006. 12. 30. | Képzési anyag, foglalkozási napló, jelenléti ív |
| 3.3.6.6/i Pszichológiai tanácsadás tanulóknak és családtagjaiknak | Zalaegerszeg | TISZK Kht. | 2006. 12. 30. | Képzési anyag, foglalkozási napló, jelenléti ív |
| Internetes tájékoztatóanyagok elhelyezése a TISZK honlapján | Zalaegerszeg | TISZK Kht. | Folyamatos | TISZK honlap tartalma |
| TISZK tanácsadó testület létrehozása | Zalaegerszeg | TISZK Kht. | 2006. 11. 15. | Jegyzőkönyv |

KÖLTSÉGEK ÉS TÁMOGATÁS

2.1. Költségtábla

2.2. Amennyiben a 2.1. táblázat utolsó oszlopában megadott százalékos érték túllépi a 100 %-ot, azaz a felhasználás az adott soron nagyobb, mint a tervezett, kérjük, indokolja meg az eltérést. Eltérés esetén kérjük azt is megjeleníteni, hogy adott költségkategóriában bekövetkezett eltérést, mely költségvetési sor, milyen mértékű (konkrét összeg) csökkentésével szemben fogja egyensúlyban tartani a támogatás összegét. (Kérjük, vegye figyelembe a támogatási szerződés szerződés-módosításra vonatkozó cikkelyét.)

| Erről a sorról | Összeg | Ezekre a sorokra | Összeg | Indoklás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|  |  | ---- | --- | ---- |

2.3. Tárgyidőszakban elszámolható költségek

|  | Elszámolható költségek összesen | Tárgyidőszakban elszámolt saját erő | Tárgyidőszakban igényelt támogatás |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1)=(2)+(3) | (2) | (3) |
| Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. | 9. 217. 124 | -- | 9. 217. 124 |
| Zalaegerszeg MJV Önkormányzata | 2. 138. 067 | -- | 2. 138. 067 |
| Keszthely Város Önkormányzata | 1. 452. 000 | -- | 1. 452. 000 |
| Zala Megyei Önkormányzat | 6. 474. 547 | -- | 6. 474. 547 |
| Összesen | 19. 281. 738 | --- | 19. 281. 738 |

2.4. A tartalék felhasználásának részletezése

|  | Az érintett költségsor száma | Összeg (Ft) | IH engedélyének iktatószáma |
| --- | --- | --- | --- |
| (1. kedvezményezett) | --- | --- | --- |
| (2. kedvezményezett) | --- | --- | --- |
| Összesen: |  | ----------------------- |  |

NYILATKOZAT

3.1. Az adott megvalósítási időszakban kezdeményeztek-e szerződésmódosítást?

igen	nem

X

Ha igen, annak tárgya:

- ----------------------

Az adott megvalósítási időszakban jóváhagyott-e az IH szerződésmódosítást?

igen	nem

X

Ha igen, annak tárgya:

- ------------------------

3.2. A projekt keretében keletkezett bevételek Nem releváns

| Kedvezményezett megnevezése | Tárgyidőszakot megelőzően keletkezett bevétel | Tárgyidőszakban keletkezett bevétel | Összes eddigi bevétel |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3)=(1)+(2) |
| (1. kedvezményezett) | --- | ---- | ---- |
| (2. kedvezményezett) | --- | ---- | ---- |

Ha keletkezett bevétel, kérjük, ismertesse milyen tevékenység során:

Nem releváns.

Alulírott, mint a projektet megvalósító Főkedvezményezett, felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő

- a jelentéshez csatolt dokumentumok által elszámolni kívánt költségeket más projekthez elszámolásra nem nyújtottam be

- a jelentésben szereplő adatok a számviteli-pénzügyi nyilvántartásokban szerepelnek és azzal megegyezők

- a projekt keretében keletkezett bevételemet teljes egészében a projektre fordítom

- a megvalósítással kapcsolatos dokumentumokat a(z) Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ intézménynél a(z) 8900-Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74. címen őrizzük 2013 december 31-ig.

Mellékeltem a szükséges dokumentumokat.

| Hely, dátum | Zalaegerszeg, 2006. október 12. |
| --- | --- |
| Nyilatkozó neve | Fehér József |
| Nyilatkozó aláírása |  |
| Főkedvezményezett bélyegzője |  |

MELLÉKLETEK

A jelentéshez az alábbi sorrend betartásával a következő dokumentumokat kell csatolni a Kitöltési Útmutatóban megadott példányszámban és módon:

- fizetési kérelem;

- számlaösszesítő és pénzügyi összesítő táblák;

- számlák, egyéb számviteli bizonylatok (továbbiakban számla);

- a számlák ellenértékének kifizetését igazoló iratok;

- a vonatkozó szerződések, megrendelők;

- a számlákkal igazolt költségek jogosultságát tanúsító elfogadó nyilatkozat (szolgáltatás esetén), átvételi igazolás (beszerzés esetén), műszaki ellenőri igazolás (építés esetén, de 250 millió forintot meghaladó értékű, építési jellegű nagyberuházási szerződések esetében FIDIC szabályoknak megfelelő ellenőri igazolás);

- minden naptári év első jelentésének mellékleteként „Évenkénti költségbontás”;

- a megvalósítás első jelentésének mellékleteként három havonkénti bontású ütemezést a számszerűsíthető célkitűzések teljesüléséről (indikátorok);

- a megvalósítás első jelentésének mellékleteként közbeszerzési ütemterv;

- az előrehaladást igazoló dokumentumok (pl. beruházás fotói, kiadvány egy példánya, tanfolyam jelenléti ívének másolata, stb.);

- a lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentumai (csak az eljárás lefolytatását követő első projekt előrehaladási jelentéshez szükséges benyújtani);

- beszállító által – közbeszerzési szabályok alapján – szolgáltatandó garanciák, biztosítékok iratanyaga;

- a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány);

- intézkedés-specifikus kiegészítő táblázat(ok);

- 250 millió forint értékhatár feletti nem építési jellegű szerződések esetében – a számviteli törvény előírásai szerint nyilvántartásba vett – könyvvizsgáló általi igazoló nyilatkozat;

- Nyilatkozat az elektronikus adathordozó tartalmáról