ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

1. napirendi pont anyaga

###### ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2007. június 07-i ülésére

Tárgy:	Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Készítette:	Önkormányzati Osztály

Bükiné Mándli Mária sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatának 19. § (1) bekezdése alapján az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt  Közgyűlést a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról:

Közgyűlés 42/2006. (III.2.) KGY számú határozat 5. pontja

Tárgy: Pózva külsőkórház előtti üzlet kialakítása. Adásvételi szerződés aláírása.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2007. 05.31.

A telekalakítási engedély 2007. április 20-án jogerőssé vált,  május hónapban benyújtásra került a Körzeti Földhivatalba. A telekalakítás  bejegyzése  után lehet az adásvételi szerződést megkötni.

A fentiekre tekintettel javaslom a határozat végrehajtási határidejét 2007. július 31-re módosítani.

közgyűlés  170/2006. (VII. 6. ) KGY   számú határozata

Tárgy: Testvérvárosi szerződés aláírása Beregszász városával

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2007.05.31

A testvérvárosi szerződés 2007. május 11-én a városnapi ünnepi közgyűlés keretében aláírásra került.

közgyűlés  259/2006. (XI. 16. ) KGY   számú határozata

Tárgy: Pályázati rendszer kidolgozása az 1985. utáni használatbavételi engedéllyel rendelkező, 8 lakásos vagy nagyobb lakásszámú társasházak termofor kéményeinek felújítására ,  kiváltására benyújtott  pályázatok  elbírálása.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2007.05.31

A kiírásra nem érkezett pályázat   ezért javaslom a határozat hatályon kívül helyezését.

közgyűlés  325/2006. (XII. 14. ) KGY   számú határozat 2. pontja

Tárgy: Integrált játszótér Zalaegerszegen.  Beszerzési eljárás lefolytatása.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2007.05.31

A város gyógypedagógiai szaktekintélyeinek bevonásával került összeállításra az építési engedélyezésre alkalmas tervdokumentáció. Az engedélyezési eljárást lefolytató Zalalövői Építéshatóság az építési engedélyt 2007. május 13. napjával kiadta. Az engedély jogerőre emelkedését követően kerülhet sor a közbeszerzési eljárás lefolytatására.

A fentiekre tekintettel javaslom a határozat végrehajtási határidejét 2007. augusztus 15-re módosítani.

közgyűlés   54/2007. (III. 1. ) KGY   számú határozat 1. pontja

Tárgy: Javaslat a kórház körüli parkolási lehetőségek bővítésére. Tárgyalások lefolytatása.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Tombi Lajos alpolgármester

Határidő: 2007.05.31

A kórház körüli parkolási gondok megoldási lehetőségei tárgyában a Zala Megyei Kórház és a Zala Megyei Önkormányzat vezetésével egyeztetést folytattunk, amelyen az érintettek egyetértettek a megvalósítás szándékával, anyagi fedezet hiányában azonban pénzügyileg támogatni nem tudják.

A parkoló megvalósításához szükséges útterületek városi tulajdonba kerülésének feltételeiről a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (továbbiakban: KKK) személyesen tárgyaltam, és 2007. március 13-án kelt levélben a KKK-t írásban is megkerestem, amelyhez csatoltam az előzetes megállapodás tervezetét is. Megkeresésemre 2007. április 6-án kelt levélben tájékoztattak arról, hogy átruházott jogkörben a Magyar Közút Kht. Zala Megyei Területi Igazgatósága, mint a közút kezelője jogosult a vagyonkezelői nyilatkozat kiadására, és a szükséges megállapodások megkötésére. A Területi Igazgatóság képviselőjével az előzetes megállapodás pontosításra került, aki azonban úgy nyilatkozott, hogy a megállapodás aláírására nem jogosult, és a kezelői nyilatkozat megadásával együtt az Önkormányzat képviselője által aláírt előzetes megállapodást továbbította a KKK részére. A megállapodás megkötéséhez szükséges intézkedéseket az Önkormányzat megtette, annak létrejötte a Magyar Állam nevében vagyonkezelőként eljáró KKK általi aláírás időpontjától függ. Tekintettel a KKK-nál történő állandó szervezeti és személyi változásokra, a határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2007. november 30-ig kérem módosítani.

közgyűlés   54/2007. (III. 1. ) KGY   számú határozat 3., 4. pontja

Tárgy: Javaslat a kórház körüli parkolási lehetőségek bővítésére, vizsgálatára.

Felelős: Tombi Lajos alpolgármester

Határidő: 2007.05.31

3. pont: A létrehozott munkacsoport a leggazdaságosabb műszaki megoldás keresése érdekében az előzetes vizsgálatokat lefolytatta. A parkolóhelyek kialakítása szempontjából több alternatíva merült fel.

- 	Parkolók építése a Dózsa liget igénybevételével: a fák megóvásával nem szabályos geometriai formájú parkolók kialakítása a park területének mintegy egyharmadán. A munkacsoport a javaslatot elvetette tekintettel arra, hogy a nem parkolási célt szolgáló zöldterület olyan mértékben csökkenne és sérülne, amely nem vállalható fel.

- 	Parkolók építése a Dózsa liget Hunyadi utca felőli sávjában: a munkacsoport a javaslatot elvetette, mert a kialakításra kerülő parkolóhelyek száma a parkolási gondokat nem oldaná meg, ugyanakkor a két forgalmi csomópont között a ki- és beközlekedés közlekedésbiztonsági szempontból nem engedélyezhető.

- 	Parkolók építése a Zrínyi út mindkét oldalán, párhuzamos parkolási lehetőséggel: közlekedésbiztonsági szempontból nem engedélyezhető a főútvonal mentén a kétoldali parkolás, és a többlet parkolóhely szám sem lenne elegendő a parkolási problémák megoldására, ezért a munkacsoport a javaslatot elvetette.

- 	Mély-, illetve többszintes parkoló építése a Zrínyi út kórház előtti szakaszán: a bekerülési költségek nagyságrendje miatt finanszírozási szempontból a munkacsoport nem javasolja.

- 	Parkoló építése a Zrínyi útnak a Hunyadi utca és Bajcsy-Zsilinszky tér közötti szakaszán: ezzel a megoldással mintegy 140 db parkolóhely alakítható ki, amely a Dózsa liget Ny-i oldalán a jelenlegi járdáig terjedő zöldsávot venné igénybe. A Zrínyi út ezen szakaszának forgalmát a Hunyadi és Kosztolányi utcákra kell terelni, ezért szükséges a két csomópont átépítése és az érintett útszakaszok nyomvonalának módosítása. A tervező megvizsgálta a Hunyadi úti csomópont körforgalomként történő átépítésének lehetőségét, azonban a nagy területigény és költség miatt nem javasolta, amivel a munkacsoport egyetértett.

A megoldási lehetőségek közül a munkacsoport az utolsóként vázolt javaslatot támogatja, amelynek tanulmánytervi szintű kidolgozására (forgalmi méretezéssel, forgalomszámlálással, forgalomtechnikai megoldásokkal, közműkiváltási javaslattal, költségkalkulációval stb. együtt) a Linakron Kft-vel tervezési szerződést kötött. A Kft. a terv elkészítését 2007. július 31-i határidővel vállalta.

A rendezési terv koncepciójában – amelyet a közgyűlés a 2007. július 5-i ülésén tárgyal – ezen műszaki megoldás figyelembe vételre került.

4. ponthoz: Figyelemmel az önkormányzat pénzügyi lehetőségeire és fejlesztési hitelállományára, a munkacsoport azt javasolja, hogy a parkoló építési projekt megvalósítására befektetői forrás bevonásával kerüljön sor. Ez közbeszerzési eljárás (építési koncesszió) lefolytatásával valósulhat meg, amelynek ajánlati dokumentációját a hivatkozott tanulmányterv alapján lehet összeállítani. A tanulmányterv ismeretében dönthető el, hogy az önkormányzat a finanszírozásban részt tud-e vállalni, és milyen mértékben. A végleges megvalósításra vonatkozó javaslat ennek ismeretében terjeszthető a közgyűlés elé, ezért kérem a határozat 4. pontjának végrehajtási határidejét 2007. szeptember 13-ra módosítani.

közgyűlés   70/2007. (III. 29. ) KGY   számú határozata

Tárgy: A Városi Hangverseny- és Kiállítóterem vezetőjének megbízása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2007.05.31

A Városi Hangverseny  és Kiállítóterem  vezetőjének megbízása elkészült, aláírásra és átadásra került.

közgyűlés   78/2007. (III. 29. ) KGY   számú határozata

Tárgy: Javaslat a gyermekek átmeneti gondozásának helyettes szülői ellátás keretében történő biztosítása érdekében  a Zala Megyei Önkormányzattal ellátási szerződés aláírása.

Felelős: Dr. Gyimesi  Endre polgármester

Határidő: 2007.05.15

Az ellátási szerződés aláírásra került.

közgyűlés   83/2007. (III. 29. ) KGY   számú határozata

Tárgy: A Köztársaság úti pavilonsorral (Zalaegerszeg 331/1 hrsz.) kapcsolatos értékesítési feltételek módosítása. 67/2005/2. pont módosítása.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2007.05.31

A módosított előszerződést a felek 2007. május 15-én aláírták.

közgyűlés   85/2007. (III. 29. ) KGY   számú határozata

Tárgy: Balatonberényi önkormányzati üdülők hasznosítása

Felelős: Dr. Gyimesi  Endre polgármester

Határidő: 2007. 05. 31

A pályázat kiírása 2007. április 26-án megtörtént, ajánlat azonban nem érkezett. A sikertelen pályázati kiírást követően továbbra is kísérletet teszünk az értékesítésre  a balatonberényi önkormányzattal együttműködve a potenciális befektetők felkutatására, illetve a közgyűlés határozat rendelkezéseinek  megfelelően ingatlanforgalmazó cég bevonásával.

közgyűlés   91/2007. (III. 29. ) KGY   számú határozata

Tárgy: "Zalaegerszeg Város Díszpolgára" és "Pro Urbe Zalaegerszeg" kitüntető címek adományozása .

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2007.05.11

2007. május 11-én ünnepi közgyűlés keretében a kitüntetések  átadásra kerültek.

közgyűlés   92/2007. (III. 29. ) KGY   számú határozata

Tárgy: Bírósági ülnökök megválasztása , megbízólevelek átadása.

Felelős: Dr. Gyimesi  Endre polgármester

Határidő: 2007.05.22

2007. április 26-án a megbízólevelek átadása megtörtént.

közgyűlés   94/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozata

Tárgy: A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak (HÖF CÉDE) támogatására benyújtott "Ivóvízkút fúrása az egészséges ivóvízért" című  pályázat módosítása és ismételt benyújtása.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2007.05.03

A módosított határozat benyújtása a megjelölt határidő betartásával megtörtént.

közgyűlés   96/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 1., 2., 6.pontja

Tárgy: A Kontakt Humán Kht. 2006. évi beszámolójának elfogadása, 2007. évi végleges üzleti tervének elfogadása,  a szükséges intézkedések  megtétele.

Felelős felkérésre: Aladi  Gusztáv a Kontakt Kht. ügyvezetője

Határidő: 2007.05.31

Az éves egyszerűsített beszámoló és az egyéb szükséges dokumentumok határidőre megküldésre kerültek az Ügyészségnek, az Igazságügyi Minisztériumnak illetve a Cégbíróságnak.

A közhasznúsági jelentés leadásra került a Cégbíróságon illetve az Ügyészségen és a honlapon is közzétételre került.

közgyűlés   96/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 3.,  4., pontja

Tárgy: A Kontakt Humán Kht. ügyvezetője részére  a prémiumalap hátralévő részének kifizetése , az ügyvezető személyi alapbérének megállapítása.

Felelős: Dr. Gyimesi  Endre polgármester

Határidő: 2007.05.31

Kontakt Humán Kht. ügyvezetője részére a prémiumalap hátralévő részének kifizetése, a személyi alapbérének megállapítása megtörtént, aláírásra került.

közgyűlés   96/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 5.pontja

Tárgy: A Kontakt Humán Kht. könyvvizsgálója díjazásának megállapítása.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv a Kontakt Kht. ügyvezetője

Határidő: 2007.06.01

A könyvvizsgálóval kötött megbízási szerződés  a határozatnak megfelelően módosításra került.

közgyűlés   97/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 1., 3., pontja

Tárgy: Az Egerszegi Stadion Kft. 2006. évi beszámolójának  és 2007. évi végleges üzleti tervének elfogadása.

Felelős felkérésre:  Fenyvesi László  Stadion Kft. ügyvezetője

Határidő: 2007.05.31

Az ügyvezető a szükséges intézkedéseket megtette.

közgyűlés   97/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 2., 4., pontja

Tárgy: Az Egerszegi Stadion Kft. ügyvezetője részére prémium kifizetés engedélyezése és személyi alapbérének megállapítása.

Felelős: Dr. Gyimesi  Endre polgármester

Határidő: 2007.05.31

Az ügyvezető a szükséges intézkedéseket megtette.

közgyűlés   97/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 5. pontja

Tárgy: Az Egerszegi Stadion Kft. könyvvizsgálójának díjazása.

Felelős: felkérésre: Fenyvesi László Stadion Kft. ügyvezetője

Határidő: 2007.06.01

Az ügyvezető a szükséges intézkedést megtette.

közgyűlés   98/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 1., 3., 5. pontja

Tárgy: A Parkoló-Gazda Kft. 2006. évi beszámolójának  és végleges üzleti tervének elfogadása. Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása, díjának megállapítása.

Felelős: felkérésre Manesz István a Parkoló- Gazda Kft. ügyvezetője

Határidő: 2007.05.31

Az ügyvezető a szükséges intézkedéseket megtette.

közgyűlés   98/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 2., 4.pontja

Tárgy: A Parkoló-Gazda Kft. ügyvezetője részére prémium kifizetés engedélyezése , az ügyvezető személyi alapbérének megállapítása.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2007.05.31

Az ügyvezető a  szükséges intézkedéseket megtette.

közgyűlés   99/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 1., 4., 5.pontja

Tárgy: A Zala-Depo Kft. 2006. évi beszámolójának  és   2007.évi végleges üzleti tervének elfogadása. Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.

Felelős: felkérésre: Gecse László a Zala - Depo Kft. ügyvezetője

Határidő: 2007.05.31

A Kft. 2006. évi mérleg szerinti nyereségének eredménytartalékba helyezése megtörtént. A társaság a 2006. évi beszámolóval kapcsolatban a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének határidőben eleget tett. A könyvvizsgáló megbízási szerződése elkészült.

közgyűlés   99/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 2., 3. pontja

Tárgy: A Zala-Depo Kft. ügyvezetője részére  prémium kifizetés engedélyezése és személyi alapbérének megállapítása.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2007.05.31

Az ügyvezető részére a 2006. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján  a prémium számfejtésre került. Az ügyvezető személyi alapbérének módosítása megtörtént.

közgyűlés  100/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 1., 3.pontja

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2006. évi beszámolójának és 2007. évi üzleti tervének  elfogadása.

Felelős felkérésre: Dr. Háry András a Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója

Határidő: 2007.05.31

A 2006. évi beszámoló közzététele és Cégbíróságnál történő letétbe helyezése megtörtént.

közgyűlés  100/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 2., 4. pontja

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.  vezérigazgatója részére  prémium kifizetés engedélyezése. A 2007. évi prémiumfeltételek módosítása.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2007.05.31

A prémium a vezérigazgató részére kifizetésre került. A vezérigazgató 2007. évi prémiumfeltételein a változások átvezetésre kerültek.

közgyűlés  100/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 5. pontja

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. könyvvizsgálójának megbízása.

Felelős felkérésre: Dr. Háry  András a Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója

Határidő: 2007.06.01

A könyvvizsgálóval a megbízási szerződés meghosszabbításra került.

közgyűlés  101/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 1., 3. pontja

Tárgy: A Strand Kft. 2006. évi beszámolójának és 2007.évi üzleti tervének  elfogadása.

Felelős felkérésre: Gyuk György a  Strand Kft. ügyvezetője

Határidő: 2007.05.31

Az ügyvezető a szükséges intézkedéseket megtette.

közgyűlés  101/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 2., 4. pontja

Tárgy: A Strand Kft. ügyvezetője részére prémium kifizetés engedélyezése és személyi  alapbérének megállapítása.

Felelős: Dr. Gyimesi  Endre polgármester

Határidő: 2007.05.31

A 2006. évi prémium kifizetés valamint  a 2007.évre a  személyi alapbér megállapítása megtörtént.

közgyűlés  101/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 5. pontja

Tárgy: A Strand Kft. könyvvizsgálójának díjazása.

Felelős  felkérésre: Gyuk György a Strand Kft . ügyvezetője

Határidő: 2007.06.01

Az ügyvezető a  könyvvizsgáló díjazására vonatkozóan a szükséges intézkedéseket megtette.

közgyűlés  102/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 1., 3., pontja

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió Kft. 2006. évi beszámolójának  és 2007.évi üzleti tervének elfogadása.

Felelős felkérésre: Lovass Tibor a Zalaegerszegi Televízió Kft.  ügyvezetője

Határidő: 2007.05.31

Az ügyvezető a szükséges intézkedéseket megtette.

közgyűlés  102/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 2., 4. pontja

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió Kft. ügyvezetője  részére  prémium kifizetés engedélyezése, személyi alapbérének megállapítása.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2007.05.31

Az ügyvezető a prémium kifizetésre a szükséges intézkedéseket megtette. Személyi alapbérének módosítására a 2007. június 7-i közgyűlésen kerül sor.

közgyűlés  102/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 5. pontja

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió Kft.  könyvvizsgálójának díjazása.

Felelős felkérésre:  Lovass  Tibor  a Zalaegerszegi Televízió Kft. ügyvezetője

Határidő: 2007.06.01

Az ügyvezető a szükséges intézkedéseket megtette.

közgyűlés  103/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 1., 3.pontja

Tárgy: A LÉSZ Kft. 2006. évi beszámolójának   és 2007. évi végleges üzleti tervének elfogadása.

Felelős: felkérésre Udvar Sándor a LÉSZ Kft. ügyvezetője

Határidő: 2007.05.31

A 2006.évi beszámoló a könyvvizsgálói jelentés és a közgyűlési  határozat kivonata a Cégbíróság részére megküldésre került. Az üzleti terv végrehajtására az ügyvezető a szükséges intézkedéseket megtette.

közgyűlés  103/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 2., 4., 5. pontja

Tárgy: A LÉSZ Kft.  ügyvezetője részére prémium kifizetésének engedélyezése és személyi alapbérének megállapítása. A 2007. évi prémium feltételekről szóló 290/2006. (XII.14.) számú határozat 2.1. és 2.3. pontjának módosítása.

Felelős: Dr. Gyimesi  Endre polgármester

Határidő: 2007.05.31

Az ügyvezető részére a prémium kifizetésére  valamint  alapbérének  emelésére a szükséges intézkedések megtétele megtörtént.

Az ügyvezető 2007. évi prémium feladatának módosítására az intézkedés megtörtént.

közgyűlés  103/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 6. pontja

Tárgy: A LÉSZ Kft.  könyvvizsgálójának  díjazása.

Felelős:felkérésre Udvar Sándor a  LÉSZ Kft. ügyvezetője

Határidő: 2007. 06.01

A könyvvizsgáló díjazásának módosítása megtörtént.

közgyűlés  104/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 1., 3. pontja

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. 2006. évi beszámolójának és 2007. évi végleges üzleti tervének elfogadása.

Felelős: felkérésre Nagy András a  VG Kft. ügyvezetője

Határidő: 2007. 05.31

A 2006.évi beszámoló a Cégbíróságra benyújtásra került.

közgyűlés  104/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 2., 4. pontja

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője részére prémium kifizetés engedélyezése és személyi alapbérének megállapítása.

Felelős: Dr. Gyimesi  Endre polgármester

Határidő: 2007.05.31

A prémium kifizetésére az intézkedés megtörtént. Az ügyvezető személyi alapbére a határozatnak megfelelően módosításra került.

közgyűlés  104/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 5. pontja

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft.  könyvvizsgálójának díjazása.

Felelős: felkérésre Nagy András a VG. Kft ügyvezetője

Határidő: 2007.06.01

A könyvvizsgáló megbízási díjának  módosítása a határozatnak megfelelően megtörtént.

közgyűlés  105/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 1. pontja

Tárgy: Az Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Vagyonkezelő és Sportszolgáltató Kft. ügyvezetője megbízási szerződésének elkészítése.

Felelős: Dr. Gyimesi  Endre polgármester

Határidő: 2007.05.10

Az Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Vagyonkezelő és Sportszolgáltató Kft. ügyvezetője megbízási szerződése elkészült.

közgyűlés  106/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 1. pontja

Tárgy: Városi Sportlétesítmények Gondnoksága magasabb vezetői munkakörének betöltésére pályázat kiírása.

Felelős: Dr. Gyimesi  Endre polgármester

Határidő: 2007.05.07

A Városi Sportlétesítmények  Gondnoksága magasabb vezetői munkakörének betöltésére a pályázat kiírása megtörtént.

közgyűlés  106/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 2. pontja

Tárgy: Városi Sportlétesítmények Gondnoksága magasabb vezetői munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálásának előkészítésével kapcsolatos  feladatok ellátása.

Felelős: Horváth László a  Sportbizottság elnöke

Határidő: 2007.05.18

A Sportbizottság  2007. május 18-i ülésén  a pályázat elbírásának előkészítésével kapcsolatos feladatait elvégezte. A pályázat  elbírálásáról a  2007. június 7-i  közgyűlés dönt.

közgyűlés  107/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 1. pontja

Tárgy: Az Egyesített Bölcsődék vezetője jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése. A felmentessél járó többletköltségek biztosítása a II. negyedévi költségvetés módosítása során.

Felelős: Dr. Gyimesi  Endre polgármester

Határidő: 2007.05.31

Az Egyesített Bölcsődék vezetője jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése  elkészült illetve aláírásra került. A határozatnak megfelelően a költségvetési rendelet II. negyedévi módosításakor az Egészségügyi Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete vezetője által kimutatott   618 eFt  az intézmény részére önkormányzati támogatásként leszervezésre került.

közgyűlés  107/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 2. pontja

Tárgy: Az Egyesített Bölcsődék magasabb vezetői munkakörére pályázat kiírása.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2007.05.1

Az Egyesített Bölcsődék magasabb vezetői munkakörére a pályázat kiírása megtörtént.

közgyűlés  109/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 1. pontja

Tárgy: Az Öveges József Általános Művelődési Központ vezetője jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2007.05.04

Az Öveges József ÁMK vezetője jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése elkészült, aláírásra és átadásra került.

közgyűlés  111/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozata

Tárgy: Alapfokú oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2007.05.31

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírásra kerültek és a  Zala Megyei Területi Államháztartási Hivatalnak  és az intézményeknek  megküldésre került.

közgyűlés  112/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozata

Tárgy: Gönczi Ferenc Általános Művelődési Központ és Közép-európai Kulturális Intézet alapító okiratának módosítása.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2007. 05.31

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásra került és  Zala Megyei Területi Államháztartási Hivatal és az intézmény részére megküldésre került.

közgyűlés  113/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozata

Tárgy: Óvodák és az OGESZ alapító okiratainak módosítása.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2007.05.31

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásra került és  Zala Megyei Területi Államháztartási Hivatal és az intézmények  részére megküldésre került.

közgyűlés  114/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozata

Tárgy: Középfokú oktatási intézmények és a Városi Középiskolai Kollégium alapító okiratainak módosítása.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2007. 05.31

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásra került és  Zala Megyei Területi Államháztartási Hivatal és az intézmények  részére megküldésre került.

közgyűlés  116/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozata

Tárgy: Intézményi Minőségirányítási Programok fenntartói jóváhagyása, intézmények tájékoztatása.

Felelős: Balaicz Zoltán az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Határidő: 2007.05.18

A közgyűlés határozatának megküldésével  az intézmények értesítése megtörtént .

közgyűlés  117/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozata

Tárgy: 2006. évi ellenőrzési jelentés az alapító jogán végzett felügyeleti jellegű ellenőrzésekről, a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzéséről, valamint az önkormányzat felügyelet alá  tartozó költségvetési szervek ellenőrzéseiről  az intézmények tájékoztatása.

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2007.05.31

Az intézmények tájékoztatása megtörtént.

közgyűlés  118/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozata

Tárgy: A közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló többször módosított 35/1999. (XII.3.) számú önkormányzati rendelettel kapcsolatos  törvényességi észrevétellel kapcsolatban a Zala Megyei Kirendeltség tájékoztatása.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2007.05.04

A közgyűlés határozata a törvényességi észrevétellel kapcsolatban a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltsége vezetőjének megküldésre került.

közgyűlés  119/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozata

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelésének megküldése a Szociális és Gyámhivatal Zala Megyei Területi Kirendeltségének.

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2007.05.31

A fenti határozatnak megfelelően az értékelés megküldésre került a Szociális és Gyámhivatal Zala Megyei Területi Kirendeltsége részére.

közgyűlés  120/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 1. pontja

Tárgy: Alapítványok támogatása

Felelős:Dr. Gyimesi  Endre  polgármester

Határidő: 2007.05.15

A Zalaegerszegi Egészségnevelők Alapítvánnyal a támogatási szerződés aláírásra került.

közgyűlés  120/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 2. pontja

Tárgy: Alapítványok támogatása

Felelős: Dr. Gyimesi  Endre polgármester

Határidő: 2005.05.15

A  közgyűlés  11 közművelődési illetve művészeti feladatot ellátó intézményt részesített támogatásba. A támogatási megállapodások aláírásra kerültek, a támogatási összegek kiutalása folyamatosan történik.

közgyűlés  121/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozata

Tárgy: Közalapítványok támogatása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2007. 05. 30

Az érintett közalapítványokkal a szerződések aláírása megtörtént, a Zalaegerszeg Környezeti Kultúrájáért Közalapítvány elnökének tartós akadályoztatása miatt a Közgyűlés 2007 június 7-i ülését követő napon a közalapítvány alapító okiratának módosítása után - az aláírás e közalapítvánnyal is megtörténik.

közgyűlés  122/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozata

Tárgy: Közterületek elnevezése

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2007.06.01

A határozat megküldésre került a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának.

közgyűlés  124/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozat 1. pontja

Tárgy: Pályázat benyújtása az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs programjába

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2007.05.25

A határozatnak megfelelően a pályázat benyújtása megtörtént.

közgyűlés  130/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozata

Tárgy: A zalaegerszegi 1393 hrsz-ú utat (Volán u.) érintő területcserével kapcsolatos előszerződés megkötése.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2007.05.31

A határozatban rögzített feltételeknek megfelelően az előszerződés aláírásra került.

közgyűlés  131/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozata

Tárgy: Botfai Hűvös Kastély (Zalaegerszeg 14018 hrsz-ú ingatlan) hasznosítására pályázat kiírása.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2007. 05.10

A határozatban rögzített feltételeknek megfelelően a pályázat kiírásra került.

közgyűlés  131/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozata

Tárgy: Botfai Hűvös Kastély (Zalaegerszeg 14018 hrsz-ú ingatlan) hasznosítására pályázat kiírása.

Felelős: Dr. Gyimesi  Endre polgármester

Határidő: 2007. 06.07

A határozatban foglaltaknak megfelelően a pályázat kiírásra került.

közgyűlés  133/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozata

Tárgy: Zalaegerszeg, Munkácsy u. 2. szám alatti ingatlan értékesítésére pályázat kiírása Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2007.05.31

Az értékesítésre vonatkozó pályázat 2007. május 07- én megjelent az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. A pályázatra ajánlat nem érkezett.

közgyűlés  134/2007. (V. 3. ) KGY   számú határozata

Tárgy: Előterjesztés a zalaegerszegi VI. sz. vegyes fogászati körzet ellátására meghirdetett pályázat elbírálását követően az ellátási szerződés megkötése.

Felelős: Dr. Gyimesi  Endre polgármester

Határidő: 2007.05.31

A nyertes pályázóval az ellátási szerződés megkötésre került.

Határozat javaslat

1./ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a lejárt határidejű

170/2006., 54/2007/3., 70/2007., 78/2007., 83/2007., 85/2007., 91/2007., 92/2007., 94/2007., 96/2007., 97/2007., 98/2007., 99/2007., 100/2007., 101/2007., 102/2007., 103/2007., 104/2007., 105/2007/1., 106/2007., 107/2007/1.2/., 109/2007/1., 111/2007., 112/2007., 113/2007., 114/2007., 116/2007., 117/2007., 118/2007., 119/2007., 120/2007., 121/2007., 122/2007., 124/2007/1., 130/2007., 131/2007., 133/2007., 134/2007. számú közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.

2./ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 42/2006. számú határozat 5. pontjának végrehajtási határidejét 2007. július 31-re módosítja.

3./ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 325/2006. számú határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2007. augusztus 15-re módosítja.

4./ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 54/2007. számú határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2007. november 30-ra módosítja.

5./ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 54/2007. számú határozat 4. pontjának végrehajtási határidejét 2007. szeptember 13-ra módosítja.

6./ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 259/2006. számú közgyűlési határozatát hatályon kívül helyezi.

Zalaegerszeg, 2007. május 31.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester