Adatok

| Készítette: PME Kuti József | Projekt: Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt |
| --- | --- |
| Ellenőrizte: Rigó Csaba Társulási Tanács Elnöke |  |
| Projektszám: 2004 HU 16 C PE 002 |  |
| Időszak: 2007. április, május, június |  |

Előrehaladás

- A projekt fizikai előrehaladása az előző jelentés óta (beszerzések, kivitelezés (indikátorok részletezése)):

    - ZALAEGERSZEG BELVÁROS:

    - vízjogi létesítési eng. Balatoni u. Sz-1-0 grav. szennyvízcsat. 2007. április 19.

    - munkaterület átadás Kossuth L. u. (S-7, S-14, S-15) munkarész 2007. április 26.

    - Zeg., Hock J. u. I. ütem közműkiváltás koordináció 2007. május 2.

    - munkaterület átadás Balatoni u. (S-21) munkarész 2007. május 3.

    - munkaterület átadás Gasparich u. (S-9)gravitációs 2007. június 1.

    - vízjogi létesítési eng. Kossuth u. csapadékcsatorna rek. 2007. június 4.

    - Szolgalmi jog megállapodások véglegesítése Zrínyi utca tervezési munkáihoz 2007. június 22.

    - Keszthely Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal munkatársaival egyeztetés régészeti tevékenységgel kapcsolatos az engedélyezési eljárás további menetéről (ok: jogszabály változás) 2007. június 28.

    - engedéllyel rendelkező munkarészek kivitelezése:

              - Kis u. (S-13)

              - Hock János u. (S-8)

              - Balatoni u. (S-21)

              - Kossuth L. u. (S-7/52, S-14, S-15)

              - Piac tér (S-22)

              - fedlapcsere (S-16)

    - engedélyek beszerzése:

              - Köztársaság – Göcseji u. (S-5)

              - Zrínyi út (S-1)

    - SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP:

    - Munkaindító értekezlet, 2007. május 3.

    - Munkaterület átadás, 2007. május 17.

    - CSATORNAÉPÍTÉS (PIROS KÖNYVES TENDER ):

    - Szolgalmi jog bejegyzések: ingatlanforgalmi szakértő felkérése kártalanítás összegének meghatározása érdekében, 2007. április

    - Egyeztetés Zalavíz Zrt.-vel munkák időbeni ütemezéséről, 2007. május 7.

    - Nyomvonal egyeztetés lefolytatása (Kávás) 2007. május 25.

    - Nyomvonal egyeztetés lefolytatása (Zalaegerszeg -Hatháza) 2007. június 12.

    - Keszthely Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal munkatársaival egyeztetés régészeti tevékenységgel kapcsolatos az engedélyezési eljárás további menetéről (ok: jogszabályváltozás) 2007. június 28.

    - kivitelezési munkák:

              - Alsónemesapáti (ANE1-0-0, 2-0-0, 2-1-0 szakaszokon)

              - Zalaszentiván-Pethőhenye: nyomovezeték kivitelezése (PEH NY-1)

              - Kávás (KAV 1-7-0, 1-6-1, 1-6-2, 1-6-0)

              - Zalaegerszeg-Gébárt (GEB 3-1-0)

              - Zalaegerszeg-Hatház (HAT 1-0-0)

              - Zalaegerszeg-Jánkahegy

              - Csatár

              - Bak

              - Zalabesenyő

              - Sárhida,

              - Söjtör

- Projekthez kapcsolódó speciális feltételek teljesítésének helyzete.

A Bizottság 14-XII-2004 sz. határozatában foglalt speciális feltételek teljesültek:

    - kapacitásszámítás átdolgozása

    - PIU átalakítása

    - egységes tarifarendszer kialakítása a projekt lezárásáig

- Beszerzési terv

| Közbeszerzés címe (száma, típusa és leírása) |  | Ajánlatkérés kihirdetésének dátuma | Közbeszerzés tervezett típusa | Meghirdetés dátuma |  | Beszerzés összege /Beszerzés tervezett összege € | Társfinanszírozás típusa Közös/ párhuzamos | Szerződés aláírásának dátuma és a nyertes vállalkozás neve / Kifizetés állapota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Központi | Nyilvános |  |  |  |
|  |  |  |  | Becsült dátum | Dátum, KB közlöny és Internet. |  |  |  |
|  | Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és- kezelési projekttel kapcsolatos, a Zalaegerszegi szennyvíz agglomeráció munkáihoz kapcsolódó műszaki tervezési feladatok elvégzésére | 2005.08.05. | szolgáltatás |  |  | 632.000.-€ +ÁFA | közös | - 2005.11.02. - UTB Envirotec Kft. - KI06-00018. sz. részszámla átutalása (teljesítés: 2006.10.04.) - KI06-00043. sz. részszámla átutalása (2006. december) |
|  | Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekt – mérnök és műszaki ellenőri, valamint PR-tevékenységben való közreműködés az EU irányelvek alapján | 2005.11.30. | szolgáltatás |  |  | 950.000.-€ +ÁFA | közös | - 2006.01.27. - OVIBER Kft. - 06-06/00004 sz.szla önrész: 2006.10.10. - 06-06/00011 sz.szla. önrész: 2006.10.10. - 06-06/00016 sz.szla. önrész:2006.11.22. |
|  | Zalaegerszeg belváros csatornázásának és szennyvízelvezetésének fejlesztése | 2006.02.27. | építés beruházás |  |  | 3.492.800.-€ +ÁFA | közös | - 2006.05.18. - Belvárosi Csatornaépítő Konzorcium - CE1097412 sz. számla önrész: 2006.09.25. - CE1100037 sz. számla önrész: 2006.10.24. - CE1100066 sz. számla önrész: 2006.11.15. CE1072146 sz. számla önrész: 2006.04.10. |
|  | Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében | 2006.11.15. | építés beruházás |  |  | 6.800.760.-€ +ÁFA (ÉK-i gyűjtő) | közös | - 2007.03.14. - Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.) |
|  | Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében | 2006.11.15. | építés beruházás |  |  | 9.606.600.-€ +ÁFA (ÉNY-i gyűjtő) | közös | - 2007.03.14. - Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.) |
|  | Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében | 2006.11.15. | építés beruházás |  |  | 8.494.200.-€ +ÁFA (D-i gyűjtő) | közös | - 2007.03.14. - Vegyépszer-SADE Konzorcium (konz. vezető: Vegyépszer Zrt., tag.: SADE-Magyarország Kft.) |
|  | Zalaegerszegen szennyvíztisztító-telep bővítése és rekonstrukciója | 2006.11.17. | építés beruházás |  |  | 8.404.400.-€ +ÁFA | közös | - 2007.03.14. - Vegyépszer Zrt.-Hídépítő Zrt. Konzorcium (konz. vezető: Vegyépszer Zrt., tag.: Hídépítő Zrt.) |

- A projekttel kapcsolatos jövőbeli tervezett kiadások negyedéves bontásban.

2007. III. negyedévben várható kiadások (bruttó érték 100%):

- Július:   825.617.-

    - belváros csat.: 185.149.-

    - piros k. csat. összesen: 640.468.-

    - D:          640.468.-

- Augusztus   2.459.426.-

    - belváros csat.: 222.179.-

    - szennyvíztisztító-telep: 933.600.-

    - piros k. csat. összesen: 1.303.647.-

    - ÉK:	 453.384.-

    - D:          850.263.-

- Szeptember   1.885.650.-

    - mérnök, műsz. ell.: 91.607.-

    - belváros csat.: 175.892.-

    - piros k. csat. összesen: 1.618.151.-

    - ÉK:	 566.730.-

    - D:          410.981.-

    - ÉNY:     640.440.-

ÖSSZESEN:  5.170.693.-

- Késedelemben van-e a projekt az eredeti tervhez képest? Az eltéréseknek oka és magyarázata, hatása a projektre és a javító intézkedés.

Igen, néhány hetes késés tapasztalható az elfogadott ütemtervhez képest. A késés oka a szakmai egyeztetések elhúzódása.

A hatósági és fenntartói engedélyek mielőbbi kiadása érdekében több alkalommal egyeztettünk a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősséggel, és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

- A projekttel kapcsolatos publikációk, PR tevékenységek.

  - Gyorsítás az uniós nagyprojekteknél Világgazdaság Online, 2007.04.10. http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=168650

  - Szennyvízprogram: újabb tender zárult le, Zalai Hírlap, 2007. április 18.

  - Sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes szerződéskötés, Zalaegerszeg – Hotel Arany Bárány, 2007. április 27.

  - Kétmilliárdos korszerűsítés és bővítés, Zalai Hírlap, 2007. április 28.

  - Győztest hirdettek, ZalaEgerszeG, 2007. április 24.

  - Győztest hirdettek, 2007. április 24., http://www.zalamedia.hu/egerszeg/070424/index.html

  - kétmilliárdos fejlesztés, 2007. április 28., http://www.kazeg.hu/KazegFrameset.htm

  - Szerződtek a szennyvízberuházásról, Zalatáj, 2007. május 3.

  - Kétmilliárdos fejlesztés, ZalaEgerszeG, 2007. május 2.

  - Kétmilliárdos fejlesztés, 2007. május 2., http://www.zalamedia.hu/egerszeg/070502/index.html

  - Folytatódik a Kossuth utca felújítása, 2007. május 11., http://www.kazeg.hu/KazegFrameset.htm

  - Tájékoztató belvárosi csatornarekonstrukció munkálatairól, Egerszeg Rádió, 2007. május 11-től (2 hét) ???

  - Újra csak egy sávon hajthatunk, Zalai Hírlap, 2007. május 14.

  - Csatorna-rekonstrukció, Zalai Hírlap, 2007. május 14.

  - Folytatódik a felújítás, ZalaEgerszeG, 2007. május 15.

  - Folytatódik a felújítás, 2007. május 15., http://www.zalamedia.hu/egerszeg/070515/index.html

  - Újra munkaterület lett, Zalai Hírlap, 2007. május 17.

  - Lakossági fórum, Boncodfölde, 2007. május 21.

  - .Tájékoztató a Zalavíz Zrt. közgyűléséről, Nyugati Tükör, 2007. június/II.

  - 870 aknafedelet cserélnek, ZalaEgerszeG, 2007. június 12.

  - 870 aknafedelet cserélnek, 2007. június 12., http://www.zalamedia.hu/egerszeg/070612/index.html

  - Megkezdődtek a csatornázási munkák, ZalaEgerszeG, 2007. június 19.

  - Megkezdődtek a csatornázási munkák, 2007. június 19., http://www.zalamedia.hu/egerszeg/070619/index.html

  - Lakossági Fórum, Alsónemesapáti, 2007. június 20.

  - Nap mint nap, (közéleti műsor) Zalaegerszegi TV, 2007. június 21.

  - Gödröt és szembejövőt kerülve, Zalai Hírlap 2007. június 23.

  - A terveknek megfelelően, 2007. június 26. http://www.zalaegerszeg.hu/tart/farticle/75/7814/1

- A projekt pénzügyi előrehaladása az előző jelentés óta, tételes kimutatás: (a projekt végrehajtása során az adott időszak alatt kezelt pénzügyi események: számlák benyújtása, azok sorsa, mennyi került kifizetésre, amik nem kerültek (még) kifizetésre, azok miért várnak, stb., stb.)

| Számla | Számlaszám | Számla összege | EU rész 75% | Társfinanszírozás 15% | Önerő 10% | Teljesítés időpontja | Mérnök jóváhagyta (dátum) | Ütemterv szerint elvárt készültség % | Aktuális készültség % | Eltérés oka Reason of Deviation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OVIBER Kft. | 07-06/00001 | 47.741,64 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OVIBER Kft. | 07-06/00005 | 35.446,25 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HYDROCOMP Kft. | 307/2006. | 354.356,45 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HYDROCOMP Kft. | 44/2007. | 16.296,85 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HYDROCOMP Kft. | 59/2007. | 155.995,66 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |

- A jelentésben foglaltakat alátámasztó dokumentumok felsorolása és elérhetőségük.

    - a Bizottság 14-XII-2004 sz. határozata,

    - Monitoring Sheet,

    - Támogatási Szerződés (2005.02.23.)

    - 2004., 2005., 2006. és 2007. év Társulási Tanács határozatai,

    - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Költségvetése,

- Milyen terven kívüli feladat teljesült?

-

- Milyen tényezők veszélyeztetik a projekt megvalósulását?

-

- Feltárt szabálytalanság, probléma (bizonylatok mellékelve):

-

- Vélemény a vállalkozók, teljesítésével kapcsolatosan:

Vállalkozói teljesítés a szerződés szerint történt.

Zalaegerszeg, 2007. június 29.							        	     Rigó Csaba

Társulás elnöke

Név /aláírás/dátum

A "Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében

Ezeket a dokumentumokat a KSZ – amennyiben ellenőrizni kívánja akár szúrópróbaszerűen, akár tételesen – bekérheti, illetve a tárolási helyén ellenőrizheti a helyszíni ellenőrzés során.