ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474

1. napirendi pont anyaga

###### ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2008. november 20-i ülésére

Tárgy:	Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Készítette:	Önkormányzati Osztály

Bükiné Mándli Mária sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatának 19. § (1) bekezdése alapján az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról:

közgyűlés    7/2004. számú határozat 2. pontja

módosította:  9/2006. számú  határozat 2.pontja

Tárgy: Zalaegerszeg Város Közbiztonsági koncepciója, javaslat az anyagi támogatás mértékére

Felelős: Gyutai Csaba alpolgármester

Határidő: évente a költségvetési koncepció készítése

A 2009. évi költségvetési koncepció az előző évi szinthez képest a bűnmegelőzés területére vonatkozóan többletforrást nem tartalmaz. A címzett adórész önkormányzati közalapítványoknak juttatott részéből a Zalaegerszeg Közbiztonságáért Közalapítvány támogatásban részesül.

Közgyűlés 230/2004. számú határozatának 2. pontja

Tárgy: Beszámoló a Szlovén- Magyar Határmenti Fejlesztési Tanács munkájáról

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: minden év november 30.

A Szlovén - Magyar Határmenti Fejlesztési Tanács szervezési feladatait magyar részről a Zala Megyei Közgyűlés Hivatala látja el. A Hivatal tájékoztatása szerint a Tanács ebben az évben nem tartott ülést, érdemi munkát nem végzett.

A fentiekre tekintettel javaslom a határozat 2. pontjának  hatályon kívül helyezését.

Közgyűlés 304/2004. számú határozatának 4. pontja

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város vagyonkoncepciója részeként a vagyonpolitikai irányelvek felülvizsgálata és aktualizálása. Üzleti célú ingatlan-vagyon elkülönítése állományának felülvizsgálata

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: minden év október 31.

A vagyonpolitikai irányelvek aktualizálása és az üzleti célú ingatlanvagyon éves felülvizsgálata a megadott határidőre megtörtént.

Közgyűlés 309/2004. számú határozata 2. pontja

Tárgy: Választókörzeti keret felhasználása. Javaslatok megtétele a megvalósítandó felújítási feladatokra

Felelős: önkormányzati képviselők

Határidő:  minden év november 15.

Az önkormányzati képviselők részéről a javaslatok benyújtása folyamatosan történik, melyek feldolgozását és rangsorolását  követően a 2009.évi költségvetésben  a lehetőségek függvényében kerülnek beépítésre.

közgyűlés   67/2005. számú határozat

Tárgy: A Köztársaság úti pavilonsor helyzetének rendezése, a Zalaegerszeg 331/1 hrsz-ú ingatlan részterületének pályázat nélküli értékesítése pavilonsor építés céljára, adásvételi szerződés aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.10.30

Az adásvétel létrejöttének feltétele, hogy a pavilonsor jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkezzen, illetve ez alapján a pavilon alatt található terület  úszótelkes leválasztásához a jogerős telekalakítási engedély rendelkezésre álljon.

A pavilonsor megépült, 2007. november 5-én használatba vételi engedélyt kapott, a telekalakítási engedély 2008. október 14-én emelkedett jogerőre. Ezzel a végleges adás vételi szerződés megkötésének feltételei  realizálódtak, a szerződéskötés  folyamata elindult. A szerződés aláírására  várhatóan a közeljövőben  sor kerül.

A fentiekre tekintettel javaslom a határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítani.

Közgyűlés 106/2005. számú határozata

Tárgy: ISPA Regionális hulladék gazdálkodási program állása, önkormányzat által befizetendő önrészre jutó árfolyamkockázat finanszírozásának figyelembe vétele a költségvetés tervezésénél

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: éves költségvetések azt ISPA projekt befejezéséig

Az  árfolyam- kockázat finanszírozásának figyelembe vétele   az  alábbi indokok alapján az idei költségvetés tervezésénél sem volt szükséges.

2006. évben a projektben résztvevő települések által alapított önkormányzati társulás sikeres EU Önerő Alap pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz az önerő 50 %-ának vissza nem térítendő támogatására. A BM önerő támogatás figyelembevételével a program saját erő finanszírozására 2006. májusában új megállapodás lett kötve.

A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Pénzügyi Lebonyolító Szerve nem jelzett az önkormányzat számára árfolyam kockázatból adódó többletfinanszírozási igényt.

Közgyűlés 6/2006.számú határozat 1.pontja

Tárgy: Alapfokú művészetoktatás finanszírozásának áttekintése  és a hosszú távú megoldási lehetőségek kidolgozása

Felelős: Balaicz Zoltán az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Határidő:  minden év november 30.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az alapfokú művészetoktatási intézmények finanszírozását minden évben az aktuális jogszabályi előírásokat figyelembe véve felülvizsgálta.

A hatályos költségvetési törvény szerint az alapfokú művészetoktatásban normatíva igénylés szempontjából a tanuló csak egy jogcímen vehető figyelembe, abban az esetben is, ha több tanszakon, illetve több művészeti ágban, vagy több alapfokú művészetoktatási intézményben részesül művészeti képzésben. A tanulót azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési kötelezettséget választotta.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 9. § (5) bekezdése szerint ha a tanuló több alapfokú művészetoktatási intézménnyel létesít tanulói jogviszonyt, vagy egy alapfokú művészetoktatási intézményben több művészeti képzésben vesz részt (több tanszakra jár), a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy melyik iskolában (tanszakon) vesz részt művészeti képzésben térítési díj fizetési kötelezettség mellett. Az intézmény vezetője köteles a szülőtől a nyilatkozatot beszerezni.

A nyilatkozatok beszerzése mindhárom alapfokú művészetoktatási intézményben (Ady Iskola, Keresztury ÁMK, Pálóczi Iskola) rendben megtörtént, így a 2008/2009. tanévben már csak egy olyan tanuló volt (szülői félreértés miatt történt meg a nyilatkozatok rossz kitöltése), aki két intézményben veszi igénybe a térítés díj ellenében a szolgáltatást, így az önkormányzatot csak egy tanuló után terheli állami normatíva visszafizetési kötelezettség.

A normatíva igénylés fent leírt, és jól működő rendszere miatt csak elhanyagolható számban vannak olyan tanulók, akik után a szolgáltatás több helyen igénybevétele miatt normatívát kell visszafizetni.

A művészetoktatás finanszírozásában a 2006-ban megfogalmazott problémák a fent jelzett módon megoldódtak.

A fentiekre tekintettel javaslom a határozat 1. pontjának hatályon kívül helyezését.

közgyűlés   73/2006. számú határozat 1/B.,2/B.,3/B.,4/B.,5/B. pontjai

Tárgy: 2007. évi címzett támogatásokra pályázatok benyújtása , saját forrás fedezetének biztosítása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: tárgyévi költségvetések tervezése 2010-ig

Pályázatunk nem nyert,  erre való tekintettel javaslom a határozat 1/B,2/B,3/B,4/B,5/B. pontjainak hatályon  kívül helyezését.

közgyűlés  322/2006. számú határozat 2. pontja

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Operatív Programja és Zalaegerszeg Kistérség Területfejlesztési Stratégiájában szereplő programelemek forrásigényének áttekintése, és lehetőségekhez mérten azok tervezése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: éves költségvetések elkészítése 2013-ig

A programelemek , valamint azok forrásigénye áttekintésre került,   a  javaslat -  figyelembe véve a város teherbíró képességét, a jövő évi gazdálkodást befolyásoló tényezőket, trendeket - továbbításra került a Közgazdasági Osztály részére.

közgyűlés   75/2008. számú határozat 4.pontja

Tárgy: Kaszaházi fennsíkon infrastruktúra fejlesztés, pályázati lehetőség vizsgálata, tulajdonosok képviselőinek tájékoztatása

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2008.11.15

A Kaszaházi fennsíkon kialakításra kerülő ingatlanok infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos pályázati lehetőség nem volt, erről a tulajdonosok képviselőjének tájékoztatása megtörtént.

közgyűlés  104/2008. számú határozat

Tárgy: A zalaegerszegi 5139 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület (Halom u. 40.) értékesítése, adásvételi szerződés aláírása, szükség esetén jelzálogjog bejegyzésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat kiadása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.10.31

Tekintettel arra, hogy eddig a vásárló nem tudott hitelhez jutni, az adásvételi szerződés aláírására nem került sor. Az ügyféllel egy megállapodás előkészítése van folyamatban, mely alapján a terület tulajdonjogát részletfizetési lehetőséggel az ingatlanra történő jelzálogjog bejegyzése mellett megszerezheti. A megállapodás megkötésével a határozat végrehajthatóvá válhat, ezért javaslom  a határozat végrehajtási  határidejét 2008. november 30-ra módosítani.

közgyűlés  108/2008.   számú határozat

Tárgy: Pályázati kiírás önkormányzati területek hasznosításával megvalósuló lakásépítéshez, pályázatok közgyűlés elé terjesztése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.10.31

A határozatban foglaltaknak megfelelően a pályázati kiírás közzétételre került, de arra érvényes pályázat nem érkezett. A vagyonrendeletünknek megfelelően a pályázati kiírás ismételt  közzététele indokolt ezért javaslom  a határozat végrehajtási határidejét 2009. február 28-ra módosítani.

közgyűlés  130/2008. számú határozat

Tárgy: Pályázati kiírás önkormányzati területek hasznosításával megvalósuló lakásépítéshez, beérkezett pályázatok közgyűlés elé terjesztése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.10.31

A határozatban rögzítetteknek megfelelően a pályázati kiírás közzétételre került, érvényes pályázat a kiírásra nem érkezett.

A fentiekre tekintettel javaslom a határozat  hatályon kívül helyezését.

közgyűlés  166/2008. számú határozat 1. pontja

módosította 224/2008. sz. határozat 6. pontja

Tárgy: Inkubátorház  létrehozása Zalaegerszegen, pályázat benyújtása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.10.31

2008. október 28-án  Inkubátorház Zalaegerszegen című  pályázati kiírás II. fordulójára a NYDOP-I.3.I-2008-0012 jelű pályázat benyújtásra került.

közgyűlés  169/2008. számú határozat

Tárgy: Gébárti Szabadidőközpont fejlesztésének előkészítése, ágazati egyeztetések lefolytatása, engedélyeztetési tervdokumentációk elkészítése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.10.31

Az egyeztetések elhúzódása miatt, jelenleg az engedélyezési  tervdokumentációra vonatkozó árajánlatok bekérése történt meg.

A fentiekre tekintettel javaslom  a határozat végrehajtási határidejét 2009. február 28-ra módosítani.

közgyűlés  170/2008. számú határozat

Tárgy: Javaslat a Zalaegerszeg volt Ruhagyár terület rendezési tervének módosítására

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.11.20

A beruházó nem készítette el a rendezési terv módosításához szükséges beépítési tervet és a településrendezési szerződést sem kötötte meg az önkormányzattal. Ennek szükségességéről írásban tájékoztatást kapott  a kérelmező. A hatályos rendezési terv előírásait kielégítő, az ingatlanra készült OBI Áruház terveit központi tervtanács tárgyalja  2008.novemberében. A beruházó szándékainak tisztázása után kerülhet sor a már említett beépítési terv elkészítésére és a településrendezési   szerződés megkötésére.

A fentiekre tekintettel javaslom a határozat végrehajtási határidejét 2009. június 30-ra módosítani.

közgyűlés  176/2008. számú határozat

Tárgy: Telekalakítási együttműködés a Zalamenti Erdészeti Kft-vel (Zalaegerszeg-Csács 0997/81 hrsz), megállapodás megkötése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: telekalakítási eljárás jogerős befejezését követő 30 napon belül

A telekalakítási engedély 2008. október 17-én jogerőre emelkedett, az ingatlan tulajdonosok a külön megállapodást 2008. október 21-én aláírták.

közgyűlés  182/2008. számú határozat

Tárgy: A zalaegerszegi 2741 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület (Vérmalom) hasznosítására pályázat kiírása, előszerződés megkötése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.10.31

A pályázati kiírás közzététele megtörtént, egy érvényes pályázat érkezett. A nyertes pályázóval az előszerződés aláírása megtörtént.

közgyűlés  184/2008 számú határozat

Tárgy: Lakáskiutalás közgyűlési lakáskeret terhére, lakásbérleti szerződés megkötése

Felelős: Udvar Sándor a LÉSZ Kft. ügyvezetője

Határidő: 2008.10.31

A Zalaegerszeg Köztársaság út 55. I/2. szám alatti lakásbérleti szerződés megkötésére a kijelölt bérlő nem jelent meg a LÉSZ Kft-nél.

A fentiekre tekintettel javaslom a  határozat végrehajtási határidejét  2008. november 30-ra módosítani.

közgyűlés  188/2008. számú határozat

Tárgy: Együttműködési alapszerződés megkötése Egységes Ipari Park fejlesztése érdekében Végleges megállapodás közgyűlés elé terjesztése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.10.31

A szerződő partner jelezte, hogy a cégjogi ügyintézés elhúzódik és a közgyűlés időpontjáig nem tudja garantálni a társaság adataiban beálló változások átvezetését, így jelenleg még nem teljesültek azok a feltételek melyeket a Közgyűlés szabott.

Figyelemmel arra, hogy az elkövetkező  időszakban lassulás várható a gazdaságban, ami hatással lesz a fejlesztési elképzelések körvonalazódására   javaslom, a határozat végrehajtási határidejét 2009. június 30-ra módosítani.

közgyűlés  191/2008. számú határozat

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti terve, valamint ZMJV Építési Szabályzatának megállapításáról szóló  önkormányzati  rendelet módosítása, további szükséges intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.10.31

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti , valamint Szabályozási terv és Építési Szabályzata módosítása, a változások ZÉSZ-be való beépítése megtörtént.

közgyűlés  210/2008. számú határozat

Tárgy: "Ivóvízkút fúrása az egészséges ivóvízért" című pályázat támogatási szerződésének módosítása , Magyar Államkincstár  tájékoztatása a döntésről

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.10.31

A közgyűlés döntéséről a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Területfejlesztési Irodájának  valamint a  Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Állampénztári Irodájának tájékoztatása  megtörtént.

közgyűlés  214/2008. számú határozat

Tárgy: A város-rehabilitációs programhoz kapcsolódó tervezési dokumentumok elfogadása, pályázati anyag összeállítása, benyújtása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.10.30

A város- rehabilitációs  program kiemelt projekt dokumentációjának összeállítása és benyújtása megtörtént a Közreműködő Szervezethez.

közgyűlés  219/2008. számú határozat

Tárgy: A Göcseji Múzeumban megvalósítandó Németh János állandó kiállítás helyszíne kialakítása támogatása, pénzeszköz átadásról megállapodás

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.10.30

A pénzeszköz átadásról a megállapodás megkötése a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága és az Önkormányzat között megtörtént.

közgyűlés  221/2008. számú határozat 1.,3.,4. pontja

Tárgy: Lakásbérleti jogviszony visszaállítása

Felelős: Udvar Sándor a LÉSZ Kft. ügyvezetője

Határidő: 2008.10.31

A bérlőkkel a lakásbérleti szerződések megkötésre kerültek.

közgyűlés  224/2008. számú határozat 2/b. pontja

Tárgy: Gazdaságfejlesztő projekt végrehajtásához szükséges önkormányzati intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009. évi költségvetési koncepció készítése

A végleges tervek  még nem állnak rendelkezésre   csak azt  követően lehet a 2009.évi költségvetés módosítása során a szükséges pénzeszközök biztosítását megoldani.

A fentiekre tekintettel javaslom a  2009.évi önrész biztosítására vonatkozó  2/b. pont végrehajtási határidejét : a 2009.évi költségvetés módosítására változtatni.

Közgyűlés  224/2008. számú határozat 5/2.pont

Tárgy: Gazdaságfejlesztő projekt végrehajtásához szükséges önkormányzati intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2009.évi önrész biztosítására: 2009. évi költségvetés tervezése

A pályázat  elbírálására való tekintettel javaslom a támogatási szerződés aláírásának várható időpontjára , a 2009.évi önrész biztosítására vonatkozó  5/2. pont végrehajtási határidejét: 2009. március 31-e módosítani.

közgyűlés  224/2008. számú határozat 5/3.pont

Tárgy: Gazdaságfejlesztő projekt végrehajtásához szükséges önkormányzati intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő:megállapodás aláírására:  támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg,

a hitel  felvételére irányuló közbeszerzési eljárás megindítására: 2008. november 30.

A támogatási szerződés megkötésével egyidejű a pénzeszköz átadásról szóló megállapodás aláírására , illetve a hitel felvételére irányuló  közbeszerzési eljárás  megindítására javaslom a határozat 5/3. pontjának végrehajtási határidejét: 2009. március 31-re módosítani.

közgyűlés  224/2008. számú határozat 6. pont

Tárgy: Gazdaságfejlesztő projekt végrehajtásához szükséges önkormányzati intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: pályázat  benyújtására: 2008.október 31.

önrész biztosítására: a támogatási szerződés megkötését követő első költségvetési  rendelet módosítása, illetve 2009. évi költségvetés tervezése

a hitelfelvételre irányuló közbeszerzési eljárás megindítására 2008. november 30.

A pályázat 2008. október 28-án beadásra került. A támogatási szerződés aláírása az eredményhirdetés után lehetséges, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatása is a pályázat elbírálása után lehetséges  ezért javaslom a határozat  6. pontjának – önrész biztosítása, illetve a hitelfelvételre irányuló közbeszerzési eljárás megindítása végrehajtási határidejét 2009. március 31-re módosítani.

közgyűlés  228/2008. számú határozat

Tárgy: Zalaegerszegi II/IV/VI/VIII/XV/XVIII. felnőtt háziorvosi, valamint II/VI/VII/X. gyermekorvosi és a IV/VII/XI/XIII. vegyes fogorvosi körzetet ellátó egészségügyi szolgáltatókkal  területi ellátási szerződés megkötése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.10.31

Az érintett egészségügyi szolgáltatókkal a területi ellátási szerződések módosítása megtörtént.

közgyűlés  234/2008. számú határozat

Tárgy: Városi Középiskolai Kollégium Alapító Okiratának módosítása, módosított alapító okirat aláírása, további szükséges intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.10.30

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásra  megtörtént,  majd továbbításra került a  Zala Megyei Területi Államháztartási Hivatal és az érintet intézmény  részére

közgyűlés  235/2008. számú határozat

Tárgy: Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye Alapító Okiratának módosítása, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása és a szükséges további intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.10.30

A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye Alapító Okiratának módosítása megtörtént, aláírás után a Magyar Államkincstárhoz törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljára  beadásra került.

közgyűlés  236/2008. számú határozat

Tárgy: A 2009/2010-es tanévben indítható osztályok számának meghatározása a 9. évfolyamon és az OKJ képzés szerint tervezett nappali tagozaton a középfokú intézményekben

Felelős: Balaicz Zoltán az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Határidő: 2008.10.17

A közgyűlés határozatát a középfokú intézmények igazgatói írásban kézhez kapták és megismerték.

közgyűlés  237/2008. számú határozat

Tárgy: Az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ szervezeti átalakítása, társasági szerződés aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.10.31

Az Észak-zalai TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaság  társasági szerződését Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere, a Zala Megyei Önkormányzat elnöke és Keszthely Város Önkormányzatának polgármestere aláírta, a társasági szerződés benyújtásra került a Cégbíróságra.

közgyűlés  244/2008. számú határozat

Tárgy: Alapítványok támogatása, támogatások kiutalása  érdekében a szükséges intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.10.31

A támogatások kiutalása érdekében a megállapodások  elkészítése és aláírása  megtörtént.

közgyűlés  245/2008. számú határozat

Tárgy: A Zalaegerszegi Teke Klub támogatása, támogatási szerződés megkötése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.10.18

A Zalaegerszegi Teke Klubbal kötött támogatási szerződés aláírásra  a megítélt összeg átutalásra került.

közgyűlés  246/2008. számú határozat 1.pontja

Tárgy: Önkormányzati bérlakások elidegenítésére (2. forduló) lakások kijelölése. Kijelöléshez az elővásárlási joggal érintett lakások  bérlőit a helyi sajtó útján illetve a hirdetőtáblán értesíteni kell

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2008.10.31

Az elidegenítésre történő kijelölésről az elővásárlási joggal érintett lakások bérlőinek a tájékoztatása a  helyi sajtó útján, valamint a hivatal hirdetőtáblájára történő kihelyezéssel megtörtént.

közgyűlés  246/2008. számú határozat 3. pontja

Tárgy: Javaslat önkormányzati bérlakások elidegenítésére (2. forduló). Az Önkormányzati bérlakások kijelölésére a LÉSZ Kft megbízása, megbízási szerződés megkötése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.11.15

A Lakáskezelő, Építőipari és Szolgáltató Kft-vel  a megbízási szerződés  megkötésre került.

közgyűlés  249/2008 számú határozat 2.pontja

Tárgy: Zalaegerszegi Városi Strandfürdő (Zalaegerszeg 3323 hrsz) fejlesztési lehetőségei, pályázat megjelentetése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.10.31

A pályázat megjelentetése megtörtént.

közgyűlés  251/2008. számú határozat

Tárgy: Vagyonkezelési szerződés megkötése a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-vel, szerződés aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2008.10.30

A vagyonkezelési szerződés 2008. október 16-án aláírásra került.

közgyűlés  252/2008 számú határozat

Tárgy: Lakásbérleti jogviszony visszaállításáról az érintettek értesítése

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2008.10.30

Az érintettek értesítése megtörtént.

Határozati javaslat:

1.)	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését  a lejárt határidejű 7/2004/2., 304/2004/4., 309/2004/2., 106/2005., 9/2006/2., 322/2006/2., 75/2008/4., 166/2008/1., 176/2008., 182/2008., 191/2008., 210/2008., 214/2008., 219/2008., 221/2008/1/3/4., 224/2008/6. pályázat benyújtása, 228/2008., 234/2008., 235/2008., 236/2008., 237/2008., 244/2008., 245/2008., 246/2008/1/3., 249/2008/2., 251/2008., 252/2008. számú közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.

2.) 	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 67/2005. számú határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja.

3.) 	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 104/2008. számú határozat végrehajtási határidejét 2008. november 30-ra módosítja.

4.) 	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 108/2008. számú határozat végrehajtási határidejét 2009. február 28-ra módosítja.

5.) 	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 169/2008. számú határozat végrehajtási határidejét 2009. február 28-ra módosítja.

6.) 	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 170/2008. számú határozat végrehajtási határidejét 2009. június 30-ra módosítja.

7.) 	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 184/2008. számú határozat végrehajtási határidejét 2008. november 30-ra módosítja.

8.) 	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 188/2008. számú határozat végrehajtási határidejét 2009. június 30-ra módosítja.

9.) 	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 224/2008. számú határozat 2/b. pontjának végrehajtási határidejét  2009. évi költségvetés módosítására változtatja.

10.) 	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 224/2008. számú határozat 2009. évi önrész biztosítására vonatkozó 5/2. pontjának végrehajtási határidejét 2009. március 31-re módosítja.

11.) 	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 224/2008. számú határozat megállapodás aláírására és a hitel felvételére irányuló közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó 5/3. pontjának végrehajtási határidejét 2009. március 31-re módosítja.

12.) 	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 224/2008. számú határozat 2009. évi önrész  biztosítására, illetve a hitelfelvételre irányuló közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó 6. pontjának végrehajtási határidejét  2009. március 31-re módosítja.

13.) 	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 230/2004. számú határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi.

14.) 	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 6/2006. számú határozat 1. pontját hatályon kívül helyezi.

15.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 73/2006. számú határozat 1/B,2/B,3/B,4/B,5/B. pontjait hatályon kívül helyezi.

16.) 	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 130/2008. számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Zalaegerszeg, 2008. november 13.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester