Adatok

| Készítette: PME Kuti József | Projekt: Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt |
| --- | --- |
| Ellenőrizte: Rigó Csaba Társulási Tanács Elnöke |  |
| Projektszám: 2004 HU 16 C PE 002 |  |
| Időszak: 2008. január, február, március |  |

Előrehaladás

- A projekt fizikai előrehaladása az előző jelentés óta (beszerzések, kivitelezés (indikátorok részletezése)):

    - ZALAEGERSZEG BELVÁROS:

Belvárosi Csatornaépítő Konzorcium

    - engedéllyel rendelkező munkarészek kivitelezése:

              - Hock J. u. (S-8),

              - Köztársaság – Göcseji út (S-5),

              - a szennyvízátemelők gépészeti felújítása (S-19),

              - szabálytalan bekötések átkötése (S-18) valamint a fedlapcsere (S-16) munkarész,

              - /kivitelezés szünetel: Kis u. (S-13), Zalaegerszeg-Zalabesenyő (S-4)/

    - részműszaki átadás megkezdése:

              - Hock János utca (S-8) tehermentesítő szennyvízcsatorna építése munkarészen és műszaki átadás megkezdése Kossuth Lajos utca (S-7/2, S-14, S-15) közmű-rekonstrukciók munkarészeken

    - az engedéllyel még nem rendelkező munkarészek szükséges engedélyeinek beszerzése:

              - Zrínyi út (S-1)

              - Kaszaháza (S-3)

              - Gasparich – Landorhegyi út (S-10) kereszteződése munkarészek

              - Berzsenyi u (S-11)

    - SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP:

Vegyépszer Zrt. – Hídépítő Zrt. Konzorcium

    - Üzemviteli és laborépület bővítés munkái folytatódnak. Elkészült az aljzatbeton, a tartó és oldalfalak falazása folyik.

    - A 2. sz. biológiai medencében a falak kibontása befejeződött. Az építendő falak zsaluzása és betonozása folyamatosan történik.

    - Elkészült szerkezetek fagy elleni védelme, állagmegóvás.

    - A fúvógépház bővítésének építészeti munkái az alapozási munkákkal és az alaplemez betonozásával megkezdődtek.

    - Az iszaprothasztó tornyok kivitelezéséhez szükséges feltárási földmunkákat, kutatóárkokat kivitelező elkészítette.

    - A pótmunkákat tartalmazó változtatási javaslatok és lehetséges követelések egyeztetése Mérnökkel.

    - Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep, kiviteli tervek készítése, benyújtása jóváhagyásra Mérnök felé.

    - A folyamatos üzem zavartalan fenntartása érdekében rendszeresen egyeztet az Üzemeltetővel.

    - 2. sz. biológiai műtárgy: Levegőztető elemek helyének előkészítése betonvéséssel. A kezelőhíd járófelületének javítása. Lépcsők javítása járófelületének felületének kialakítása, festése.

    - Üzemviteli és laborépület bővítése: Tetőszerkezet építése, szarufák és gerendák elhelyezése, rögzítése. Szellőzők, kémények falazása kisméretű, tömör téglával, a kéményben elhelyezkedő szellőző csövek és idomok elhelyezése, falhoronyban menő gépészeti és elektromos vezetékek csöveinek elhelyezése. Villamos szerelési munkák készítése, falhoronyban menő védőcsövek készítése. Lefolyó csövek elhelyezése a felső szinten, villamos, villámvédelmi csövek és vezetékek elhelyezése. Szemöldökpárkány készítése az épület keleti oldalán a meglevő üzemviteli épületen. Ereszcsatorna kampók és ereszcsatorna elhelyezése. Az új rész földszintjén víz elleni és hőszigetelés készítése. A felső szinten belső alapvakolat készítése. Tetőszerkezeti és bádogos munkák. Üzemviteli épület belső vakolása, simítása, földszinten páraelvezető és párazáró fólia elhelyezése, aljzatbetonozás. Gipszkarton válaszfalak készítése, belső vakolás. Épület külső homlokzati vakolás. Tető héjazat készítése, homlokzati állvány készítése. Villanyszerelés, épületgépészeti szerelési munkálatok. Külső homlokzat szigetelése, külső / belső nyílászárók beépítése.

    - Biológiai fúvó gépház bővítési épületrész: Tűzfal építése, külső vakolása, tetőszerkezet építése, belső vakolás, bejárat készítése, szellőzők helyének kivésése, külső felületképzés, lábazat szigetelése, külső homlokzat alapozása.

    - Iszaprothasztó tornyok és iszaptároló tartály: Iszaprothasztó tornyok és rothasztott iszap tároló fenéklemezeinek vasszerelése és zsaluzása, betonozása. Iszaprothasztó tornyok függőleges falának zsaluzása (csúszózsalu rendszer kiépítése), vasszerelés, betonozás. 1. iszaprothasztó torony belső állványzat összeállítása.

    - Nyers szennyvíz vályú felújítása: külső felület javítása, homokszórása, festése, belső részek tisztítása.

    - Rács - homokfogó műtárgy felújítása: betonfelületek javítása, festése.

    - Iszaprecirkulációs gépház felújítása: betonfelület javítása, homokszórása, festése.

    - Pózvai szennyvíziszap tározó átépítése: leülepedett iszap, illetve a felette levő vízréteg elszállítása (lerakó helyre, illetve a szennyvíztisztító telepre)

    - A kivitelező a folyamatos üzem zavartalan fenntartása érdekében rendszeresen egyeztet az Üzemeltetővel

    - CSATORNAÉPÍTÉS (PIROS KÖNYVES TENDER ):

ÉK-i gyűjtő

Zalai Csatornaépítő Konzorcium

    - Nemesapáti községben a NAP 1-3-0 szakaszon a gravitációs csatorna kivitelezésének munkái folyamatosak;

    - Kivitelező a tervek kiegészítéseit folyamatosan végzi az átadott kivitelezési ütemterv szerint;

    - A nyomvonalas helyreállítás Alsónemesapáti és Nemesapáti községségek kivitelezéssel érintett szakaszain folyamatos;

    - Megtartja az ág rendszeres heti koordinációit, melyekről jegyzőkönyvet készít;

    - A kivitelező által benyújtott, a kiegészítő – és kiviteli terveket, végleges kezelői hozzájárulásokat és közműnyilatkozatokat tartalmazó dokumentáció felülvizsgálata, ezek alapján a munkakezdési engedély kiadása;

    - A kivitelezési munkák helyszíni műszaki ellenőrzése, illetve egyéb műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása;

    - Kivitelezési munkákkal kapcsolatos helyszíni bejárások megtartása, dokumentálása;

    - Az út – és csatornanyomvonal helyreállítási munkáinak ellenőrzése, az ideiglenes és sávos helyreállítások állapotának folyamatos ellenőrzése, a helyreállítási munkákkal kapcsolatos lakossági bejelentések felülvizsgálata;

    - Ideiglenes üzembe helyezéshez szükséges felülvizsgálatok végzése, egyeztetés üzemeltetővel.

D-i gyűjtő

Vegyépszer - Sade Konzorcium

    - Kiegészítő tervek készítése a regionális nyomóvezetékre, engedélyek beszerzése,

    - Az elkészült, minősített és üzemelő befogadóval rendelkező szakaszokon elindult az ideiglenes üzembe helyezési eljárás,

    - Folytatódott a regionális és helyi átemelőknél a gépészet és a külső elektromos ellátás kiépítése,

    - Megjelenik a Kivitelező által összehívott helyszíni bejáráson, válaszol a feltett kérdésekre.

    - A munkaterület folyamatos ellenőrzése, karbantartási munkák ellenőrzése.

    - Minősítő vizsgálatok készítése, kamerás felvételek értékelése, tömörségi vizsgálatok ellenőrzése.

    - Ideiglenes üzembe helyezéshez szükséges felülvizsgálatok végzése, egyeztetés üzemeltetővel.

    - Az érintett helyrajzi számok ellenőrzése a vízjogi létesítési engedélyben szereplő adatok alapján.

ÉNY-i gyűjtő

Zalai Csatornaépítő Konzorcium

    - Kivitelező a tervek kiegészítéseit folyamatosan végzi az átadott kivitelezési ütemterv szerint. Az Erdészeti Szolgálat engedélye még nem áll rendelkezésre. Ezen területekre a munkakezdési engedély beszerzése folyamatban. Ezzel kapcsolatban 2008. január 22-én PIU kezdeményezésre egyeztető tárgyalás volt érdekeltek meghívásával,

    - A lakosság kiértesítése a munkavégzés megkezdés előtt megtörtént, illetve folyamatosan történik a munkaterület igénybevételétől függően,

    - Kivitelezés az alábbi területeken van: Bagod-Ságod-Nekeresd nyomóvezeték, Boncodföldén csatornaépítés, és az átemelőkön. Egyéb területeken kivitelező az úthelyreállításokra koncentrál, szükség esetén a javításokat végzi. Az EGR 11-0-0, 9-0-0, 9-1-0,5-0-0, 5-1-0,6-0-0,6-1-0, valamint a GEB 4-0-0,3-0-0, 3-1-0 jelű csatorna szakaszok rész műszaki átadás-átvételi, és üzembe helyezési eljárása 2008. január 22-én sikeresen lezárásra került. Az építés során a szükséges ellenőrzések végzése (talajtömörség, tárcsás teherbírás vizsgálat, víztartási próba, kamerás vizsgálat) folyamatos, mérési eredményektől függően az esetleges javításokat kivitelező azonnal elvégzi,

    - Megtartja az ágak rendszeres heti koordinációit, melyekről jegyzőkönyvet készít

    - Megjelenik egyéb, a Projekttel kapcsolatos összejövetelen, eljáráson, megbeszélésen

    - A kivitelező által benyújtott, a kiegészítő- és kiviteli terveket, végleges kezelői hozzájárulásokat és közműnyilatkozatokat tartalmazó dokumentáció felülvizsgálata, ezek alapján a munkakezdési engedély kiadása

    - Teljesítési igazolások megadása a számlázáshoz

    - Egyéb műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenység (tervezői, kivitelezői, szakhatósági helyszíni bejárásokon részt vesz, a víztartási próbákat ellenőrzi, azokon részt vesz).Talajtömörségi, és kamerás vizsgálatok eredményeit folyamatosan értékeli és szükség esetén intézkedik a javítások elvégzésére.

- Projekthez kapcsolódó speciális feltételek teljesítésének helyzete.

A Bizottság 14-XII-2004 sz. határozatában foglalt speciális feltételek teljesültek:

    - kapacitásszámítás átdolgozása

    - PIU átalakítása

    - egységes tarifarendszer kialakítása a projekt lezárásáig

Beszerzési terv

| Közbeszerzés címe (száma, típusa és leírása) |  | Ajánlatkérés kihirdetésének dátuma | Közbeszerzés tervezett típusa | Meghirdetés dátuma |  | Beszerzés összege /Beszerzés tervezett összege € | Társfinanszírozás típusa Közös/ párhuzamos | Szerződés aláírásának dátuma és a nyertes vállalkozás neve / Kifizetés állapota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Központi | Nyilvános |  |  |  |
|  |  |  |  | Becsült dátum | Dátum, KB közlöny és Internet. |  |  |  |
|  | Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és- kezelési projekttel kapcsolatos, a Zalaegerszegi szennyvíz agglomeráció munkáihoz kapcsolódó műszaki tervezési feladatok elvégzésére | 2005.08.05. | szolgáltatás |  |  | 632.000.-€ +ÁFA | közös | - 2005.11.02. - UTB Envirotec Kft. - KI06-00018. sz. részszámla átutalása (teljesítés: 2006.10.04.) - KI06-00043. sz. részszámla átutalása (2006. december) |
|  | Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekt – mérnök és műszaki ellenőri, valamint PR-tevékenységben való közreműködés az EU irányelvek alapján | 2005.11.30. | szolgáltatás |  |  | 950.000.-€ +ÁFA | közös | - 2006.01.27. - OVIBER Kft. - 06-06/00004 sz.szla önrész: 2006.10.10. - 06-06/00011 sz.szla. önrész: 2006.10.10. - 06-06/00016 sz.szla. önrész: 2006.11.22. - 07-06/00001 sz.szla. önrész: 2007.02.14. - 07-06/00005 sz.szla. önrész: 2007.05.12. - 07-09/00010 sz.szla. önrész: 2007.09.07. - 07-06/00015 sz. szla. önrész: 2007.12.14. - 08-06/00002 sz.szla. önrész: 2008.02.22 |
|  | Zalaegerszeg belváros csatornázásának és szennyvízelvezetésének fejlesztése | 2006.02.27. | építés beruházás |  |  | 3.492.800.-€ +ÁFA | közös | - 2006.05.18. - Belvárosi Csatornaépítő Konzorcium - CE1097412 sz. számla önrész: 2006.09.25. - CE1100037 sz. számla önrész: 2006.10.24. - CE1100066 sz. számla önrész: 2006.11.15. - CE1072146 sz. számla önrész: 2006.04.10. - CE1072004 sz.szla. önrész: 2007.01.11. - CE1072146 sz. szla. önrész: 2007.04.12. - CE1077831 sz.szla. önrész: 2007.05.11. - AAA7LA57907 sz.szla. önrész: 2007.07.24. - AAA7LA57942 sz.szla. önrész: 2007.08.23. - AA-7LA207217 sz. szla. önrész: 2007.09.11. - AA7L-A207264 sz. szla. önrész: 2007.12.03. - AA7L-A207284 sz. szla. önrész: 2007.12.14. - AA7L-A284678 sz. szla. önrész: 2008.04.16. |
|  | Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében | 2006.11.15. | építés beruházás |  |  | 6.800.760.-€ +ÁFA (ÉK-i gyűjtő) | közös | - 2007.03.14. - Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.) - 0001-2006/10-ÉK szla. önrész: 2007.05.03. - 100000000005 szla. önrész: 2007.07.25. - 100000000007 szla. önrész: 2007.08.23. - 1000000000011 szla. önrész: 2007.09.11. - 1000000000013 szla. önrész: 2007.10.09. - 1000000000013 szla. önrész: 2007.12.03. - 1000000000015 szla. önrész: 2007.12.14. - 0100000000019 sz. szla önrész: 2008.04.02. - 1000000000022 szla. önrész: 2008.04.14. |
|  | Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében | 2006.11.15. | építés beruházás |  |  | 9.606.600.-€ +ÁFA (ÉNY-i gyűjtő) | közös | - 2007.03.14. - Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.) - 001-2006/10-ÉNY szla. önrész: 2007.05.04. - 100000000004 szla. önrész: 2007.07.25. - 100000000004 szla. önrész: 2007.07.25. - 100000000006 szla. önrész: 2007.08.23. - 100000000010 szla. önrész: 2007.09.11. - 100000000014 szla. önrész: 2007.10.09. - 1000000000016 szla. önrész: 2007.10.31. - 1000000000020 szla. önrész: 2008.04.02. - 1000000000021 szla. önrész: 2008.04.14. |
|  | Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében | 2006.11.15. | építés beruházás |  |  | 8.494.200.-€ +ÁFA (D-i gyűjtő) | közös | - 2007.03.14. - Vegyépszer-SADE Konzorcium (konz. vezető: Vegyépszer Zrt., tag.: SADE-Magyarország Kft.) - MKVI-K/5229/07 szla. önrész: 2007.05.03. - 7VDM/32/07 szla. önrész: 2007.09.03. - 7VDM/36/07 szla. önrész: 2007.09.20. - 7VDM/39/07 szla. önrész: 2007.10.18. - 7VDM/42/07 szla. önrész: 2007.10.31. - 7VDM/42/07 szla. önrész: 2007.10.31. - 7VDM/15/07 szla. önrész: folyamatban |
|  | Zalaegerszegen szennyvíztisztító-telep bővítése és rekonstrukciója | 2006.11.17. | építés beruházás |  |  | 8.404.400.-€ +ÁFA | közös | - 2007.03.14. - Vegyépszer Zrt.-Hídépítő Zrt. Konzorcium (konz. vezető: Vegyépszer Zrt., tag.: Hídépítő Zrt.) - MKVI-K/586/07 szla. önrész: 2007.06.14. - 7VDM/43/07 szla. önrész: 2007.10.31. |

- A projekttel kapcsolatos jövőbeli tervezett kiadások negyedéves bontásban.

2008. II. negyedévben várható kiadások (nettó érték 100%):

- Április:   2.733.514.-

    - mérnök: 105.858.-

    - belváros csat.: 154.291.-

    - szennyvíztisztító-telep: 702.115.-

    - piros k. csat. összesen: 1.771.250.-

    - ÉK:	566.730.-

    - D:	492.920.-

    - ÉNY:	711.600.-

- Május: 2.707.423.-

    - belváros csat.: 162.006.-

    - szennyvíztisztító-telep: 268.559.-

    - piros k. csat. összesen: 2.276.858.-

    - ÉK:	661.185.-

    - D:	726.173.-

    - ÉNY:	889.500.-

- Június: 1.047.468.-

    - belváros csat.: 146.577.-

    - szennyvíztisztító-telep: szerződésmódosítás folyamatban, jelenleg nem áll rendelkezésre pontos adat

    - piros k. csat. összesen: 900.891.-

    - ÉK:	    -

    - D:             545.091.-

    - ÉNY:        355.800.-

ÖSSZESEN:  6.488.405.-

- Késedelemben van-e a projekt az eredeti tervhez képest? Az eltéréseknek oka és magyarázata, hatása a projektre és a javító intézkedés.

Igen, néhány hetes késés tapasztalható az elfogadott ütemtervhez képest. A késés oka a szakmai egyeztetések elhúzódása.

A hatósági és fenntartói engedélyek mielőbbi kiadása érdekében több alkalommal egyeztettünk a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősséggel, és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

A szennyvíztisztító-telep vonatkozásában a kiírástól eltérő, későbbi szerződéskötés miatt később kezdődhetett el a kivitelezési munka előkészítése. Emellett a szükséges engedélyek kiadásához módosíttatni kellett Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatát is.

- A projekttel kapcsolatos publikációk, PR tevékenységek.

  - Interjú a K+K BAU-PROFIL Zrt. tulajdonosával, ZalaEgerszeG 2008.02.12.

  - Interjú a K+K BAU-PROFIL Zrt. tulajdonosával, http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1080&Itemid=47

  - Arányos városfejlesztés a cél, ZalaEgerszeG 2008.02.19.

  - Arányos városfejlesztés a cél, http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1292&Itemid=47

  - „Vizes” látogatás Zala megye központjában, Vállalkozás – üzleti magazin 2008. február

  - A fejlesztéseket is megfizetjük, Zalai Hírlap, 2008.03.01.

  - Felújítják a tisztítóművet, Zalai Hírlap, 2008.03.07.

  - Köszönet nyilvánítás ZH SMS rovatban, Zalai Hírlap, 2008.03.08.

  - Késik a pályázat (Nagykanizsa), Zalai Hírlap, 2008.03.13.

  - Százezer méter szennyvízcső, Zalai Hírlap, 2008.03.14.

  - Projekt bemutatása, 100. km lefektetése, MR1-Kossuth Rádió, 2008.03.13.

  - A 100. kilométerhez érkezett, ZalaEgerszeG 2008.03.18.

  - A 100. kilométerhez érkezett, http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1782&Itemid=47

  - Fontos a referencia, ZalaEgerszeG 2008.03.18.

  - Fontos a referencia, http://www.zalamedia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1780&Itemid=47

  - Vevőközpontú irányítás, Kamarai Hírek, 2008.03.21.

  - Az élhetőbb város kialakításáért, Nyugati Tükör, 2008.március/II.

  - Egyéves késéssel, Zalai Hírlap, 2008.03.28.

  - Lakossági értesítés, Zalai Hírlap, 2008.03.25.

- A projekt pénzügyi előrehaladása az előző jelentés óta, tételes kimutatás: (a projekt végrehajtása során az adott időszak alatt kezelt pénzügyi események: számlák benyújtása, azok sorsa, mennyi került kifizetésre, amik nem kerültek (még) kifizetésre, azok miért várnak, stb., stb.)

| Számla | Számlaszám | Számla összege € | EU rész 75% | Társfinanszírozás 15% | Önerő 10% | Teljesítés időpontja | Mérnök jóváhagyta (dátum) | Ütemterv szerint elvárt készültség % | Aktuális készültség % | Eltérés oka Reason of Deviation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OVIBER Kft. | 08-06/00002 | 34 606,80.- |  |  | 3 460,68.- |  | 2008.02.15. |  |  |  |
| SZABADICS - ÉK/I. pótmunka | 0100000000019 | 42 244,20.- |  |  | 4 224,42.- |  | 2008.03.31. |  |  |  |
| SZABADICS - ÉNY/III. pótmunka | 0100000000020 | 14 356,08.- |  |  | 1 435,61.- |  | 2008.03.31. |  |  |  |
| SZABADICS - ÉNY/III. | 0100000000021 | 804 189,88.- |  |  | 80 418,98.- |  | 2008.04.11. |  |  |  |
| SZABADICS - ÉK/I. | 0100000000022 | 482 288,82.- |  |  | 48 228,89.- |  | 2008.04.11. |  |  |  |
| HYDROCOMP Kft. | AA7L-A284678 | 143 555,81-. |  |  | 14.355,57.- |  | 2008.04.15. |  |  |  |
| VEGYÉPSZER Zrt. D. | 7VDM/15/08 | 695 364,84-. |  |  | 69 536,49.- |  | 2008.04.15. |  |  |  |

- A jelentésben foglaltakat alátámasztó dokumentumok felsorolása és elérhetőségük.

    - a Bizottság 14-XII-2004 sz. határozata,

    - Monitoring Sheet,

    - Támogatási Szerződés (2005.02.23.)

    - 2004., 2005., 2006. és 2007. év Társulási Tanács határozatai,

    - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Költségvetése,

- Milyen terven kívüli feladat teljesült?

-

- Milyen tényezők veszélyeztetik a projekt megvalósulását?

-

- Feltárt szabálytalanság, probléma (bizonylatok mellékelve):

-

- Vélemény a vállalkozók, teljesítésével kapcsolatosan:

Zalaegerszeg, 2008. március 31.							        	     Rigó Csaba

Társulás elnöke

Név /aláírás/dátum

A "Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében

Ezeket a dokumentumokat a KSZ – amennyiben ellenőrizni kívánja akár szúrópróbaszerűen, akár tételesen – bekérheti, illetve a tárolási helyén ellenőrizheti a helyszíni ellenőrzés során.