ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474   (11)

Email: mayor@ph.zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2009. május 21-i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Dr. Gyimesi Endre polgármester |
| Készítette: | Városfejlesztési és Tervezési Osztály Henics Attila sk. csoportvezető |
| Egyeztetve: | Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. Sziráki István ügyvezető |
| Tárgyalta: | Valamennyi Bizottság |
|  | Településrészi Önkormányzatok |
|  | Cigány Kisebbségi Önkormányzat |

| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály |
| --- | --- |
|  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. áprilisi ülésén (77/2008. sz. határozat 2. pontja) felkérte a polgármestert, minden második Közgyűlésre készítsen tájékoztatót a Zalaegerszegi Belváros-rehabilitációs és Revitalizációs Program állásáról. Legutóbb a 2009. március 12-i Közgyűlésre készült áttekintés.

A december 10-i kormánydöntést követően a legfontosabb feladatunk a támogatási szerződés előkészítése. Erre, a szabályok szerint elvileg hat hónap áll rendelkezésre (majd ezt követően 60 nap a szerződés aláírására). Tekintettel azonban arra, hogy – amint arról márciusban beszámoltunk – az új vasútvonal várhatóan 2009. május 25-én átadásra kerül, megbeszélést kezdeményeztünk az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet képviselőivel. A megbeszélésre március 18-án került sor és eredményeként megállapodás született arról, hogy a második fordulós dokumentáció beadási határidejét 2009. június 30-ra módosítjuk. A szerződés előkészítésének első fázisát jelentő útvonalterv, amely nem más, mint a programvégrehajtás lehető legrészletesebb vonalas ütemterve, immár ezt az új céldátumot tartalmazza, aláírására május első felében kerül sor.

Tisztelt Közgyűlés!

Február elején elkezdte működését a Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. Az aláírt megállapodás és az azóta lezajlott egyeztetések nyomán megállapodás született arról, hogy a kormánydöntéssel rendelkező 2007-2008-as program további előkészítési feladatait a Városfejlesztési Tervezési Osztály irányítja, abban a Kft. meghatározott tevékenységek ellátásáért felel. A város és a Kft. közötti megállapodás értelmében a cég fő feladatai: a támogatási szerződés aláírását követően a végrehajtás koordinálása, illetve a következő programozási időszak (2009-2010) akcióterületi tervének elkészítése.

A 2007-2008-as akcióterületi terv projektjeivel kapcsolatban az utóbbi hetekben számos konzultációt, megbeszélést tartottunk, amelyek célja a projektek műszaki tartalmának pontosítása.

Amint az Önök előtt is ismert a program gazdaságfejlesztési elemeként, vállalkozói alapon megújul a régi csipkeház belső tere. A 2007-2008-as program a közlekedési eleme a kelet-nyugati belső tehermentesítő út első ütemét jelenti, amely alapvetően két csomópont megépítését, illetve a piactérség útjainak felújítását tartalmazza. Városi funkciókat erősítő elemként mélyparkoló épül a Piac tér alatt, illetve elkészül a tér felújítása. További elemként tartalmazza a program a Kossuth Lajos utca Kisfaludy és a Petőfi utcák közötti szakaszának felújítását is.

A tehermentesítő út műszaki tartalma tehát várhatóan és reményeink szerint változni fog. Ennek két, jelenleg tárgyalás alatt álló feltétele van. Az egyik, és egyben reménykeltőbb feltétel, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) kiadja a tulajdonosi hozzájárulást a felhagyandó vasúti nyomvonalra. Ennek érdekében levélben fordultunk március közepén az MNV Zrt. vezetéséhez, egyben jeleztük az IH felé is a megállapodás szükségességét. Az IH-tól ígéretet kaptunk arra, hogy saját hatáskörben is segítik a folyamatot. A másik feltétel, hogy sikerüljön birtokon belül kerülni a Budai Nagy Antal utca néhány ingatlana esetén. Az eddigi tárgyalások nem jártak eredménnyel, ezért kisajátítási eljárást kívánunk kezdeményezni. Amennyiben bármelyik esetben nem sikerül rendeznünk a tulajdonviszonyokat, úgy visszatérünk az első fordulóra benyújtott műszaki tartalomhoz.

A tehermentesítő út és a kapcsolódó felújítások tervei elkészültek, az engedélyezési eljárás elindult. A jogerős engedély várhatóan május végére áll rendelkezésünkre.

A Csipkeház projekt tervei elkészültek, jelenleg az engedélyezési eljárás zajlik. A Kossuth Lajos utca átépítésének tervei és engedélyei rendelkezésre állnak.

A piactér átépítése a program központi eleme. A város idegenforgalma szempontjából is vonzó, élettel teli térséget kívánunk megvalósítani. Ugyanakkor a jelenleg is itt működő kereskedők, őstermelők számára is távlatot kívánunk biztosítani. Ezért kiemelt célunk, hogy a folyamatos működés feltételeit is megteremtsük számukra. Új funkciót is kívánunk a térre telepíteni, nevezetesen a városi tulajdonú cégek, intézmények központi ügyfélszolgálati irodáit. Reményeink szerint így a jelenlegi 4 félnap helyett egész héten élettel telne meg a térség. Ezért elengedhetetlen a mélyparkoló megvalósítása. Ennek terveit átdolgoztattuk. Néhány parkolóhely elvesztése árán lényegesen olcsóbbá tettük a beruházást. Az építési engedély megadására várunk. Már készülnek az ideiglenes piac tervei.

Tisztelt Közgyűlés!

A 2009-2010-es akcióterületi terv előkészítése elindult. Előkészületi szakaszban vannak a piactéri épületek tervei, és bíztató tárgyalásokat folytatunk a második ütembe bevonandó, ingatlan tulajdonnal is rendelkező kereskedőkkel. A kiemelt projekt-javaslat beadására várhatóan 2009 második negyedévétől lesz mód. A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács áprilisban dönt a városfejlesztési prioritás forrásmegosztásáról. A tervek szerint Zalaegerszeg 1,096 milliárd forint támogatással számolhat a 2009-2010-es akciótervi időszakban.

Kérem a tájékoztató elfogadását.

130/2009. sz. határozatával az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

81/2009. sz. határozatával a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja a közgyűlésnek (7 igen, egyhangú szavazattal).

54/2009. sz. határozatával a Sportbizottság 10 igen egyhangú szavazattal tárgyalásra javasolja a közgyűlésnek az előterjesztést.

66/2009. sz. határozatával a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag – 6 igen szavazat – közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

72/2009. sz. határozatával az Oktatási és Ifjúsági Bizottság egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a tájékoztatót tudomásul vette.

82/2009. számú határozatával a Műszaki Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 8 igen egyhangú szavazattal a tájékoztatót támogatta.

91/2009. számú határozatával a Gazdasági Bizottság az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadta.

40/2009. sz. határozatával a Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság a tájékoztatót egyhangúlag – 6 igen szavazat – közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találja, viszont szeretné felhívni a figyelmet azokra a lehetőségekre, amelyek a hátralévő időben még a projekthez társíthatók lennének, kiemelten gondolva itt a Strand és a Kosztolányi u. környékére.

Az előterjesztő a felvetésre az alábbi választ adja: a kormánydöntést követően meghatározott keretek között és indokolt esetben, az Irányító Hatósággal és a Közreműködő szervezettel egyeztetve volt csak lehetőség megváltoztatni a programban szereplő projektek körét, illetve azok műszaki tartalmát. Az egyeztető tárgyalások lezárultak, azok eredményeként módosíthattuk a közlekedési program-elem műszaki tartalmát. Más változtatást sem az önkormányzat, sem az IH és a KSZ nem tartott indokoltnak A konkrét felvetésekkel kapcsolatban: a strand környéke nem része az akcióterületnek, tehát az ottani tervezett fejlesztések a 2007-2008-as akcióterv keretein belül nem kerülhetnek a programba. A Kosztolányi utca a Petőfi utcától északra eső szakasza része az akcióterületnek, azonban a közlekedési elem további bővítésére nem volt mód. A bizottság felvetésit a 2009-2010-es akcióterülti terv előkészítése során figyelembe vesszük.

45/2009. számú határozatával a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadta.

ZMJVK Cigány Kisebbségi Önkormányzata 34/2009. sz. határozatával az előterjesztéssel egyetért, elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.

Zalaegerszeg, 2009. május 14.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester