ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.  92/502-100, fax: 92/311-474

E-mail: gyutaicsaba@ph.zalaegerszeg.hu

napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2009. május 21-i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Opratív Programja végrehajtásáról (322/2006/3. sz. határozat) |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Dr. Gyimesi Endre polgármester |
| Készítette: | Henics Attila sk. területfejlesztési szakreferens |
| Tárgyalta: | Valamennyi Bizottság |

| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály |
| --- | --- |
|  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlés 2006. december 14-én, a ZMJVK 322/2006. sz. határozatával elfogadta Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Operatív Programja és Zalaegerszeg Kistérség Területfejlesztési Stratégiája (2007-2013) dokumentumát (a továbbiakban OP). A határozat 3. pontjában a Közgyűlés felkérte a polgármestert, évente készítsen tájékoztatót a Közgyűlés számára a program megvalósulásáról, értékelje a társadalmi-gazdasági folyamatokat, és amennyiben szükséges tegyen javaslatot a program módosítására.

Tisztelt Közgyűlés!

Az OP elkészítésének legfontosabb célja az volt, hogy elsősorban ágazati szemléletben, ám az összefüggések feltárásával, azok figyelembe vételével próbálja megfogalmazni a 2013-ig tartó időszak legfontosabb fejlesztési céljait. A program előzménye a Közgyűlés által 2006 júliusában elfogadott hosszú távú városfejlesztési stratégia volt.

Az OP öt prioritás mentén foglalta össze az elvi fejlesztési célokat, a prioritások intézkedéseket tartalmaznak. A célkijelölés során az egyik legfontosabb kiindulópont az önkormányzati feladatellátás sokszínűsége, illetve számos esetben megkerülhetetlensége volt, így a célok között minden olyan fejlesztési irány megtalálható, amely elősegítheti az egyén életminőségének javítását.

A tavalyi évben súlyos gazdasági válság érte el Magyarországot, amelynek hatásai Zalaegerszegen és térségében is érzékelhetőek. A gazdasági élet szereplőit a megdrágult és/vagy akadozó banki finanszírozás mellett a piacok zsugorodása sújtja leginkább. Különösen nehéz helyzetben vannak azok az ágazatok, amelyek produktumait a végső felhasználók jórészt hitel segítségével vásárolták meg (gépjármű-kereskedelem, lakásépítés). A gazdasági krízishelyzetben az önkormányzatok mozgástere meglehetősen szűk. Saját fejlesztéseinkkel keresletet tudunk ugyan támasztani meghatározott iparágakban, ám a fejlesztési források szűkössége ennek komoly határt szab. Lehetőségeink között szerepel a munkahelymegtartás támogatása, amelynek kereteit helyi rendelet szabályozza.

Úgy vélem, a prioritások tekintetében a programot nem szükséges változtatni, ugyanakkor a fejlesztési források allokálásakor célszerű átgondolni az önkormányzati fejlesztéseknek a helyi munkahelyekre gyakorolt hatását.

A prioritások alá rendelt intézkedésekhez mintegy 68 projektet, illetve programot rendeltünk és közülük 20-at emeltünk ki különleges fontosságuk alapján.

Ez utóbbiak közé tartozik – az 1. prioritás tekintetében - az északi belső feltáró út fejlesztése, a déli elkerülő út fejlesztése, a sétálóutca projekt, valamint a játszótéri fejlesztések. A 2007- és 2008. évben előkészített belváros-rehabilitációs program közülük kettőt, a északi belső tehermentesítő út megépítését, valamint a sétálóutca programot integrálta. A rehabilitációs program a tavalyi év során benyújtásra került, és decemberben kormánytámogatást kapott. A játszótér-fejlesztési program tavaly is jelentős összeggel szerepelt a költségvetésben. Elkészült az Integrált Játszótér a Kertvárosban, játszótér épült az Orsolya téren, és három intézményi játszótér is elkészült. A déli elkerülő út projekt – elsősorban finanszírozási okok miatt – egyenlőre továbbra sem szerepel a rövid távú céljaink között.

A prioritás nem kiemelt programjai között szereplő kerékpárút-fejlesztés területén sikeresen megvalósult a belvárost és a keleti bevásárló központot összekötő szakasz megépítése és elkészültek a Zala-Völgyi kerékpárút tervei. Az első pályázati fordulóban sikeresen szerepeltünk a csapadékvíz-elvezető rendszereink megújítására. A tömegközlekedés fejlesztése intézkedéshez kapcsolódóan – szintén egy tavalyi pályázati forrás segítségével – 9 darab autóbuszöböl kialakítása, illetve felújítása történik meg az idén.

Előbbre léptünk a belvárosi parkolási gondok enyhítésében is, a Megyei Kórháznál 50 férőhelyes parkolót alakított ki az önkormányzat.

A 2. prioritás keretében két olyan kiemelt program megvalósítását tűztük ki célul, amelyek jelentős külső forrás bevonást tételeztek fel. Sajnos az időközben elfogadott és elindított operatív programok az ivóvíz-hálózati fejlesztéseket szinte kizárólag az Alföldre koncentrálják az elkövetkezendő években, míg a megújuló energiák használatát jelenleg az önkormányzatok számára alacsony intenzitás mellett támogatják a fejlesztési programok. Ez utóbbi területet érintve sikeres pályázatot nyújtottunk be a polgármesteri hivatal energiahatékonyságának fejlesztésére. A projekt keretében a nyílászárók cseréjét, illetve a fűtési rendszer korszerűsítését végezzük el várhatóan az idei, és részben a jövő évben.

A prioritás részét képező szociális és egészségügyi fejlesztések esetében, ha a vártnál kisebb projektekkel is, de szintén sikeresen pályázunk a nyugat-dunántúli operatív program forrásaira. Megújult az Űrhajós utcai bölcsőde, fűtéskorszerűsítésre került sor a Csecsemőotthonban, az idei évben valósul meg a Berzsenyi utcai rendelők felújítása.

A 3. prioritás öt kiemelt programja, projektje tekintetében aktív segítséget nyújtottunk a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem pályázatához, amely – mintegy 2,5 milliárd forintos program keretében – a zalaegerszegi műszaki képzés infrastrukturális fejlesztését célozta. A pályázat sajnos nem nyert. Sikeres volt azonban a BGF pályázata, amelyet szintén támogatott a város.

Az oktatási ágazat tekinttében két nagyobb, átfogó fejlesztési programot készítettünk elő és nyújtottunk be támogatási igénnyel a regionális fejlesztési tanácshoz, ám közülük egyik sem volt sikeres. A 2009-2010-es nyugat-dunántúli operatív program keretében ismét meghirdetésre kerülő fejlesztési pályázaton újra megpróbálunk fejlesztési forráshoz jutni. Mindeközben az ágazatot érintő több kisebb, fejlesztési cél azért megvalósult.

A túrizmus-fejlesztés területén sikeresen szerepelt a város és térsége a Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet kialakítására kiírt pályázaton. A projekt az idei év második felében folytatódik.

Komoly sikerként értékeljük a Belvárosi Általános Iskola két-tannyelvűvé válását, amely a közoktatási feladatellátás javítása intézkedés egyik célkitűzése volt.

Bár a tavalyi évben sikertelenül pályáztunk a Kvártélyház rendezvények infrastrukturális hátterének megteremtésére, pályázatunkat az idén újra megjelenő kiírásra ismét benyújtjuk. Érdemes ennek kapcsán megjegyezni, hogy a tavalyi városnapi rendezvénysorozat méltán aratott osztatlan sikert a zalaegerszegi polgárok és vendégeink körében is.

A 4. prioritás kiemelt programjai az északi ipari terület infrastrukturális fejlesztését, innovációs és technológiai központ létrehozását, az ipari területek „zöld” energetikai fejlesztését, továbbá, termálturisztikai termék és szolgáltatás-fejlesztést, a Gébárti tó sport, rekreációs és aktív turisztikai fejlesztését tűzték ki célul. A tervezett fejlesztések közül az északi ipari övezet infrastruktúrájának fejlesztését, és inkubátorház létrehozását célzó pályázataink sikeresek voltak, így a vállalkozások fejlődésének az ipari területek hiánya nem lehet akadálya.

Terveket készíttettünk a Gébárti tó déli részének, illetve a strand területének egységes koncepciójú fejlesztésére és pályázatot kívánunk benyújtani a fejlesztés megvalósítésa érdekében.

Az 5. prioritás a térségmarketing fejlesztését célozza a zalaegerszegi kistérséggel együttműködésben. A területet érintően tavaly megújítottuk a régió brüsszeli képviseletének fenntartásáról és működéséről szóló szindikátusi szerződést, amely révén erősíthetjük a térség lobbi képességét. A testvérvárosi együttműködések területén is sikerül számos eredményt elérni, és regionális  szinten is kiemelkedően fontos rendezvényekkel öregbítettük a térség hírnevét.

Tisztelt Közgyűlés!

A város fejlesztési tevékenysége jelentős mértékben függ a költségvetés lehetőségeitől, a pályázati kiírásoktól, és nem utolsó sorban azoktól a külső tényezőktől, amelyek akár a közszolgáltatások, akár a gazdaságfejlesztés vonatkozásában meghatározóak a városok számára. Az általános recesszió, a gazdasági visszaesés, és a gazdasági szervezetek döntéseit befolyásoló makrokörnyezet napjainkban nem kedvez a befektetéseknek, a fejlesztéseknek.

Úgy véljük, mindezek dacára a város következetesen és lehetőségeinkhez képest jó hatékonysággal hajtja végre a gazdasági programot. Változtatásra ebben az évben nem teszünk javaslatot.

Kérem, a tájékoztató elfogadását.

129/2009. sz. határozatával az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

80/2009. sz. határozatával a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja a közgyűlésnek (7 igen, egyhangú szavazattal).

53/2009. sz. határozatával a Sportbizottság 10 igen egyhangú szavazattal tárgyalásra javasolja a közgyűlésnek az előterjesztést.

65/2009. sz. határozatával a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag – 6 igen szavazat – közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

71/2009. sz. határozatával az Oktatási és Ifjúsági Bizottság egyhangúlag – 7 igen szavazattal – a tájékoztatót tudomásul vette.

81/2009. számú határozatával a Műszaki Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a tájékoztatót 9 igen egyhangú szavazattal támogatta.

90/2009. számú határozatával a Gazdasági Bizottság az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadta.

39/2009. sz. határozatával a Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Operatív Programja végrehajtásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag – 6 igen szavazat – közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találja.

44/2009. számú határozat a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadta.

Zalaegerszeg, 2009. május 14.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester