ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474

Email: mayor@ph.zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# TÁJÉKOZTATÓ

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2009. november 19-i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Dr. Gyimesi Endre polgármester |
| Készítette: | Városfejlesztési és Tervezési Osztály Henics Attila sk. csoportvezető |
| Tárgyalta: | Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság |
|  | Műszaki Bizottság |
|  | Gazdasági Bizottság |
|  | Pénzügyi Bizottság |
|  | Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság |

| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály |
| --- | --- |
|  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. áprilisi ülésén (77/2008. sz. határozat 2. pontja) felkérte a polgármestert, hogy minden második Közgyűlésre készítsen tájékoztatót a Zalaegerszegi Belváros-rehabilitációs és Revitalizációs Program állásáról. Legutóbb a 2009. szeptember 10-i Közgyűlésre készült áttekintés.

Amint az ismeretes, a Kormány 2008. decemberében nevesítette a kiemelt eljárásrend szerint zajló zalaegerszegi programot a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2007-2008-as akciótervében. Az Irányító Hatósággal és a Közreműködő Szervezettel történt egyeztetések nyomán 2009. június 30-i határidővel nyújtottuk be a második fordulós döntés dokumentációját. A dokumentációt a Közgyűlés júniusi ülése fogadta el, a Bíráló Bizottság 2009. augusztus 11-én hozta meg a támogató döntést.

A döntést követően szeptember elején érkezett meg a támogatólevél, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően az elmúlt két hónap a Támogatási Szerződés előkészítésével zajlott. A dokumentumokat benyújtottuk, a szerződéskötésre várhatóan 2009. november 13-ig kerül sor.

Az aláírásra a Közgyűlést megelőzően, 2009. november 13-án kerül.

A szerződés előkészítésével párhuzamosan megkezdődtek a program végrehajtásának előkészületei. A Város-rehabiltiációs Kft. és a hivatal szakemberei áttekintették a közbeszerzés alá tartozó programelemek körét, az alkalmazandó eljárások típusait, és beütemezték a beszerzéseket. A mérnök szolgáltatás eljárásával hamarosan kezdetét veszi a folyamat.

A korábbi döntéseknek megfelelően a program végrehajtása ezt követően a Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. feladata lesz.

A támogatási szerződés előkészítésével párhuzamosan elkezdődtek az érintett projektekhez kapcsolódó immár fizikai értelemben vett előkészítési munkálatok is.

A Budai Nagy Antal utca északi oldalán az út bővítéséhez négy épületet szanálni kell. Miután az érintett ingatlantulajdonosokkal nem sikerült megállapodnunk, ezért kisajátítási eljárást kezdeményeztünk, amely jelenleg még folyamatban van.

A piactéri mélygarázs építése idejére ideiglenes piacot kívánunk létesíteni a Budai Nagy Antal utca és a Várkör közötti területen, ennek tervei elkészültek, a szükséges forrás rendelkezésre áll.  Azonban sajnálatos módon és dacára az elmúlt évek sikeresnek tűnő egyeztetéseinek a Piac tér rehabilitációjával kapcsolatosan épp az utóbbi hetekben érkeztek az első elutasító vélemények a kereskedők, illetve a környéken élő lakók részéről. Tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre, felmerült ugyanakkor, hogy a mélyparkoló-projekt egészét célszerű lenne áttekinteni.

Az elkövetkezendő egy-két hét egyik fontos feladata lesz lefolytatni a szükséges egyeztetéseket a projekt-elem sorsáról, illetve változatlan program-tartalom esetén tisztázni a Piac téri vállalkozásokkal, azok érdekeinek figyelembe vételével a megvalósítás részleteit.

Kérem a tájékoztató elfogadását.

258/2009. sz. határozatával az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

172/2009. számú határozatával a Műszaki Bizottság a tájékoztatót 8 igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

180/2009. számú határozatával a Gazdasági Bizottság az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadta.

84/2009. számú határozatával a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a piactéri mélyparkoló projekt-elem kerüljön ki a belvárosi rehabilitációs program egészéből. Amennyiben az önkormányzat így dönt, a projekt-elem kivételét legkésőbb a támogatási szerződés aláírásakor jelezni kell a támogató felé.

Az előterjesztő 2009. november 11-én megbeszélést hívott össze, amelyen áttekintésre került a projekt-elem helyzete, a megvalósíthatóságával kapcsolatban felmerült aggályok. A megbeszélésen részt vettek a város vezetőin kívül a Gazdasági Bizottság és a Műszaki Bizottságok elnökei, a Város-rehabilitációs Kft. vezetője, valamint a Hivatal illetékes munkatársai. A megbeszélés eredményeként az a konszenzus alakult ki, hogy nincs ok megváltoztatni a Közgyűlés döntését, a mélyparkoló továbbra is a program részét képezi a Végleges Akcióterületi Tervben foglaltaknak, illetve az Irányító Hatóság döntésének megfelelően.

78/2009. sz. határozatával a Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásától szóló tájékoztatót egyhangúlag – 5 igen szavazat – elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Zalaegerszeg, 2009. november 12.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester