## ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

….. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2009. december 17-i ülésére

Tárgy:	A Városi Sportcsarnok érintésvédelmi és tűzvédelmi problémái

Előterjesztő:	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Készítette:	Műszaki Osztály

dr. Kondákorné Simon Ildikó sk.

Egyeztetve:	Jogi és Közbeszerzési Iroda

Dr. Peitler Péter sk.

Tárgyalta:	Műszaki Bizottság

Gazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Sportbizottság

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

A közgyűlésre

meghívást kap:	Kugler László ügyvezető Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Kft.

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Közgazdasági Osztály

Cziborné Vincze Amália sk.

Törvényességi és tartalmi- formai szempontból ellenőrizte: 	Önkormányzati Osztály

Dr. Péter György sk.

Tisztelt Közgyűlés!

## ZMJV Közgyűlése 2008. december 18-i ülésén tárgyalta „A Városi Sportcsarnok érintésvédelmi és tűzvédelmi problémáinak műszaki megoldás” című előterjesztést, és 324/2008. számú határozatában a következőkről rendelkezett:

ZMJVK 324/2008. sz. határozata

1.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Városi Sportcsarnok érintésvédelmi és tűzvédelmi problémáinak műszaki megoldásával, az ütemtervben meghatározott érintésvédelmi és tűzvédelmi beavatkozások megtételével.

A Közgyűlés a 2009. évi költségvetési rendeletben a 2008. évi pénzmaradvány visszatervezésével együtt 15 millió forintot biztosít az I. ütem feladataira, a további összeget céltartalékban javasolja biztosítani. Forrása fejlesztési hitel. A további feladatok elvégzésére a kiviteli tervek elkészülte után árajánlatokat kell kérni a tervezői költségvetés mellé, amelyek alapján az önkormányzat a lehetőségek függvényében döntést hoz.

1. 	A meglévő menekülő kapuk pánikzáras, nyitott állapotban rögzülő kapukra történő cseréjére.

2. 	A szélfogó ajtók ki bontására.

3. 	A küzdőtér tűzveszélyes falburkolatának elbontására.

4. 	A küzdőtér és a nézőtér közti mellvédfalba - a nézőtéri lépcsők vonalában – nyílások kivágására.

5. 	Előreláthatólag 8 db új, pánikzáras, nyitott állapotban rögzülő menekülő kapu létesítésére a homlokzati falakban külső menekülő lépcsőkkel együtt.

6. 	2009-2010. évi beavatkozások tervezési feladataira (valamennyi engedélyezési és kiviteli tervdokumentációra)

Határidő:	Pénzügyi fedezet biztosítása: 2009. évi költségvetési rendelet elfogadása

Árajánlatok közgyűlés elé terjesztése: 2009. december 15.

Felelős: 	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Jelen előterjesztés tehát az ajánlatok ismertetése miatt került ismételten a Közgyűlés elé.

A határozat 6. pontjában foglalt tervezési feladatokat a versenyeztetési eljárások lefolytatását követően a ZMJV Polgármesteri Hivatal Műszaki osztálya elvégeztette.

Elkészült tervdokumentációk:

- „Zalaegerszeg, Városi Sportcsarnok valamennyi külső és belső menekülő kapujának cseréje pánikzáras, nyitott állapotban rögzülő kapukra, a küzdőtér és a nézőtér közti mellvédfalban nyílások kivágása, és kisebb műszaki beavatkozások” tárgyú építési beruházás kiviteli tervdokumentációja				   996.000,- Ft-ért

- „Zalaegerszeg Városi Sportcsarnok homlokzati falaiban új pánikzáras, nyitott állapotban rögzülő menekülő kapuk létesítésére külső menekülő lépcsőkkel együtt” tárgyú építési beruházás építési engedélyezési dokumentációjának és közbeszerzési kiviteli dokumentációjának elkészítése				2.736.000,- Ft-ért

- „Zalaegerszeg Városi Sportcsarnok erősáramú villamos hálózat rekonstrukciója és világításkorszerűsítése” tárgyú építési beruházás ütemekre bontott közbeszerzési kiviteli dokumentációjának elkészítése				2.880.000,- Ft-ért

ÖSSZESEN:								6.612.000,- Ft.

Megjegyzendő, hogy a tervezési díjak mértékével kapcsolatban ZMJVK Műszaki Bizottsága 210/2008. számú határozatában foglalt tervezési díjcsökkentő javaslat teljesült, miszerint „Az előkészítő munkáknál a bizottság túlzottnak tartja a tervezési díjat, javasolná cca.: 20%-al való csökkentését”. A becsült 8-10 MFt-os tervezési költséggel szemben - az alaposan előkészített versenyeljárásnak köszönhetően - 6,6 MFt-os költség realizálódott, ami köszönhető.

A 2. pontban megjelölt építési engedélyezési dokumentációra 2009. november 11-én adta ki Nagykanizsa MJV Jegyzője az építési engedélyt, jelenleg még nem jogerős.

A 324/2008. sz. határozat 1.-5. pontjában felsorolt kivitelezési munkákra tervezői, kivitelezői és gyártói ajánlatok is bekérésre kerültek az alábbiak szerint.

1. A meglévő menekülő kapuk pánikzáras, nyitott állapotban rögzülő kapukra történő cseréjére

A cserélendő ajtók száma:

- homlokzati falban lévő külső ajtók		13 db

- belső ajtók					29 db

Az újonnan létesítendő ajtók száma:

- homlokzati falba kerülő külső ajtók		10 db

- belső ajtók					  9 db

- mellvédfalba kerülő belső ajtók		  8 db

ÖSSZESEN:						69 db

Az ajtók ára változik attól függően, hogy mekkora a mérete, egy- vagy kétszárnyú e, hőszigetelt-e vagy sem, biztonsági üvegezéssel készül-e, acéllemezzel vagy alumínium lemezzel, csak az egyik oldalról nyitható-e, vagy mindkét oldalról, tűzgátló-e vagy sem. stb.

A Peneder Kft. (1. sz. melléklet) ajánlata szerint az ajtók nettó ára 461.514,- Ft-tól 2.777.178, Ft-ig terjed.

Az újonnan létesítendő, homlokzati falba kerülő, belülről kizárólag pánikzárral nyitható, kívülről nem nyitható kétszárnyú ajtóra az Alukönigstahl ajánlata (2. sz. melléklet) 396.000,- Ft-tól 670.000,-Ft-ig terjed.

A becsatolt ajánlatok nem tartalmazzák a bontás, beépítés, nyílás körüli helyreállítási munkák költségét, az Áfát, és egyéb szerelvényezési költségeket, pl. ajtóbehúzó, elektronika, stb.

A Tűzoltósággal egyeztetve a legsürgősebb beavatkozás a főbejárati kapuk cseréje lenne, melynek költsége a bekért informatív ajánlat alapján 25-35 MFt-ra becsülhető. A főbejárati kapuk ára a legmagasabb, mivel üvegezettek, és számos követelménynek kell eleget tenniük, pl.: hőszigetelés, 90 perces tűzgátlás, biztonsági üvegezés, pánikzár és pánikrúd, cilinder zár, hidraulikus ajtócsukók, profil porszórt felületű acélszerkezet, kétszárnyú, középen felnyíló, mérete: 2100x2380 mm. A kapuk között fix üvegezett mezők vannak, melyekre ugyanazok a követelmények – a nyithatóságot leszámítva – vonatkoznak, mint a kapukra.

A többi kapu cseréjét évenkénti ütemezett megvalósításban lehetne megvalósítani.

2. 	A szélfogó ajtók kibontására.

A 85 m²-nyi szélfogó kibontása a kapuk cseréjével valósul meg egy ütemben, a bontás költségét az új beépítés díjköltsége tartalmazza, mely az építőipari normakönyv alapján általában 13 % az anyagköltségre vetítve.

3. 	A küzdőtér és a menekülési útvonalak tűzveszélyes falburkolatainak elbontására.

A munka elvégzése halaszthatatlan. Ajánlat nem lett bekérve, a bontási munkákat valamint az azt követő falazat illetve vakolat helyreállítási munkákat az önkormányzat cégei is el tudják végezni.

4. 	A küzdőtér és a nézőtér közti mellvédfalba - a nézőtéri lépcsők vonalában – nyílások kivágására.

A terv szerint – alkalmazkodva a meglévő sajátosságokhoz -, a lelátó és a küzdőtér között 46 cm szintkülönbség van, amit 3 lépcsőfokkal lehet áthidalni, a lépcsők viszont belenyúlnának a küzdőtérre, emiatt balesetveszélyesek. .A mellvédfal nyílásbontásait tehát mindenképpen összhangba kell hozni a küzdőtéri padlóburkolat cseréjével. Ekkor a mellvédfalat célszerű áthelyezni, hogy kiküszöböljük a küzdőtértre benyúló lépcsőket, a mellvédfal nyílásaiba pedig egyedi gyártású pánikzáras menekülő ajtókat kell elhelyezni. E feladatban az egyik jelentős költségtényező az új padlóburkolat építése, melyre az Europetrade Kft. adott informatív ajánlatot (3. sz. melléklet). Az ajánlat nem tartalmazza – mivel csak tervezés során határozható meg - az új padozati rétegrend költségét, valószínűsíthetően aljzatbetonozási és hőszigetelési munkákat is kell végezni. Számításaink szerint a padozatcsere, az áthelyezett mellvédfalakkal és 8 db pánikzáras menekülő ajtó beépítése 60 MFt-os nagyságrendű.

5. 	Előreláthatólag 8 db új, pánikzáras, nyitott állapotban rögzülő menekülő kapu létesítésére a homlokzati falakban külső menekülő lépcsőkkel együtt.

Alfaterv-2000 Kft. költségvetése (4. sz. melléklet). szerint 41,5 MFt-ba kerül, mely költség a Zalafém Kft. (5. sz. melléklet), a Zala-Depo Kft. (6. sz. melléklet), valamint az Alukönigstahl (2. sz. melléklet) ajánlatain alapul.

Amennyiben a homlokzati falakban új pánikzáras, nyitott állapotban rögzülő menekülő kapukat létesítünk külső menekülő lépcsőkkel együtt úgy a használatba vételi engedély kiadásának feltétele a meglévő acéltartók 0.5 órás tűzvédő mázolása, melynek költsége a Firestpo ’97 Kft. (7. sz. melléklet), ajánlatát figyelembe véve (3.000 m² x 4.120,- Ft =) 12.360.000,- Ft.

6. 	2010-2011. évben elvégzendő beavatkozások között szerepel az elosztó berendezések cseréje, a teljes villamos hálózat rekonstrukciója és a világítási hálózat korszerűsítése

GOLD 21 Bt. tervezői költségvetése (8. sz. melléklet) szerint Áfával együtt a munkálatok 158 MFt –ba kerülnek, a KVA Kft. kivitelezői költségvetése szerint (9. sz. melléklet). pedig 144 MFt-ba. A statikai költségeket a Stabil Mérnöki Kft (10. sz. melléklet) ajánlata tartalmazza, mely beépült a Gold 21 Bt, és a KVA Kft. ajánlatába is.

A közgyűlés a villamoshálózat korszerűsítését ZMJVK 324/2008. sz. határozatában 2010. évben tervezte megvalósítani, míg a világításkorszerűsítést 2011. évbe pályázati források bevonásával.

A Tervező határozott álláspontja, hogy a kivitelezés bármilyen módon történő ütemekre bontása jelentősen drágítja – mintegy 3,7 MFt-tal - a megvalósulást.

Továbbá a létesítmény üzemeltetésében jelentős fennakadást fog okozni a többszöri leállás.

Az első ütem kivitelezési idejét lényegesen meghosszabbítja a megmaradó áramkörök kiválogatása, többszöri áthelyezése, lebontása, visszaépítése, a meglévő áramkörök toldása, hogy az új elosztóban beköthető legyen.

Legnagyobb gond az, hogy a kivitelezés során szabványossági és műszaki felelősségi kérdések merülnek fel. Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatok szerint a jelenlegi, megmaradó hálózat nem szabványos. Ennek egy részét megtartani az ütemezés miatt kockázatos. Mivel a megmaradó áramkörökhöz többször is hozzá kell nyúlni (át kell helyezni, toldani kell), ezért ezek érintésvédelmi mérését is el kell végeznie a kivitelezőnek, nyilatkoznia kell ezek szabványosságáról, amit érthetően nem tud garantálni és elvárni sem lehet tőle.

Az első ütemben fel nem újított hálózat üzemeltetéséért kinek kell felelősséget vállalnia? A kivitelezőnek, az üzemeltetőnek, vagy pedig a beruházó önkormányzatnak?

ZMJVK Műszaki Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és 198/2009. számú határozatával 8 igen szavazattal támogatta, és javasolja hogy a 2009. évi beszerzés műszaki dokumentációjának összeállításához a Sportcsarnok Kft és a tervező kerüljön bevonásra.

A Műszaki Bizottság határozatával a határozati javaslat kiegészítésre került.

ZMJVK Gazdasági Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és 235/2009. számú határozatával az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadta.

ZMJVK Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és 122/2009. számú határozatával az előterjesztést 3 igen, egyhangú szavazattal elfogadta, a határozati javaslat 1.) pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani:

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztést, és úgy dönt, hogy a már meglévő menekülő kapuk cseréjének és a szélfogó ajtók kibontásának beszerzése történjen meg a bejárati frontokon az idei költségvetési előirányzat terhére.”

Az előterjesztő a Pénzügyi Bizottság határozatára figyelemmel az eredeti javaslatot módosította.

ZMJVK Sportbizottsága az előterjesztést megtárgyalta és 124/2009. számú határozatával 7 igen egyhangú szavazattal tárgyalásra javasolja a közgyűlésnek az előterjesztést.

ZMJVK Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és 301/2009. számú határozatával egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést azzal, hogy kerüljön pontosításra, hogy a már meglévő menekülő kapuk az összefoglaló táblázat 1. pontjában meghatározott részére vonatkozik-e a határozati javaslat 1. pontja.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság határozatával a határozati javaslat pontosításra került.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés elfogadására!

| ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tevékenységek, beavatkozások |  | Mennyiség | Becsült költsége (MFt) | Évenkénti ütemezés |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Meglévő menekülő kapuk cseréje pánikzáras, nyitott állapotban rögzülő kapukra - főbejárat (és hátsó bejárat) | 8 (+2) db | 25-35 |  |  |  |  |  |
|  | Szélfogó ajtók kibontása |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | További meglévő menekülő kapuk cseréje pánikzáras, nyitott állapotban rögzülő kapukra, ütemezett megvalósításban | 32 db | 35-45 |  |  |  |  |  |
| 3. | Küzdőtér tűzveszélyes falburkolatának lebontása a falazat és a vakolat helyreállításával (önkormányzati cég(ek) bevonásával) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Elosztó berendezések cseréje, a teljes villamos és világítási hálózat rekonstrukciója | I. ütem | 95-105 |  |  |  |  |  |
|  |  | II. ütem | 50-53 |  |  |  |  |  |
| 5. | Mellvédfal áthelyezése a menekülést lehetővé tevő nyílások kialakításával, 8 db pánikzáras menekülő ajtó beépítésével | 1320 m2 | 60 |  |  |  |  |  |
|  | küzdőtér padozat csere |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 8 db új, pánikzáras, nyitott állapotban rögzülő menekülő kapu létesítése a homlokzati falakban külső menekülő lépcsőkkel együtt. |  | 54 |  |  |  |  |  |
|  | acél tartószerkezetek tűzvédő mázolása, mellyel az épület II. tűzállósági fokozatú lesz TH 60 perces |  |  |  |  |  |  |  |
| BEAVATKOZÁSOK ÉVENKÉNTI KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN (MFt): |  |  | 319- 352 |  | 132-152 | 61-68 | 72-75 | 54-57 |

HATÁROZATI JAVASLAT

1.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztést, és úgy dönt, hogy – összhangban az összefoglaló táblázat 1. pontjával − a már meglévő menekülő kapuk cseréjének és a szélfogó ajtók kibontásának beszerzése történjen meg a bejárati frontokon az idei költségvetési előirányzat terhére. A 2009. évi beszerzés műszaki dokumentációjának összeállításához a Sportcsarnok Kft és a tervező kerüljön bevonásra.

Határidő:	Közbeszerzési eljárás megindítása: 2009. december 31.

Felelős: 	Dr. Gyimesi Endre polgármester

2.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Egerszegi Stadion és Sportcsarnok Kft. ügyvezetőjét, hogy a küzdőtér tűzveszélyes falburkolatának elbontásáról és a vakolatok helyreállításáról gondoskodjon.

Határidő:		2010. augusztus 31.

Felelős felkérésre 	Kugler László ügyvezető

Zalaegerszeg, 2009. december 17.

# Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester