Adatok

| Készítette: PME Kuti József | Projekt: Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt |
| --- | --- |
| Ellenőrizte: Rigó Csaba Társulási Tanács Elnöke |  |
| Projektszám: 2004 HU 16 C PE 002 |  |
| Időszak: 2009. január, február, március |  |

Előrehaladás

- A projekt fizikai előrehaladása az előző jelentés óta (beszerzések, kivitelezés (indikátorok részletezése)):

    - ZALAEGERSZEG BELVÁROS:

Belvárosi Csatornaépítő Konzorcium

- Zalaegerszeg, Zrínyi u. (S-1) szennyvízcsatornázásának és Zalaegerszeg, Kaszaházi u. (S-3) szennyvíz-rekonstrukciós munkáinak tervezése, illetve engedélyek beszerzése folyamatban van. A szennyvízelvezetés szolgalmi jogának bejegyzése sok akadályba ütközik mindkét munkarész esetében.

- Zalaegerszeg, Zalabesenyő (S-4) szennyvízcsatornázásának, Zalaegerszeg, Köztársaság - Göcseji út (S-5), és az Egry József utca (S-12) szennyvízcsatornázásának kivitelezése folyamatban van

- Zalaegerszeg, Hock J. úti (S-8) szennyvízcsatorna tehermentesítésének, és vele együtt haladó ivóvíz vezeték átkötések építése (S-17/2) munkarészek végleges úthelyreállítása rövidesen befejeződik, burkolatjel festés és egyéb úttartozék kiépítését követően a munkarészek alkalmassá válnak a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására

- Aknafedlapok cseréje a folyó csatornaépítéssel együttesen halad (S-16)

- Csapadékvíz rákötések kiváltása a rekonstrukción belül folyamatos (S-18)

- Átemelők kivitelezése folyamatos (S-19)

    - SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP:

Vegyépszer Zrt. – Hídépítő Zrt. Konzorcium

- A szennyvíztisztító telepen továbbra is csak az egyik technológiai vonalon (II. sz. biológiai műtárgy) folyik a próbaüzem.

- I. sz. biológiai műtárgy: javítása a hideg idő miatt nem történt meg. A műtárgynál a felesleges kábelek kábelcsatornák eltávolítása megtörtént.

- A kivitelezés során előforduló minőségi hiányok pótlása, javítása a teljes telep vonatkozásában.

- A szippantott szennyvízfogadó üzemével kapcsolatban az irányítástechnika felülvizsgálatra került.

- Az irányítástechnikai rendszer beállítási munkái minden műtárgy vonatkozásában folyamatosan történnek.

- Munkavédelmi hiányosságok megszüntetése folyamatban.

- A szennyvíztisztító telep próbaüzeme az Üzemeltető közreműködésével zajlik.

    - CSATORNAÉPÍTÉS (PIROS KÖNYVES TENDER ):

ÉK-i gyűjtő

Zalai Csatornaépítő Konzorcium

- Nemeshetés községben a HET 1-2-0, a HET 1-2-1 és a HET 3-0-0 szakaszon a gravitációs csatorna kivitelezésének munkái készültek.

- Nemeshetés községben a HET NY-3 szakasz nyomóvezeték kivitelezésének munkái készültek.

- Kisbucsa községben a KBU 5-0-0 szakaszon a gravitációs csatorna kivitelezésének munkái készültek.

- Zalaegerszeg - Nekeresd városrészben a NEK 2-0-0 szakaszon a gravitációs csatorna kivitelezésének munkái készültek.

- Zalaegerszeg-Csács városrészben HBA telepítése

- 3. rész műszaki átadás-átvételi eljárás a  Nemesapáti (NAP-NY-2, NAP-NY-2.1, NAP-NY-2.2, NAP-2-0-0, NAP-2-1-0, NAP-2-1-1, NAP-2-2-0, NAP-2-2-1, NAP-2-3-0, NAP-2-3-1, NAP-2-3-2),  Nemeshetés (HET-1-0-0, HET-1-1-0, HET-1-1-1, HET-1-2-0, HET-1-2-1, HET-1-2-1-1, HET-1-3-0, HET-1-3-1,  HET-1-3-2, HET-1-3-3, HET-1-3-4, HET-1-3-5, HET-1-4-0, HET-1-4-1, HET1-4-1-1, HET-1-4-2, HET-1-5-0, HET-1-5-1, HET-1-5-3, HET-1-5-2, HET-1-5-3-1,  HET-2-0-0, HET-1-6-0, HET-NY-2),  Kisbucsa: (KBU-1-1-0, KBU-1-2-0, KBU-2-0-0, KBU-2-1-0, KBU-2-1-2, KBU-2-1-3, KBU-2-2-0, KBU-4-0-0, KBU-5-0-0, KBU-NY-2, KBU-NY-4),  Zalaegerszeg-Nekeresd (NEK-1-0-0, NEK-1-1-0, NEK-2-0-0, NEK-NY-2) elkészült vezeték szakaszain

D-i gyűjtő

Vegyépszer - Sade Konzorcium

- Kombinált csatornamosó gép átadása, a GAL Ny-2 nyomóvezeték építése

- HBA-k építése pótmunkaként Jánkahegyen és Gálafejen

- az esetleges nyomvonal hibák javítása

- Szennyvízátemelők vegyszeradagolásának, nyomócsövek lefúvatásának, és biofiltereinek üzempróbája, valamint komplex próba elvégzése.

ÉNY-i gyűjtő

Zalai Csatornaépítő Konzorcium

- Pótbekötések készítése

- Pót HBA-k elhelyezése

- Nyomvonalas helyreállítás karbantartása

- Szagtalanítók műszaki felülvizsgálata, forgatási és üzempróbák.

- Nyomvonalas helyreállítás karbantartása, pótbekötések és HBA-t telepítése.

- 2009. február 26-án szagtalanítók tekintetében próbaüzem megkezdése.

- A 14. sz. előzetes bejelentés (4 db Gógánhegyen HBA kiépítése közös Ø63 nyomóvezetékre) és a 15. sz. előzetes bejelentés (1 db gálafeji HBA telepítése 150 fm Ø50-es nyomóvezetékkel) leadásra került.

- 2009.február 17-én. a IX. rész átadás keretén belül megtörtént 140 db HBA telepítés műszaki átadás-átvétele és üzembe helyezése.

- A X. sz. Vállalkozói követelés elfogadó levele nincs.

- A rendszeres heti koordináció megtartása folyamatban.

- Projekthez kapcsolódó speciális feltételek teljesítésének helyzete.

A Bizottság 14-XII-2004 sz. határozatában foglalt speciális feltételek teljesültek:

    - kapacitásszámítás átdolgozása

    - PIU átalakítása

    - egységes tarifarendszer kialakítása a projekt lezárásáig

- Beszerzési terv

| Közbeszerzés címe (száma, típusa és leírása) |  | Ajánlatkérés kihirdetésének dátuma | Közbeszerzés tervezett típusa | Meghirdetés dátuma |  | Beszerzés összege /Beszerzés tervezett összege € | Társfinanszírozás típusa Közös/ párhuzamos | Szerződés aláírásának dátuma és a nyertes vállalkozás neve / Kifizetés állapota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Központi | Nyilvános |  |  |  |
|  |  |  |  | Becsült dátum | Dátum, KB közlöny és Internet. |  |  |  |
|  | Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és- kezelési projekttel kapcsolatos, a Zalaegerszegi szennyvíz agglomeráció munkáihoz kapcsolódó műszaki tervezési feladatok elvégzésére | 2005.08.05. | szolgáltatás |  |  | 632.000.-€ +ÁFA | közös | - 2005.11.02. - UTB Envirotec Kft. - KI06-00018. sz. részszámla átutalása (teljesítés: 2006.10.04.) - KI06-00043. sz. részszámla átutalása (2006. december) |
|  | Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekt – mérnök és műszaki ellenőri, valamint PR-tevékenységben való közreműködés az EU irányelvek alapján | 2005.11.30. | szolgáltatás |  |  | 950.000.-€ +ÁFA | közös | - 2006.01.27. - OVIBER Kft. - 06-06/00004 sz.szla önrész: 2006.10.10. - 06-06/00011 sz.szla. önrész: 2006.10.10. - 06-06/00016 sz.szla. önrész: 2006.11.22. - 07-06/00001 sz.szla. önrész: 2007.02.14. - 07-06/00005 sz.szla. önrész: 2007.05.12. - 07-09/00010 sz.szla. önrész: 2007.09.07. - 07-06/00015 sz. szla. önrész: 2007.12.14. - 08-06/00002 sz.szla. önrész: 2008.02.22. - 08-06/00011sz. szla. önrész: 2008.05.21. - 08-06/00029 sz. szla önr.+ÁFA: 2008.10.31. - 08-06/00030 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.10.31. - 08-06/00034 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.12.04. |
|  | Zalaegerszeg belváros csatornázásának és szennyvízelvezetésének fejlesztése | 2006.02.27. | építés beruházás |  |  | 3.492.800.-€ +ÁFA | közös | - 2006.05.18. - Belvárosi Csatornaépítő Konzorcium - CE1097412 sz. számla önrész: 2006.09.25. - CE1100037 sz. számla önrész: 2006.10.24. - CE1100066 sz. számla önrész: 2006.11.15. - CE1072146 sz. számla önrész: 2006.04.10. - CE1072004 sz.szla. önrész: 2007.01.11. - CE1072146 sz. szla. önrész: 2007.04.12. - CE1077831 sz.szla. önrész: 2007.05.11. - AAA7LA57907 sz.szla. önrész: 2007.07.24. - AAA7LA57942 sz.szla. önrész: 2007.08.23. - AA-7LA207217 sz. szla. önrész: 2007.09.11. - AA7L-A207264 sz. szla. önrész: 2007.12.03. - AA7L-A207284 sz. szla. önrész: 2007.12.14. - AA7L-A284678 sz. szla. önrész: 2008.04.16. - AA7L-A284706 sz. szla. önrész: 2008.05.19. - AA7L-A284728 sz. szla. önrész: 2008.06.10. - AA7L-A290491 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.10.14. - AA7L-A306214 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.10.31. - AA7L-A290491 sz. szla. önr.+ÁFA: 2008.10.14. - AA7L-A306214 sz. szla. - önr.+ÁFA: 2008.10.31. |
|  | Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében | 2006.11.15. | építés beruházás |  |  | 6.800.760.-€ +ÁFA (ÉK-i gyűjtő) | közös | - 2007.03.14. - Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.) - 0001-2006/10-ÉK szla. önrész: 2007.05.03. - 100000000005 szla. önrész: 2007.07.25. - 100000000007 szla. önrész: 2007.08.23. - 1000000000011 szla. önrész: 2007.09.11. - 1000000000013 szla. önrész: 2007.10.09. - 1000000000013 szla. önrész: 2007.12.03. - 1000000000015 szla. önrész: 2007.12.14. - 0100000000019 sz. szla önrész: 2008.04.02. - 1000000000022 szla. önrész: 2008.04.14. - 0100000000024 szla. önrész: 2008.05.14. - 0100000000025 szla. önrész: 2008.05.23. - 010000000002 szla. önrész: 2008.06.10. - 010000000040 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.17. - 010000000045 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.31. - 010000000046 szla. önr.+ÁFA: 2008.12.04. |
|  | Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében | 2006.11.15. | építés beruházás |  |  | 9.606.600.-€ +ÁFA (ÉNY-i gyűjtő) | közös | - 2007.03.14. - Zalai Csatornaépítő Konzorcium (konz. vezető: Szabadics Zrt., tag.: HYDROCOMP Kft.) - 001-2006/10-ÉNY szla. önrész: 2007.05.04. - 100000000004 szla. önrész: 2007.07.25. - 100000000004 szla. önrész: 2007.07.25. - 100000000006 szla. önrész: 2007.08.23. - 100000000010 szla. önrész: 2007.09.11. - 100000000014 szla. önrész: 2007.10.09. - 1000000000016 szla. önrész: 2007.10.31. - 1000000000020 szla. önrész: 2008.04.02. - 1000000000021 szla. önrész: 2008.04.14. - 0100000000023 szla. önrész:2008.05.14. - 0100000000026 szla. önrész: 2008.05.23. - 0100000000027szla. önrész.: 2008.06.10. - 0100000000038 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.17. - 0100000000039 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.17. - 0100000000042 szla. önr.+ÁFA: 2008.12.14. - 0100000000043 szla. önr.+ÁFA: 2008.12.04. - 0100000000044 szla. önr.+ÁFA: 2008.12.04. |
|  | Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében | 2006.11.15. | építés beruházás |  |  | 8.494.200.-€ +ÁFA (D-i gyűjtő) | közös | - 2007.03.14. - Vegyépszer-SADE Konzorcium (konz. vezető: Vegyépszer Zrt., tag.: SADE-Magyarország Kft.) - MKVI-K/5229/07 szla. önrész: 2007.05.03. - 7VDM/32/07 szla. önrész: 2007.09.03. - 7VDM/36/07 szla. önrész: 2007.09.20. - 7VDM/39/07 szla. önrész: 2007.10.18. - 7VDM/42/07 szla. önrész: 2007.10.31. - 7VDM/42/07 szla. önrész: 2007.10.31. - 7VDM/15/07 szla. önrész: 2008.04.17. 7VDM/15/08 szla. önrész: 2008.04.17. - 7VDM/25./08. szla. önrész: 2008.05.19. - 7VDM/33/08 szla. önrész: 2008.06.10. - 7VDM/70/08 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.17. - 7VDM/77/08 szla. önr.+ÁFA: 2008.11.03. - 7VDM/81/8 szla. önr.+ÁFA: 2008.12.04. |
|  | Zalaegerszegen szennyvíztisztító-telep bővítése és rekonstrukciója | 2006.11.17. | építés beruházás |  |  | 8.404.400.-€ +ÁFA | közös | - 2007.03.14. - Vegyépszer Zrt.-Hídépítő Zrt. Konzorcium (konz. vezető: Vegyépszer Zrt., tag.: Hídépítő Zrt.) - MKVI-K/586/07 szla. önrész: 2007.06.14. - 7VDM/43/07 szla. önrész: 2007.10.31. - 7VDM/17/08 szla. önrész: 2008.05.06. - 7VDM/23./08. szla. önrész: 2008.05.20. - 7VDM/29/08 szla. önrész: 2008.06.11. - 7VDM/61/08 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.14. - 7VDM/62/08 szla. önr.+ÁFA: 2008.10.14. - 7VDM/76/08. szla. önr.+ÁFA: 2008.11.03. - 7VDM/82/08. szla. önr.+ÁFA: 2008.12.04. |

- A projekttel kapcsolatos jövőbeli tervezett kiadások negyedéves bontásban.

2009. II. negyedévben várható kiadások (bruttó érték 100%):

- Április: 179.700.-

    - mérnök: 3.200.-

    - belváros csat.: 5.500.-

    - szennyvíztisztító-telep: -

    - piros k. csat. összesen: 171.000.-

    - ÉK:	84.000.-

    - D:	36.000.-

    - ÉNY:	51.000.-

- Május: 18.100.-

    - mérnök: 3.100.-

    - belváros csat.: 15.000.-

    - szennyvíztisztító-telep: -

    - piros k. csat. összesen: -

    - ÉK:	-

    - D:	-

    - ÉNY:	-

- Június: 25.500.-

    - mérnök: -

    - belváros csat.: 1.500.-

    - szennyvíztisztító-telep: -

    - piros k. csat. összesen: 24.000.-

    - ÉK:	-

    - D:	24.000.-

    - ÉNY:	-

ÖSSZESEN:  223.300.-

- Késedelemben van-e a projekt az eredeti tervhez képest? Az eltéréseknek oka és magyarázata, hatása a projektre és a javító intézkedés.

Igen, néhány hetes késés tapasztalható az elfogadott ütemtervhez képest. A késés oka a szakmai egyeztetések elhúzódása.

A hatósági és fenntartói engedélyek mielőbbi kiadása érdekében több alkalommal egyeztettünk a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősséggel, és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

A szennyvíztisztító-telep vonatkozásában a kiírástól eltérő, későbbi szerződéskötés miatt később kezdődhetett el a kivitelezési munka előkészítése. Emellett a szükséges engedélyek kiadásához módosíttatni kellett Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatát is.

- A projekttel kapcsolatos publikációk, PR tevékenységek.

  - Az igazi erő a közösségé, Zalai Hírlap, 2009.01.10.

  - Az igazi erő a közösségé, http://www.zalaihirlap.hu/kozelet/20090110_az_igazi_ero_a_kozossege

  - Egyelőre nem csatlakozhatnak, Zalai Hírlap, 2009.01.12.

  - Szennyvízcsatorna, Zalai Hírlap, 2009.01.19.

  - Lakossági tájékoztató, ZalalEgerszeG, 2009.01.20.

  - Vizes fejlesztések, Zalai Hírlap, 2009.02.20.

  - Vizes fejlesztések, http://www.zalaihirlap.hu/zalaegerszeg_kornyeke/20090220_vizes_fejlesztesek_tisztitokat_epitenenek

  - Szennyvízberuházás, Zalai Hírlap, 2009.03.13.

  - Lakossági tájékoztató, ZalaEgerszeG, 2009.03.17.

  - Beemelő akna még igényelhető, Zalaii Hírlap, 2009.03.30.

- A projekt pénzügyi előrehaladása az előző jelentés óta, tételes kimutatás: (a projekt végrehajtása során az adott időszak alatt kezelt pénzügyi események: számlák benyújtása, azok sorsa, mennyi került kifizetésre, amik nem kerültek (még) kifizetésre, azok miért várnak, stb., stb.)

| Számla | Számlaszám | Számla összege | EU rész 75% | Társfinanszírozás 15% | Önerő 10% | Teljesítés időpontja | Mérnök jóváhagyta (dátum) | Ütemterv szerint elvárt készültség % | Aktuális készültség % | Eltérés oka Reason of Deviation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- A jelentésben foglaltakat alátámasztó dokumentumok felsorolása és elérhetőségük.

    - a Bizottság 14-XII-2004 sz. határozata,

    - Monitoring Sheet,

    - Támogatási Szerződés (2005.02.23.)

    - 2004., 2005., 2006., 2007., 2008. és 2009. év Társulási Tanács határozatai,

    - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Költségvetése,

    - 2009. január, február, március mérnökjelentések.

- Milyen terven kívüli feladat teljesült?

-

- Milyen tényezők veszélyeztetik a projekt megvalósulását?

-

- Feltárt szabálytalanság, probléma (bizonylatok mellékelve):

-

- Vélemény a vállalkozók, teljesítésével kapcsolatosan:

Zalaegerszeg, 2009. március 30.							        	     Rigó Csaba

Társulás elnöke

Név /aláírás/dátum

A "Zalaegerszeg és Környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep" projektben a regionális gyűjtőrendszer és a csatorna-hálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zalaegerszegi városrészben a Megrendelő által készített tervek alapján Vállalkozási szerződés keretében

Ezeket a dokumentumokat a KSZ – amennyiben ellenőrizni kívánja akár szúrópróbaszerűen, akár tételesen – bekérheti, illetve a tárolási helyén ellenőrizheti a helyszíni ellenőrzés során.