ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474   (11)

Email: mayor@ph.zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2010. április 22-i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról |  |
| --- | --- | --- |
| Előterjesztő: | Dr. Gyimesi Endre polgármester |  |
| Készítette: | Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. Doszpoth Attila sk. ügyvezető igazgató |  |
| Egyeztetve: | Városfejlesztési és Tervezési Osztály Henics Attila csoportvezető |  |
| Tárgyalta: | Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság |  |
|  | Műszaki Bizottság |  |
|  | Gazdasági Bizottság |  |
|  | Pénzügyi Bizottság |  |
|  | Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság |  |
| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: |  | Önkormányzati Osztály |
|  |  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Az elmúlt két hónapban a Belváros-rehabilitációs program I. ütemének megvalósítása folytatódott.

A mérnök szervezet kiválasztására lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárást az eredményhirdetés után a legmagasabb vállalási árat előterjesztő ajánlattevő a Közbeszerzési Döntőbizottságon megtámadta. A jogorvoslati eljárás indoka kirívóan és indokolatlanul alacsony árú szolgáltatás nyújtójának kihirdetése győztesként. Írásos beadványokban, illetve személyes Döntőbizottsági tárgyaláson megvédtük a legkedvezőbb ajánlat elfogadására vonatkozó döntésünket. A Közbeszerzési Döntőbizottság március 8-án kelt határozatában a kérelmező alap jogorvoslati kérelmét elutasította, a kiegészítő kérelmével kapcsolatos eljárást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A Mérnök szervezet tevékenyen részt vett az elmúlt hónapokban a Piac kialakítása és Kossuth utca átépítése projekt közbeszerzési előkészítésében, illetve a tehermentesítő út tervi áttekintésében.

A régi piactér átépítésének feltétele a piac ideiglenes elhelyezésének biztosítása. A Budai Nagy Antal és a Várkör között kialakításra kerülő ideiglenes kivitelezési munkáira kiírt meghívásos közbeszerzési eljárás a túl magas vállalási árak miatt eredménytelen lett. A műszaki tartalom módosítása után megismételt eljárás eredményes lett, a vállalkozó március 1-én munkaterületet kapott, és elkezdte a munkát. A műszaki tartalom csökkentése miatt az elárusító asztalok nem kerülnek áttelepítésre (műkő asztallapok), hanem a majdani megújuló zöldséges piacra szánt asztalok beszerzése előre hozásra került. Március hónapban legyártásra került 1-1 mintadarab, melyeket kipróbálásra átadtunk a majdani használó árusoknak. 2 hét használat után összegyűjtöttük a tapasztalatokat, majd március végén kisebb alakításokkal megszületett a végleges elképzelés, melyek legyártását megpályáztattuk. A vállalási ártól és a vállalási határidőktől függően érkeznek be az asztalok.

A Kossuth L. utca Kisfaludy és Petőfi utca közötti szakaszának átépítésére kiírásra került a közbeszerzés. Májusi munkakezdéssel zajlik ennek a projektnek a végrehajtása. A Kossuth L. utca érintett szakaszán található kereskedők tájékoztatása megtörtént a felújítás tényéről és hozzávetőleges idejéről. A konkrét forgalomtechnikai tereléseket is figyelembe vevő tájékoztatót a kivitelezők kiválasztása után tartjuk meg.

Elkészült a piactér rekonstrukciójának és a mélygarázs kialakítására vonatkozó közbeszerzési kiírás első változata. A projekt végrehajtásában némi csúszás mutatkozik, mivel az előkészítés során elkészített tervek felülvizsgálata során áttervezési, plusz tervezési és közmű kiváltási feladatok álltak elő. Egyeztetés történt a Zala Megyei Bíróság vezetőivel a munka technikai folyamatairól, időzítéséről. Folyamatos volt az egyeztetés a Vásárcsarnok intézmény vezetőjével, illetve a szomszédok közül azokkal, akik kérdéssel fordultak hozzánk. A régészeti szerződés tartalmi elemeiben megállapodtunk a Zala Megyei Múzeumok Igazgatóságával. A közbeszerzési anyagokat előzetesen auditáltatni kell az EKKE-vel. Sikeres és jogorvoslat nélküli pályáztatás esetén is a nyár első felében indulhat meg a munka a területen.

A tehermentesítő út I. szakaszának kiírásához a Mérnök szervezettel közösen átvizsgáltuk a terveket. A teendők áttekintése folyamatban van.

A Csipke passzázs 2011. évi feladat, megvalósítási esemény nem történt még a projektben.

A mélyparkoló lejáratának biztosításához, már korábban kiváltottuk a Munkácsy u-i garázsokat. Az új garázsok műszaki átadása, használatbavételezési engedélyezése megtörtént, illetve a télen elmaradt festési munkák is befejeződtek.

Március 26-i kezdéssel megkezdődött a Munkácsy u-i garázsok bontása.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság a 88/2010. sz. határozatával egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Műszaki Bizottság a 43/2010. sz. határozatával a tájékoztatót 9 igen egyhangú szavazattal támogatta.

A Gazdasági Bizottság a 62/2010. sz. határozatával a tájékoztatót 10 igen szavazattal tudomásul vette.

A Pénzügyi Bizottság a 23/2010. sz. határozatával a tájékoztatót 4 igen, egyhangú szavazással tudomásul vette.

A Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság a 26/2010. sz. határozatával a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag - 4 igen szavazat - elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Kérem a Közgyűlést a tájékoztató elfogadására.

Zalaegerszeg, 2010. április 15.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester