ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474

1. napirendi pont anyaga

###### ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2010. április 22-i ülésére

Tárgy:	Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Készítette:	Önkormányzati Osztály

Bükiné Mándli Mária sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatának 19. § (1) bekezdése alapján az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról:

közgyűlés 92/2004. számú határozat 3.pontja

módosította: 199/2007. számú határozat 2.pontja

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházásokról, beszerzésekről

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: zárszámadási rendelet tervezettel együtt

A tájékoztató a közgyűlésen került kiosztásra.

közgyűlés 188/2005. számú határozat 2.pontja

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város drogellenes stratégiája célkitűzéseinek megvalósításához biztosított források felhasználásáról tájékoztató

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: minden évben a zárszámadás elfogadásakor

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok számára kiírt 2008. évi pályázat (KAB-KEF-08-A-0039) 1 600 000.-Ft-ot nyert, amelyhez saját erőként az önkormányzat 278 223.- Ft-ot tett hozzá (151/2008. sz. OIB határozat). A támogató - a Szociális és Munkaügyi Minisztérium. A pályázat továbbra is előfinanszírozású volt, a szerződéskötésre 2008. november végén került sor és ezzel párhuzamosan, az év végén a teljes támogatási összeg is átutalásra került az önkormányzat számlájára. E pályázati projekt végrehajtási határideje 2009. augusztus hó, a tényleges megvalósítás már a 2009. évi időszakra esett, az elszámolás határideje pedig. 2009. szeptember 30. volt. A pályázat útján nyert forrásból 500 000.- Ft a KEF működésének finanszírozását, 1 100 000.- Ft pedig a stratégiai programelemek megvalósítását biztosította.

Az alábbiakban ismertetésre kerülő koordinációs és stratégiai programelemek a pályázati forrásból és az önkormányzat által biztosított önrészből valósultak meg.

KOORDINÁCIÓ:

Megvalósult a KEF ismertségének fokozása, a prevenciós tevékenység közismertté tétele- ezek érdekében folyamatos az együttműködés a Zalaegerszegi Televízióval.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zalaegerszegi Televízió Kft. között kötött megállapodás értelmében a rendelkezésre állt keretösszeget (100.000.-Ft) a ZTV a KEF kommunikációjára használta fel.

A KEF intézmények delegált tagjai, a társelnökök és a koordinátor több szakmai konferencián, rendezvényen képzésen vehetett részt a pályázati támogatással.

A koordinációs feladatok között KEF nyomtatványok készíttetése, a társszervezeti kapcsolattartás és információcsere, a szakmai képzéseken és fórumokon való részvétel, a KEF ismertségének, médiakapcsolatainak erősítése, a különböző, gyermekek által látogatott helyszíneken - nyári táborok, napközis táborok, játszóterek, közterületi forrópontok - végzett munka drogprevenciós elemei, valamint a városi rendezvényeken működő NO DROG PONTOK szerepeltek.

A „NO DROG PONT” drog prevenciós program alapján a városunkban megrendezett  ifjúsági, kulturális és sportrendezvényeken 7 alkalommal kerültek működtetésre a „NO DROG PONT” speciális információs pontok. A figyelemfelkeltő zászlókkal, molinóval, tájékoztató kiadványokkal felszerelt standokon szakirányú ismeretekkel rendelkező előadók, szakértők irányításával kortárssegítők segítették a drog prevenciós célok megvalósítását.

A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA:

A „Veszélyvágta” drog prevenciós programsorozat, vetélkedő rendezvényein (2009. március 1. és június 5. között 6 alkalommal) a város 12 középiskolájának 47 kilencedik évfolyamos osztálya vett részt. A program megvalósítása során mindvégig példás együttműködés volt a segítőszervezetek, szakmák között. A koordinációs feladatokat a rendőrség és a drogkoordinátor végezte, a rendezvénysorozat komoly sajtónyilvánosságot kapott, az iskolák részéről pozitív visszajelzések érkeztek.

Drog prevenciós Kortárssegítő Képző Tábor: 2009. június 15-20., helye: Balatongyörök, Ifjúsági Tábor. A képzéseken a zalaegerszegi középiskolákból 9. évfolyamos diákok vettek részt, intézményenként 2-3 fővel, összesen: 23 fő. A program fő célja volt olyan prevenciós ismeretek átadása a fiataloknak, amelyek ismerete elengedhetetlenül szükséges a későbbiek során kortárssegítő tevékenységük ellátásához. A diákok a táborozás ideje alatt megismerkedtek a drog prevencióval, a bűnmegelőzést közvetlenül, vagy közvetve segítő szervezetekkel, azok feladataival. Betekintést kaptak a rendvédelmi, vagyonvédelmi és szociális jellegű szakmákba. Előadások során megismerték a kábítószer fogyasztás veszélyeit, a fiatalkori bűnözés helyzetét, információkat kaptak áldozatvédelmi, vagyonvédelmi témakörökben és a képzés befejezéseként vizsgát is tettek. A programnak köszönhetően az új kortárssegítők képessé váltak, saját korosztályuk számára segítséget nyújtani, ismereteket átadni és a problémával hozzájuk forduló társaikat a megfelelő segítő szervezethez irányítani. A kortárssegítők tevékenységük jelentős részével (pl. a NO DROG PONTOK működtetése) tulajdonképpen a Zalaegerszegi Kábítószerügyi Fórum munkájának közismertségét erősítik, közvetlenül kapcsolódva a KEF által deklarált és képviselt elvek és kitűzött célok megvalósításához.

Valamennyi tervezett és a fentiekben ismertetett program a pályázatban megfogalmazott elemek és költségvetés mentén, a projektidőtartamon belül megvalósult. A pályázat pénzügyi és szakmai elszámolását az elszámoltató elfogadta.

A 2008 évi pályázat elszámolását, a szakmai beszámolót és a 2009-es pályázatot a drogkoordinátor készítette.

A 2009. évi pályázat (KAB-KEF-09-B-0001.) a kategóriában elérhető 1 000 000.-Ft-ból 990 000.-Ft-ot nyert el, amelyhez az önkormányzat 121 100.-Ft önrészt tett hozzá. A programelemek megvalósítása most, 2010-ben van folyamatban. Ezek: kistérségi, városi kábítószerügyi konferencia szervezése, KEF szakmai út szakintézmény és társ KEF szervezet meglátogatására, éves regionális tanácskozás házigazda szerepköre, továbbképzéseken részvétel, NO DROG PONTOK további folyamatos működtetése.

A fent említett és a pályázatok tárgyát képező programokon túl számos kisebb egyéb rendezvénnyel is találkozunk városunkban („Szertelen éjszakák”, „Tiszta Éjszaka”, stb.)

A minden év szeptemberében megrendezésre kerülő „Őszi kavalkád” pedig programjaival elsősorban a szülői, nagyszülői kört célozza meg.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata működteti /finanszírozza a „Kék vonal” Ifjúsági Lelki-segély telefonszolgálatot, és a „Bizalom vonala” Drogsegély telefont is.

A Bizalom Vonala telefonos drogsegély támogatására a Népjóléti Osztály útján az alapellátási intézmények szervezeti és finanszírozási keretén belül 2007. évben és 2008-ban is 1 040 000.-Ft került a költségvetésben elkülönítésre, 2008-ban további 300 000.-Ft támogatást kapott az iparűzési adó terhére. 2009-ben a korábbi támogatási összeg 1 500 000.- Ft-ra emelkedett.

Kék Vonal Ifjúságsegítő Egyesület telefonos mentálhigiénés segélyszolgálata működésének támogatása 2007-ben 800 000.-Ft volt, míg 2008-ban és 2009-ben is 500 000.-Ft összeg került az ágazati költségvetésben erre a célra külön soron nevesítésre.

közgyűlés 19/2008. számú határozata

Tárgy: Praktiker Barkácsáruház közútról történő megközelítésének biztosítása, telekalakítással vegyes területátadási megállapodás aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.03.31

A megállapodás alapját képező Argon-Geo Mérnöki Iroda Kft. által 73-143-00 számon készített, 2/1055/2007. számon záradékolt változási vázrajz záradéka lejárt. Az érintett útcsatlakozást az időközben megvalósult körforgalom látja el, melynek telekkönyvi rendezése megkezdődött.

A megvalósult körforgalom, illetve a földhivatali záradék lejárta miatt a határozat oka fogyottá vált, ezért javaslom a határozat hatályon kívül helyezését.

közgyűlés 179/2008. számú határozata

Tárgy: Zalaegerszeg 697/12 hrsz-ú (Budai völgy utca) ingatlan megosztása, adásvétellel vegyes  csereszerződés megkötése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.03.31

Az adásvétellel vegyes csereszerződés aláírása határidőre megtörtént.

közgyűlés 80/2009. számú határozata

módosította: 134/2009.sz.határozat

Tárgy: Zalaegerszeg 596/61 hrsz-ú ingatlan (Kiskakas vendéglő előtti) részterületének értékesítése, adásvételi szerződés aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.03.31

Az adásvételi szerződés határidőre elkészült, azonban a végleges szerződés aláírásához további egyeztetések szükségesek. Tekintettel az érintett tulajdonosi kör szerteágazó összetételére, az egyeztetett szerződés aláírása is előre láthatóan heteket fog igénybe venni.

A fentiekre tekintettel javaslom a határozatának végrehajtási határidejét 2010. június 30-ra módosítani.

közgyűlés 157/2009. számú határozat 5.pontja

Tárgy: Oktatási és Ifjúsági Bizottság minden év március 31-ig megkeresi a város és vonzáskörzete nagyobb munkaadóit, vállalatait, vállalkozóit, a kamarákat, és konkrét szakmacsoportokra, lehetőleg szakmákra is lebontva, nagyságrendi létszámokat meghatározva, rövid és középtávra ütemezve megkéri tőlük munkaerő igényeiket.

A beérkezett adatok feldolgozást követően felhasználásra, indokolt esetben beépítésre kerülnek az adott év középiskolai beiskolázását meghatározó előterjesztésbe.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: adatok bekérésére minden év 03.31. 2015-ig

A Művelődési és Sport Osztály a közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően megkereste a nagyobb munkaadókat, a kamarákat és bekérte tőlük szakmacsoportokra illetőleg lehetőség szerint szakmákra is lebontva a rövid és középtávra tervezett munkaerői igényeiket. A beérkezett adatok a 2010-2011. tanévi középiskolai beiskolázás előkészítésekor kerülnek felhasználásra.

közgyűlés 157/2009. számú határozat 6.pontja

Tárgy: Oktatási és Ifjúsági Bizottság kezdeményezi rendszeres üzemlátogatások megszervezését a város és vonzáskörzete nagyobb munkaadóinál, vállalatainál, vállalkozóinál, illetve az általános iskolák és a középiskolák vezetőinél.

Az üzemlátogatások konkrét megvalósulásáról, tapasztalatairól minden év március 31-ig írásbeli, részletes beszámolót kér az Oktatási és Ifjúsági Bizottság számára mind a munkaadóktól, mind az intézményektől.

Felelős: Balaicz Zoltán, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Határidő: minden év 03.31. 2015-ig

A Művelődési és Sport Osztály a közgyűlés határozatában foglaltaknak megfelelően kezdeményezte rendszeres üzemlátogatások megszervezését a nagyobb munkaadóknál, illetve az általános és középiskolák vezetőinél és az ezzel kapcsolatos tapasztalatokról az Oktatási és Ifjúsági Bizottság számára az érintettektől bekérte az írásbeli beszámolókat, amit a bizottsággal tájékoztató formájában ismertetett.

közgyűlés 249/2009. számú határozat 2.pontja

Tárgy: Pályázat benyújtása a NYDOP-2009.5.1.1/A pályázati felhívásra a "Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének infrastrukturális fejlesztése" című pályázatra, nyertes pályázat esetén önerő biztosítása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: döntésről szóló értesítést követő költségvetés módosítása

A határozat 2. pontja arról rendelkezik, hogy sikeres pályázat esetén a közgyűlés 82.532.381 forintot különít el a 2010.évi költségvetésében a projekt megvalósítására. A határozat 3. pontja azonban ezzel ellentétesen arról rendelkezik, hogy sikeres pályázat esetén készüljön újabb előterjesztés a közgyűlés számára, amelyben ismét döntés születik az önrész pontos összegéről, valamint a finanszírozás módjáról. Az ellentmondás feloldása érdekében,valamint tekintettel arra, hogy április első napjaiban megérkezett támogató levélben az igényeltnél nagyjából 2,5 millió forinttal kevesebb támogatást nyert a projekt, így a finanszírozás tárgyában a 2010.április 22-i ülésére előterjesztés készül.

A fentiekre tekintettel javaslom a határozat 2. pontjának hatályon kívül helyezését.

közgyűlés 249/2009. számú határozat 3.pontja

Tárgy: Pályázat benyújtása a NYDOP-2009.5.1.1/A pályázati felhívásra a "Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének infrastrukturális fejlesztése" című pályázatra, sikeres pályázat esetén döntés az önrész konkrét összegéről és forrásáról

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: döntésről szóló értesítést követő költségvetés módosítása

Előterjesztés készül a közgyűlés 2010.április 22-i ülésére.

közgyűlés 250/2009. számú határozat 2.pontja

Tárgy: Pályázat benyújtása a NYDOP-2009.2.1.1/C.D.E pályázati felhívásra "A zalaegerszegi Kvártélyház megújulása" címmel , fedezet biztosítása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: döntésről szóló értesítést követő költségvetés módosítása

A pályázat nem nyert, ezért javaslom a határozat 2. pontjának hatályon kívül helyezését.

közgyűlés 250/2009. számú határozat 3.pontja

Tárgy: Pályázat benyújtása a NYDOP-2009.2.1.1/C.D.E pályázati felhívásra "A zalaegerszegi Kvártélyház megújulása" címmel, önrész hitelből történő biztosítása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: döntésről szóló értesítést követő közgyűlés időpontja

A pályázat nem nyert, ezért javaslom a határozat 3. pontjának hatályon kívül helyezését.

közgyűlés 252/2009. számú határozata

Tárgy: A Déli Ipari Parkban található 091/17 hrsz-ú ingatlan részterületének (091/23 hrsz) értékesítése, adásvételi és támogatási megállapodás aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.03.31

2010. március 22-én az adásvételi és támogatási szerződés aláírásra került az Önkormányzat és a D.F.Sport Kft. között.

közgyűlés 258/2009. számú határozata

Tárgy: Zalaegerszegi Városi Strandfürdő és Fedett uszoda Kft-vel a zalaegerszegi Aquacity kizárólagos üzemeltetésére vonatkozó megállapodás feltételeiről tárgyalások lefolytatása, és a végleges megállapodás közgyűlés elé terjesztése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.03.30

A Zalaegerszegi Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda Kft-vel a zalaegerszegi Aquacity kizárólagos üzemeltetésére vonatkozó megállapodás feltételeiről a felek a tárgyalásokat lefolytatták, az üzemeltetési szerződés 2010.február 25-én aláírásra került, melyet jóváhagyás céljából a 2010. április 22-i közgyűlés tárgyal.

közgyűlés 291/2009. számú határozata

Tárgy: Németh János állandó kiállításának létrehozása, szerződések, megállapodás aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.03.31

A szükséges szerződések elkészültek aláírásuk folyamatban van, erre való tekintettel javaslom a határozat végrehajtási határidejét 2010.május 10-re módosítani.

közgyűlés 297/2009. számú határozat 1.pontja

Tárgy: Javaslat a közintézmények Európai Uniós támogatással megvalósítandó világítás korszerűsítésére a Szemünk fénye program keretében. Kiegészítő megállapodás megkötése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.04.15

A felek között 2010.március 30-án tartott tárgyalás során a bérleti szerződést kiegészítő megállapodásokban egyezség született. Jelenleg a szerződés a CAMINUS Zrt.-nél aláírás alatt van.

A fentiekre tekintettel javaslom a határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2010. május 15-re módosítani.

közgyűlés  297/2009. számú határozat 2.pontja

Tárgy: Pályázat benyújtása a közintézmények Európai Uniós támogatással megvalósítandó világítás korszerűsítésére a Szemünk fénye program keretében, önkormányzati együttműködés biztosítása, nyilatkozat aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.03.15

2010. február 12-én a Műszaki Osztály a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat megküldte, az önkormányzat részéről az adatszolgáltatás a CAMINUS Zrt.felé teljesült.

közgyűlés 302/2009. számú határozat 2.pontja

Tárgy: A zalaegerszegi 7155/24 hrsz-ú ingatlan (Aranyeső Kertcentrum) ingatlan bérbeadása a VG. Kft részére, haszonbérleti szerződés aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.04.01

A bérleti szerződés megkötésre került.

közgyűlés 302/2009. számú határozat 3.pontja

Tárgy: A zalaegerszegi 7155/24 hrsz-ú ingatlan (Aranyeső Kertcentrum) helyzetének rendezése, az ingatlanon lévő épület feltüntetése, művelési ág megváltoztatása, VG.Kft nevére történő bejegyeztetése

Határidő: 2010.04.01

A Földhivatalhoz a beadvány elküldésre került a hatósági eljárás folyamatban van, azért javaslom a határozat 3. pontja végrehajtási határidejét 2010. szeptember 30-ra módosítani.

közgyűlés 18/2010. számú határozata

Tárgy: Zalaegerszeg, Alsóerdei úton (232/45 hrsz) közterület értékesítése, adásvételi szerződés aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.03.15

Adásvételi szerződés aláírásra került.

közgyűlés 19/2010. számú határozata

Tárgy: A Göcsej Kutya Klub által bérelt zalaegerszegi 0874/21 hrsz-ú ingatlan (Zala rét) hosszú távú hasznosítása, haszonbérleti szerződés aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.03.31

A haszonbérleti szerződés aláírása határidőre megtörtént.

közgyűlés 29/2010. számú határozat 2.pontja

Tárgy: A Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. beolvadása a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-be , Város-rehabilitációs Kft.-vel kötendő 2010. évre vonatkozó pénzügyi megállapodás aláírására

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.03.31

A pénzügyi megállapodás megkötése – a közgyűlés döntésének megfelelően – határidőre megtörtént.

közgyűlés 30/2010. számú határozat II. pontja

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. jegyzett tőkéjének leszállítása, szükséges intézkedések megtétele, alapító okirat módosítása

Felelős: felkérésre Nagy András ügyvezető

Határidő: 2010.04.11

Az alapító okirat szerint a törzstőke módosítás megtörtént, erre vonatkozóan az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalása 2010. március 26-i keltezéssel megtörtént. A Cégbíróság felé a módosítás beadásra került, illetve a Cégközlönyben a törzstőke leszállítás közzététele megtörtént.

közgyűlés 31/2010. számú határozata

Tárgy: Az Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Kft. jegyzett tőkéjének felemelése és alapító okiratának módosítása, szükséges intézkedések megtétele

Felelős: Kugler László ügyvezető

Határidő: 2010.04.11

A szükséges intézkedések megtétele a Cégbíróság felé megtörtént

közgyűlés 32/2010. számú határozata

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város középtávú szociális szolgáltatástervezési koncepciójának aktualizálása, Minisztérium tájékoztatása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.03.15

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2010-2011.évre vonatkozó szociális szolgáltatástervezési koncepciója a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részére megküldésre került.

közgyűlés 34/2010. számú határozata

Tárgy: Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyása, döntésről az intézményvezető tájékoztatása, valamint a program közzététele

Felelős: Balaicz Zoltán az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Felkérésre:Makovecz Tamás igazgató

Határidő: 2010.03.31

A Belvárosi Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának nyilvánosságra hozataláról az intézmény és a fenntartó önkormányzat a helyben szokásos módon gondoskodott.

közgyűlés 35/2010. számú határozata

Tárgy: Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyása, döntésről az intézményvezető tájékoztatása valamint a program közzététele

Felelős: Balaicz Zoltán az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Felkérésre: Rozmán Sándor igazgató

Határidő: 2010.03.31

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép-és Szakiskola, Sportiskola Intézményi Minőségirányítási Programjának nyilvánosságra hozataláról az intézmény és a fenntartó önkormányzat a helyben szokásos módon gondoskodott.

közgyűlés 36/2010. számú határozata

Tárgy: Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyása, döntésről az intézményvezető tájékoztatása, valamint a program közzététele

Felelős: Balaicz Zoltán az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Felkérésre: Horváthné Ambrus Mariann óvodavezető

Határidő: 2010.03.31

A Belvárosi I. számú Integrált Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának nyilvánosságra hozataláról az intézmény és a fenntartó önkormányzat a helyben szokásos módon gondoskodott.

közgyűlés 37/2010. számú határozat I. pontja

Tárgy: Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola, Sportiskola alapító okiratának módosítása, a módosító és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása, a szükséges intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.03.19

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása és a szükséges további – jogszabályban előírt – intézkedések megtétele határidőben megtörtént.

közgyűlés 38/2010. számú határozata

Tárgy: Az óvodák alapító okiratainak módosítása, módosító és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása, szükséges intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.03.19

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása és a szükséges  további –jogszabályban előírt –intézkedések megtétele határidőben megtörtént.

közgyűlés 39/2010. számú határozata

Tárgy: Gála Társastáncklub Egyesület szervezésében megrendezésre kerülő III. Zala Open táncverseny támogatása, támogatási összeg átvezetése a költségvetésben

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010. évi költségvetés I. negyedéves módosítása

A 2010. évi költségvetés I. negyedéves módosítás tervezetében a Gála Társastáncklub Egyesület részére 1.200 eFt összegű pénzeszköz átadása átvezetésre került.

közgyűlés 39/2010 számú határozata

Tárgy: Gála Társastáncklub Egyesület szervezésében megrendezésre kerülő III. Zala Open táncverseny támogatása, támogatási megállapodás megkötése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: támogatási megállapodás megkötésére 2010.03.31

A támogatási megállapodás aláírása megtörtént.

közgyűlés 40/2010. számú határozata

Tárgy: A Zalaegerszegi Inkubátorház működtetésével kapcsolatos bérleti szerződés megkötése, bérleti szerződés aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.03.31

A bérleti szerződés aláírása a felek részéről megtörtént.

közgyűlés 41/2010. számú határozat 3.pontja

Tárgy: "Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt" II. ütem Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő önrészének finanszírozása, a határozat megküldése a Társulási Tanács elnökének

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.03.16

A közgyűlés döntéséről a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíz-tisztítótelep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás értesítése a határozat hiteles kivonatának megküldésével megtörtént.

közgyűlés 42/2010. számú határozat 1.pontja

Tárgy: Pályázat benyújtása "a szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladék-lerakók területén" c. KEOP-2009-2.4.0 B jelű 2 fordulós pályázati felhívásra, a Buslakpusztai régi hulladéklerakó kármentesítése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.03.16

A pályázat 2010. március 16-án benyújtásra került a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához.

közgyűlés 44/2010. számú határozata

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása, aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.03.31

A Szervezeti és Működési Szabályzat aláírása megtörtént.

közgyűlés 45/2010. számú határozata

Tárgy: Tájékoztató a Kontakt Nonprofit Kft. 2009. évi munkaerő-kölcsönzési tevékenységéről, pénzügyi megállapodás aláírása

Felelős: Gyutai Csaba alpolgármester

Határidő: 2010.03.30

A pénzügyi megállapodás megkötése – a közgyűlés döntésének megfelelően – határidőre megtörtént.

közgyűlés 47/2010 számú határozata

Tárgy: Lakáskiutalás közgyűlési lakáskeret terhére

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2010.03.15

A közgyűlés döntéséről az érintet értesítése megtörtént.

közgyűlés 48/2010. számú határozata

Tárgy: A szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2010.03.30

A szavazatszámláló bizottságok tagjainak ás póttagjainak kiértesítése megtörtént. A tagok és póttagok a polgármester előtt letették az esküt.

Határozati javaslat:

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a lejárt határidejű 92/2004/3., 188/2005/2., 199/2007/2., 179/2008., 157/2009/5/6., 249/2009/3., 252/2009., 258/2009.,297/2009/2., 302/2009/2., 18/2010., 19/2010., 29/2010/2., 30/2010/II., 31/2010., 32/2010., 34/2010., 35/2010., 36/2010., 37/2010/I., 38/2010., 39/2010., 40/2010., 41/2010/3., 42/2010/1., 44/2010., 45/2010., 47/2010., 48/2010. számú közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 134/2009. számú határozattal módosított 80/2009. számú határozat végrehajtási határidejét 2010. június 30-ra módosítja.

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 291/2009. számú határozat végrehajtási határidejét 2010. május 10-re módosítja.

- Zalaegerszeg Megyei Jogú város Közgyűlése a 297/2009. számú határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2010. május 15-re módosítja.

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 302/2009. számú határozat 3. pontjának végrehajtási határidejét 2010. szeptember 30-ra módosítja.

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 19/2008. számú határozatát hatályon kívül helyezi.

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 249/2009. számú határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi.

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 250/2009. számú határozat 2.,3. pontját hatályon kívül helyezi.

Zalaegerszeg, 2010. április 16.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester