ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474

1. napirendi pont anyaga

###### ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2010. június 24-i ülésére

Tárgy:	Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Készítette:	Önkormányzati Osztály

Bükiné Mándli Mária sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatának 19. § (1) bekezdése alapján az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról:

közgyűlés  213/2008. számú határozat 1.pontja

Tárgy: Felszín alatti parkolóház létesítése a Piac téren, a belváros-rehabilitációs program keretében, a projektmegvalósítás és az üzemeltetés részletei a támogatási szerződés ismeretében, az Önkormányzat és a Parkoló Gazda Kft. között kötendő és a Közgyűlés által elfogadandó külön megállapodásban kerülnek rögzítésre

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Felkérésre: Manesz István ügyvezető

Határidő: 2010.05.31

A Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. előkészítette a közbeszerzési eljárást és amennyiben az eredményes lesz, úgy 2011.május végére elkészül a mélyparkoló. Az üzemeltetés és különösen a földhasználat  tekintetében addig nem lehet megállapodást kötni amíg a beruházás nem valósul meg. A fentiekre tekintettel javaslom a határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2011. május 31-re módosítani.

közgyűlés  49/2009. számú határozat

Tárgy: A zalaegerszegi 5925 hrsz-ú ingatlan (Pózva u. 19.) telekhatár rendezése, adásvételi szerződés aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

A szerződő fél együttműködésének hiánya miatt az adás vételi szerződést többszöri egyeztetés ellenére sem írta alá, a vételárként megállapított összeget nem hajlandó megfizetni.

A fentiekre tekintettel javaslom a határozat hatályon kívül helyezését.

közgyűlés  157/2009. számú határozat 3.pontja

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közoktatási feladat ellátási, intézményhálózat-működtetési és intézkedési tervének (2009-2015.) elfogadása, az óvodai csoportszámot az óvodai beiratkozás ismeretében emeli. A személyi és tárgyi feltételek finanszírozását a költségvetés módosítása során biztosítja

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010. évi költségvetési rendelet  II. negyedévi módosítása

A költségvetés II. negyedéves módosítása során a Belvárosi II. számú Integrált Óvoda részére a  Petőfi Tagóvodában az új óvodai csoport indításának költségeire 1.700 eFt pótelőirányzat kerül átvezetésre a céltartalék terhére.

közgyűlés  297/2009. számú határozat 3. 4. 5. pontja

Tárgy: Közintézmények Európai Uniós támogatással megvalósítandó világítás korszerűsítésére a Szemünk fénye program keretében. Közgyűlés hozzájárult, hogy a tulajdonában, fenntartásában lévő, az ajánlat 1. számú mellékletében felsorolt intézményeiben a „CAMINUS" Zrt. a V-2009/11235/001-T ajánlatban foglaltaknak megfelelően - az 1. pontban foglaltak teljesülését követően - saját beruházásaként korszerű eszközöket telepítsen. „CAMINUS" Zrt-vel szerződés aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.06.15

A 2010. június 24-i közgyűlés ismételten napirendre vette a fenti témát.

közgyűlés  37/2010. számú határozat II. pontja

Tárgy: Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola, Sportiskola ügyviteli dolgozói létszámának csökkentése, létszámváltozás átvezetése a költségvetés módosítása során

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása

A 2010. évi költségvetés II. negyedévi módosítás-tervezetében a Landorhegyi és Pais Dezső Általános Iskola, Sportiskola ügyviteli dolgozói létszáma 1 fővel, fizikai dolgozó létszáma 2 fővel történő csökkentése szerepel.

Közgyűlés 52/2010. számú határozat 6. pontja

Tárgy: A 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelet I. negyedévi módosítása. A szabadidősport klubok támogatása soron biztosított 5.000.000,- Ft többletforrás felosztásánál hatáskörrel rendelkező Sportbizottságot kérte fel, hogy a támogatást a lakóterületi- és peremkerületi szabadidősport klubok között úgy ossza fel, hogy az biztosítsa a klubok között a 2009. évi létesítmény-üzemeltetésre és egyéb működésre biztosított összes támogatásnak megfelelő arányt.

Felelős: Horváth László, a Sportbizottság elnöke

Határidő:	2010. 06. 30

A lakóterületi-és peremkerületi szabadidősport klubok között a közgyűlés által biztosított összeg a határozatnak megfelelően, a 2009. évi támogatási összeg arányában került felosztásra.

közgyűlés  52/2010. számú határozat 7.pontja

Tárgy: A 2010. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet I. negyedévi módosítása, a Kertvárosi Általános Iskola részére többletforrás biztosítása, mely kizárólag a Liszt Ferenc Tagiskola szabadtéri színpad és nézőtér felújítására fordítható

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2010.05.30

A többletforrás a költségvetés I. negyedévi módosításakor a Kertvárosi Általános Iskola részére leszervezésre került.

közgyűlés 54/2010. számú határozat 2. pontja

Tárgy: Zalaegerszegi Televízió Kft. ügyvezetőjének megválasztása, változás Cégbíróságon történő bejelentése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.06.30.

A Cégbíróságon történő bejelentésre a Kelemen Ügyvédi Iroda felkérésre került.

közgyűlés  56/2010. számú határozat

Tárgy: 2009. évi ellenőrzési jelentés az alapító jogán végzett felügyeleti jellegű ellenőrzésekről, az ellenőrzések tapasztalatairól az intézmények vezetőinek tájékoztatása

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2010.05.31

Az ellenőrzések tapasztalatairól az intézményvezetők tájékoztatása megtörtént.

közgyűlés  63/2010. számú határozat III. pontja

Tárgy: Belvárosi II. sz. Integrált Óvoda pedagógus létszámának 2 fővel fizikai létszámának 1 fővel történő megemelése, létszámváltozás átvezetése a költségvetés II. negyedévi módosítása során

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása

A 2010. évi költségvetés II. negyedévi módosítás-tervezetében beépítésre került a Belvárosi II. sz. Integrált Óvoda létszámának 3 fővel történő felemelése.

közgyűlés  85/2010. számú határozat  1.pontja

Tárgy: Pályázat benyújtása a NYDOP-2009-4.3.1/C/2. "belterületi utak fejlesztés" konstrukcióra, hiánypótlás megküldése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

A határozatnak megfelelően a pályázat és a későbbi hiánypótlás határidőben benyújtásra került, melyet a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség elfogadott.

közgyűlés  85/2010. számú határozat  2.pontja

Tárgy: Zalaegerszeg 4528 hrsz-ú ingatan azon részterületének nyilvános pályázat útján  történő értékesítése, amely a Hock János út - Bíbor utca csomópont átépítéséhez nem szükséges.

Telekalakítási eljárás lefolytatása a telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően az ingatlan eladási pályázat kiírása.

A szomszédos ingatlan tulajdonosával a „FOREST HUNGARY" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel együttműködési megállapodás aláírása arra vonatkozóan, hogy a nyilvános pályázaton érvényes ajánlatot fog benyújtani.

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: együttműködési megállapodás aláírására 2010.05.31

A határozatnak megfelelően az együttműködési megállapodás aláírása megtörtént.

Közgyűlés 93/2010. számú határozata

Tárgy: Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása, magasabb vezetői megbízásról szóló okirat elkészítése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.06.30

Az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium magasabb vezetője megbízása elkészült, aláírásra került.

Közgyűlés 94/2010. számú határozata

Tárgy: Apáczai Csere János ÁMK magasabb vezetői feladatainak ellátása, magasabb vezetői megbízásról szóló okirat elkészítése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.06.30

Az Apáczai csere János ÁMK magasabb vezetője megbízása elkészült, aláírásra került.

közgyűlés  95/2010. számú határozat

Tárgy: Zalaegerszeg Város Tiszteletbeli Polgára cím adományozása, érintettek részére a cím adományozását tanúsító oklevél és kártya megküldése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.06.20

A Tiszteletbeli Polgár címet kért, határon túli magyarok részére az oklevelek és igazolványok postai úton kerültek megküldésre

közgyűlés  96/2010. számú határozat 1.,5.pontja

Tárgy: A Zala-Depo Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadása, mérleg szerinti nyereség eredménytartalékba helyezése, a könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása, további szükséges intézkedések megtétele

Felelős: Gecse László a Zala-Depo Kft ügyvezetője

Határidő: 2010.05.31

Az ügyvezető letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének eleget tett. A társaság könyvvizsgálójával kötött szerződés a megbízatás időtartamának meghosszabbítása miatt módosításra került. Az alapító okiratban történő változások átvezetésre kerültek.

közgyűlés 96/2010. számú határozat 2.,4.pontja

Tárgy: A Zala-Depo Kft. ügyvezetője 2009. évi prémiumfeltételeinek értékelése alapján prémium kifizetés engedélyezése ,az ügyvezető személyi alapbérének megállapítása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

Az ügyvezető részére a 2009.évi prémium feladatok teljesítése alapján az éves prémiumalap 100 %-ának megfelelő prémium számfejtésre került. Az ügyvezető személyi alapbérének visszamenőleges módosítása megtörtént, aláírásra került.

közgyűlés  97/2010. számú határozat 1.pontja

Tárgy: A Strand Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadása, a veszteség eredménytartalékba helyezése

Felelős: Gyuk György a Strand Kft ügyvezetője

Határidő: 2010.05.31

A beszámoló közzététele illetve Cégbírósághoz történő megküldése megtörtént.

közgyűlés  97/2010. számú határozat 2.pontja

Tárgy: A Strand Kft. ügyvezetője 2009. évi prémiumfeltételeinek értékelése alapján a prémium kifizetés engedélyezése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

A Strand Kft. ügyvezetője a prémium kifizetés engedélyezéséről szóló közgyűlési határozatot megkapta.

közgyűlés  97/2010. számú határozat 4.pontja

Tárgy: A Strand Kft. ügyvezetője 2010. évi prémiumfeltételeinek meghatározása, a határozatról az ügyvezető tájékoztatása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

A közgyűlés döntéséről a Strand Kft. tájékoztatása megtörtént.

közgyűlés  97/2010. számú határozat 5.pontja

Tárgy: A Strand Kft. ügyvezetője személyi alapbérének megállapítása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

Az ügyvezető személyi alapbére miatti munkaszerződés módosítás elkészült, aláírásra került.

közgyűlés  98/2010. számú határozat 1. 2.pontja

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadása, a nyereség eredménytartalékba helyezése, közhasznúsági jelentésének jóváhagyása

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

Határidő: 2010.05.31

A társaság beszámolója és egyéb jelentései megküldésre kerültek a Zala Megyei Főügyészségnek valamint a Cégbíróságnak. A közhasznúsági jelentés a Kft. nyilvános honlapján közzétételre került.

közgyűlés  98/2010.  számú határozat 3.pontja

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2008.évi prémiumfeltételeinek módosítása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: AZONNAL

A prémiumfeltételek módosításáról az ügyvezető a határozatot megkapta.

közgyűlés   98/2010. számú határozat 4. 6. pontja

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2009. évi prémiumfeltételeinek értékelése, prémium kifizetés engedélyezése, személyi alapbérének megállapítása, további szükséges intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

Az ügyvezető a 2009. évi prémium kifizetés engedélyezéséről, továbbá a személyi alapbérének megállapításáról a közgyűlési határozatot megkapta.

Az ügyvezető személyi alapbére miatti munkaszerződés módosítás elkészült, aláírása megtörtént.

közgyűlés  99/2010. számú határozat 1.pontja

Tárgy: A LÉSZ Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadása, nyereség eredménytartalékba helyezése, további szükséges intézkedések megtétele

Felelős: Udvar Sándor a  LÉSZ Kft ügyvezetője

Határidő: 2010.05.31

A beszámoló a Cégbíróságon letétbe helyezésre került, a szükséges intézkedések megtétele megtörtént.

közgyűlés  99/2010. számú határozat 2.pontja

Tárgy: A LÉSZ Kft. ügyvezetője 2009. évi prémiumfeltételeinek értékelése, prémiumkifizetés engedélyezése, további szükséges intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

Az ügyvezető a 2009. évi prémium kifizetésének engedélyezéséről továbbá a személyi alapbérének megállapításáról szóló közgyűlési határozatot megkapta.

közgyűlés  99/2010. számú határozat 4.pontja

Tárgy: A LÉSZ Kft ügyvezetője 2009. évi prémiumfeltételeinek módosítása, döntésről az ügyvezető tájékoztatása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

A 2010. évi prémiumfeltételek módosításáról az ügyvezető tájékoztatása megtörtént.

közgyűlés  99/2010. számú határozat 5.pontja

Tárgy: A LÉSZ Kft. ügyvezetője személyi alapbérének módosítása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

Az ügyvezető megbízási díjának változása miatti munkaszerződés módosítás elkészült, aláírásra került.

közgyűlés  100/2010. számú határozat 1.pontja

Tárgy: A Parkoló Gazda Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadása, veszteség eredménytartalékba helyezése, további szükséges intézkedések megtétele

Felelős: felkérésre Manesz István a Parkoló Gazda Kft. ügyvezetője

Határidő: 2010.05.31

A határozat végrehajtásra került a dokumentáció leadása megtörtént.

közgyűlés  100/2010. számú határozat 2.pontja

Tárgy:A Parkoló Gazda Kft. ügyvezetőjének nem engedélyezte a 2009. évi prémiumfeltételeinek értékelése alapján a prémium kifizetést, további szükséges intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

Az ügyvezető a közgyűlés döntéséről a határozatot megkapta.

közgyűlés  100/2010. számú határozat 4.pontja

Tárgy: A belvárosi rehabilitáció keretében a Piac tér rekonstrukciója kapcsán a Parkoló Gazda Kft. beruházásában megvalósuló mélyparkoló építéséhez az elnyert támogatás mértékéig jelzálogjog biztosítása a támogató szervezet felé. A támogatáshoz szükséges biztosítékot a forgalomképes ingatlanjaiból kialakításra kerülő portfoliójából biztosítja a szükséges intézkedések megtétele, továbbá a jelzálogjog biztosításáról az ügyvezető tájékoztatása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

A határozattal kapcsolatban a Városfejlesztő Zrt. által készített előterjesztést a 2010.június 24-i közgyűlés tárgyalja.

közgyűlés  101/2010. számú határozat 1.pontja

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadása, a nyereség eredménytartalékba helyezése, további szükséges intézkedések megtétele

Felelős: Nagy András a VG.Kft. ügyvezetője

Határidő: 2010.05.31

A beszámoló benyújtásra került az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Osztályára.

közgyűlés  101/2010. számú határozat 2.pontja

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője részére a 2009. évi prémiumfeltételeinek értékelése alapján prémiumkifizetés engedélyezése, további szükséges intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi  Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

Az ügyvezető a 2009. évi prémium kifizetés engedélyezéséről szóló közgyűlési határozatot megkapta, melynek alapján a prémium kifizetés előkészítésre került.

közgyűlés  101/2010. számú határozat 4.pontja

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője személyi alapbérének megállapítása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

A határozat alapján az ügyvezető 2010.évi személyi alapbére a határozat szerint módosításra került.

közgyűlés  101/2010. számú határozat 5.pontja

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítása

Felelős: felkérésre Nagy András a VG.Kft ügyvezetője

Határidő: 2010.05.31

Az ügyvezető a Városgazdálkodási Kft. jogi képviselőjének meghatalmazást adott, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó módosítást a Cégbíróság felé jelentse le.

közgyűlés  102/2010. számú határozat 1.pontja

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadása, a veszteség eredménytartalékba helyezése, további szükséges intézkedések megtétele

Felelős: felkérésre Lovass Tibor ügyvezető

Határidő: 2010.05.31

A Cégbíróságnál történő bejelentésre a Kelemen Ügyvédi Iroda felkérésre került.

közgyűlés  102/2010. számú határozat 2.pontja

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió Kft. ügyvezetője részére a 2009. évi prémiumfeltételeinek értékelése alapján prémium kifizetés engedélyezése, további szükséges intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

Az ügyvezető a 2009. évi prémium kifizetés engedélyezéséről a határozatot megkapta.

közgyűlés  103/2010. számú határozat 1.pontja

Tárgy: Az Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadása, a veszteség eredménytartalékba helyezése, a határozat végrehajtásával kapcsolatos további intézkedések megtétele

Felelős: felkérésre Kugler László ügyvezető

Határidő: 2010.05.31

A beszámoló a Cégbíróságra és az Igazságügyi Minisztériumba megküldésre került.

közgyűlés  103/2010. számú határozat 2.pontja

Tárgy:Az Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Kft. ügyvezetője 2009.évi prémiumfeltételeinek értékelése, prémium kifizetés engedélyezése a határozat végrehajtásával kapcsolatos további intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

Az ügyvezető a 2009. évi prémium kifizetés engedélyezéséről a határozatot megkapta.

közgyűlés  103/2010. számú határozat 4.pontja

Tárgy: Az Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Kft. ügyvezetője 2010. évre vonatkozó prémium feltételeinek módosítása, döntésről az ügyvezető tájékoztatása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

A 2010. évi módosított prémiumfeltételekről az ügyvezető tájékoztatása határidőre megtörtént.

közgyűlés  103/2010. számú határozat 5.pontja

Tárgy: Az Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Kft.  Felügyelő Bizottságába tagok megválasztása, a határozat végrehajtásával kapcsolatos további intézkedések megtétele

Felelős: felkérésre Kugler László ügyvezető

Határidő: 2010.06.20

A Felügyelő Bizottsági tagok mandátumának meghosszabbításáról szóló módosított Alapító Okirat és a tagok elfogadó nyilatkozata elkészült, aláírás után a Cégbíróságra benyújtásra kerül.

közgyűlés  103/2010. számú határozat 7.pontja

Tárgy: Az Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Kft. személyi alapbérének megállapítása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

Az ügyvezető megbízási díjának változása miatti szerződés módosítás elkészült aláírásra került.

közgyűlés  104/2010. számú határozat 1.pontja

Tárgy:A Kvártélyház Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadása, nyereség eredménytartalékba helyezése, további szükséges intézkedések megtétele

Felelős: Tompa Gábor ügyvezető

Határidő: 2010.05.31

Az ügyvezető a határozatot megkapta a szükséges intézkedéseket megtette, a nyereség eredménytartalékba helyezése megtörtént.

közgyűlés  104/2010. számú határozat 2.pontja

Tárgy: A Kvártélyház Kft. ügyvezetője részére a 2009. évi prémiumfeltételeinek értékelése alapján  prémium kifizetés engedélyezése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

Az ügyvezető a 2009. évi prémium kifizetés engedélyezéséről a közgyűlési határozatot megkapta.

közgyűlés  104/2010. számú határozat 4.pontja

Tárgy: A Kvártélyház Kft. ügyvezetője személyi alapbérének megállapítása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

Az ügyvezető megbízási díjának változása miatti szerződés módosítás elkészült, aláírásra került.

közgyűlés  105/2010. számú határozat 1.pontja

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2009. évi beszámolójának elfogadása, további szükséges intézkedések megtétele

Felelős: felkérésre Doszpoth Attila vezérigazgató

Határidő: 2010.05.31

A Cégbírósági letétbehelyezés és a közlönyi megjelentetés megtörtént.

közgyűlés  105/2010. számú határozat 2.pontja

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója 2009. évi prémiumfeltételeinek értékelése, prémium kifizetés engedélyezése. A határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtétele

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

A vezérigazgató a 2009. évi prémium kifizetés engedélyezéséről a közgyűlési határozatot megkapta. A vezérigazgató részére a prémiumkifizetés megtörtént.

közgyűlés  105/2010. számú határozat 4.pontja

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója 2010. évi prémium feltételeinek módosítása

Felelős: dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

A Városfejlesztő Zrt. tájékoztatása a közgyűlés döntéséről megtörtént.

közgyűlés  105/2010. számú határozat 5.pontja

Tárgy:A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. könyvvizsgálója megbízásának meghosszabbítása

Felelős: felkérésre Doszpoth Attila vezérigazgató

Határidő: 2010.05.31

A könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítására az intézkedés megtörtént.

közgyűlés  106/2010. számú határozat 1.pontja

Tárgy: A Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. 2009. évi beszámolójának elfogadása,

Felelős: felkérésre Doszpoth Attila ügyvezető

Határidő: 2010.05.31

A szükséges intézkedések megtétele megtörtént.

közgyűlés  107/2010. számú határozat 1.pontja

Tárgy: A Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. beolvadása a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-be, vagyonmérleg tervezetek elfogadása, egyesülési tervezetek elfogadása. Alapító okirat elfogadása és egyesülési szerződés aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Felkérésre Doszpoth Attila ügyvezető, vezérigazgató

Határidő: 2010.06.20

Tekintettel arra, hogy a cégbírósági bejegyzést meg kell előzni a két közzétételnek, melyek között 30 napnak kell eltelni, javaslom a határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2010. augusztus 31-re módosítani.

közgyűlés  107/2010. számú határozat 2.pontja

Tárgy: A Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. beolvadása a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-be, a beolvadás cégbírósági bejegyeztetése érdekében a szükséges intézkedések megtétele

Felelős: felkérésre Doszpoth Attila a Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója

Határidő: 2010.06.20

Tekintettel arra, hogy a cégbírósági bejegyzést meg kell előzni a két közzétételnek, melyek között 30 napnak kell eltelni, javaslom a határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2010. augusztus 31-re módosítani.

közgyűlés  109/2010. számú határozat

Tárgy: A helyi tömegközlekedés 2010. évi normatív támogatására vonatkozó igénylés benyújtása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.06.15

A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatására vonatkozó igénylés benyújtása – határidőre- az előírt tartalommal – megtörtént.

közgyűlés  110/2010. számú határozat

Tárgy: Alapítványok támogatása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.06.15

A támogatási szerződések elkészültek, aláírásuk megtörtént.

Pálffy Dóra a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulója anyagi források hiánya miatt elállt kínai tanulmányútjának megvalósításától azért az intézmény alapítványával a szerződés nem került aláírásra.

közgyűlés  111/2010. számú határozat

Tárgy: A "Tégy a parlagfű ellen!" Közhasznú Alapítvány immunterápiás programjának támogatása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

A támogatási szerződés elkészült és megküldésre került az alapítvány részére.

közgyűlés  112/2010. számú határozat

Tárgy: Nem lakás céljára szolgáló helyiség pályáztatás nélküli bérbeadása, bérleti szerződés megszüntetése és az új bérleti szerződés megkötése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.06.15

A bérleti szerződést megszüntető megállapodás és az új bérleti szerződés aláírása határidőre megtörtént.

közgyűlés  113/2010. számú határozat

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek bérleti szerződéseinek meghosszabbítása, bérleti szerződések elkészítése és aláírása

Felelős: felkérésre Udvar Sándor LÉSZ Kft. ügyvezetője

Határidő: 2010.05.31

A LÁMPAHÁZAK Kft-vel az Ola út 20-38. szám alatti helyiségre a Zalavölgye Takarékszövetkezettel a Kovács Károly tér 1.szám alatti helyiségre a MERCANTIL II. Kft-vel a Kossuth út 36-38. szám alatti helyiségre a bérleti szerződés megkötésre került.

A ZALAFOTO Kft a Berzsenyi út 8. szám alatti helyiségre a bérleti szerződést felmondta a helyiséget visszaadta.

közgyűlés  114/2010. számú határozat

Tárgy: A Csipke Ingatlanfejlesztő Kft-vel kötött adásvételi előszerződés és együttműködési megállapodás módosítása, módosító megállapodás aláírása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

A határozatnak megfelelően a megállapodás aláírása megtörtént.

közgyűlés  116/2010. számú határozat 1.pontja

Tárgy: Az "Ivóvízminőség javítása konstrukció" c. KEOP-1.3.0. pályázathoz szükséges Önkormányzati Társulás létrehozása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

2010. május 25-én a társulás megtartotta alakuló ülését, ahol a társulási megállapodás elfogadásra majd aláírásra került.

közgyűlés  116/2010. számú határozat 2.pontja

Tárgy: Az "Ivóvízminőség javítása konstrukció" c. KEOP-1.3.0. pályázathoz szükséges Önkormányzati Társulás létrehozása, Társulási Tanácsba Rigó Csaba önkormányzati képviselő delegálása

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.31

A Társulási Tanács alakuló ülése 2010. május 25-én volt, melyen Rigó Csaba delegált önkormányzati képviselő is részt vett.

közgyűlés  116/2010. számú határozat 3.pontja

Tárgy: Az "Ivóvízminőség javítása konstrukció" c. KEOP-1.3.0. pályázathoz szükséges Önkormányzati Társulás létrehozása, az önkormányzati társulás által pályázat benyújtása Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Határidő: 2010.06.04

2010.június 4-én a KEOP-2009-1.3.0 jelű Ivóvízminőség javítása konstrukció pályázat címmel benyújtásra került.

közgyűlés  117/2010. számú határozat

Tárgy: Sportegyesületek előrehozott támogatási kérelme, támogatási szerződés megkötése

Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő: 2010.05.21

A Zalaegerszegi Teke Klubbal valamint a Csuti SK-val a támogatási szerződés aláírásra került, a közgyűlés által megítélt összegek átutalása megtörtént.

közgyűlés  118/2010. számú határozat

Tárgy: Kertvárosi Integrált Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, közzététele

Felelős: Balaicz Zoltán az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Felkérésre: Kemendi Györgyné óvodavezető

Határidő: 2010.05.31

Az intézményvezető tájékoztatása megtörtént. A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvánosságra hozataláról az intézmény és a fenntartó önkormányzat a helyben szokásos módon gondoskodott.

közgyűlés  119/2010. számú határozat

Tárgy: Landorhegyi Integrált Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, közzététele

Felelős: Balaicz Zoltán az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Felkérésre: Zajzon Zsuzsanna óvodavezető

Határidő: 2010.05.31

Az intézményvezető tájékoztatása megtörtént. A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvánosságra hozataláról az intézmény és a fenntartó önkormányzat a helyben szokásos módon gondoskodott.

közgyűlés  120/2010. számú határozat

Tárgy: Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, közzététele

Felelős: Balaicz Zoltán az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Felkérésre: Makovecz Tamás igazgató

Határidő: 2010.05.31

Az intézményvezető tájékoztatása megtörtént. A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvánosságra hozataláról az intézmény és a fenntartó önkormányzat a helyben szokásos módon gondoskodott.

közgyűlés  121/2010. számú határozat

Tárgy: Csány László Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, közzététele

Felelős: Balaicz Zoltán az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Felkérésre: Molnár Ernő igazgató

Határidő: 2010.05.31

Az intézményvezető tájékoztatása megtörtént. A Szervezeti és Működési Szabályzat az iskola honlapján valamint nyomtatott formában az igazgatói irodában, az igazgató helyettesi irodában, a tanári szobában és a könyvtárban megtekinthető.

közgyűlés  122/2010. számú határozat

Tárgy: Páterdombi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, közzététele

Felelős: Balaicz Zoltán az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Felkérésre Kónyáné Tömpe Lívia igazgató

Határidő: 2010.05.31

Az intézményvezető tájékoztatása megtörtént. A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvánosságra hozataláról az intézmény és a fenntartó önkormányzat a helyben szokásos módon gondoskodott.

közgyűlés  123/2010. számú határozat

Tárgy: Zrínyi Miklós Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, közzététele

Felelős: Balaicz Zoltán az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Felkérésre: Horváth Attila igazgató

Határidő: 2010.05.31

Az intézményvezető tájékoztatása megtörtént. A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvánosságra hozataláról az intézmény és a fenntartó önkormányzat a helyben szokásos módon gondoskodott.

közgyűlés  124/2010. számú határozat

Tárgy: Belvárosi II. sz. Integrált Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyása, közzététele

Felelős: Balaicz Zoltán az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Felkérésre: Novákné Borsos Ildikó óvodavezető

Határidő: 2010.05.30

Az intézményvezető tájékoztatása megtörtént. Az Intézményi Minőségirányítási Program nyilvánosságra hozataláról az intézmény és a fenntartó önkormányzat a helyben szokásos módon gondoskodott.

közgyűlés  125/2010. számú határozat

Tárgy: Landorhegyi Integrált Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyása, közzététele

Felelős: Balaicz Zoltán az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

Felkérésre: Zajzon Zsuzsanna óvodavezető

Határidő: 2010.05.31

Az intézményvezető tájékoztatása megtörtént. Az Intézményi Minőségirányítási Program nyilvánosságra hozataláról az intézmény és a fenntartó önkormányzat a helyben szokásos módon gondoskodott.

közgyűlés  126/2010. számú határozat

Tárgy: Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a határozat megküldése a Nyugat-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala részére.

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2010.05.31

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megküldésre került a Nyugat-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Zalaegerszegi Kirendeltsége részére.

közgyűlés  128/2010. számú határozat

Tárgy: Lakásbérleti jogviszony visszaállítása, érintettek értesítése

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2010.05.31

A határozatnak megfelelően az érintett értesítése határidőre megtörtént

közgyűlés  128/2010. számú határozat

Tárgy: Lakásbérleti jogviszony visszaállítása, lakásbérleti szerződés megkötése

Felelős: Udvar Sándor a LÉSZ Kft ügyvezetője

Határidő: 2010.06.15

A Zalaegerszeg, Ady út 24. szám alatti I/6. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződés megkötésre került.

közgyűlés  130/2010. számú határozat

Tárgy: Szennyvízelvezetésre vonatkozó közüzemi szerződés jóváhagyása

Felelős: Dr. Burján Richárd vezérigazgató

Határidő: 2010.05.21

A közüzemi szerződést a MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. és a Zalavíz Zrt. aláírta.

Határozati javaslat:

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a lejárt határidejű 157/2009/3., 297/2009/3.4.5., 37/2010/II., 52/2010/6.7., 54/2010/2., 56/2010., 63/2010/III., 85/2010/1.2., 93/2010., 94/2010., 95/2010., 96/2010/1.2.4.5., 97/2010.1.2.4.5., 98/2010/1.2.3.4.6., 99/2010/1.2.4.5., 100/2010/1.2.4., 101/2010/1.2.4.5., 102/2010/1.2., 103/2010/1.2.4.5.7., 104/2010/1.2.4., 105/2010/1.2.4.5., 106/2010/1., 109/2010., 110/2010., 111/2010., 112/2010., 113/2010., 114/2010., 116/2010/1.2.3., 117/2010., 118/2010., 119/2010., 120/2010., 121/2010., 122/2010., 123/2010., 124/2010., 125/2010., 126/2010., 128/2010., 130/2010. számú közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 213/2008. számú határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2011. május 31-re módosítja.

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 107/2010. számú határozat 1.,2. pontjainak végrehajtási határidejét 2010. augusztus 31-re módosítja.

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 49/2009. számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Zalaegerszeg, 2010. június 16.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester