ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/311-474   (11)

Email: mayor@ph.zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# TÁJÉKOZTATÓ

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2010. június 24-i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról |  |
| --- | --- | --- |
| Előterjesztő: | Dr. Gyimesi Endre polgármester |  |
| Készítette: | Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. Doszpoth Attila ügyvezető igazgató |  |
| Egyeztetve: | Városfejlesztési és Tervezési Osztály Henics Attila csoportvezető |  |
| Tárgyalta: | Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság |  |
|  | Műszaki Bizottság |  |
|  | Gazdasági Bizottság |  |
|  | Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság |  |
| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: |  | Önkormányzati Osztály |
|  |  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Az elmúlt két hónapban a Belváros-rehabilitációs program I. ütemének megvalósítása folytatódott.

Az ideiglenes piac kivitelezési munkái befejeződtek. A terület műszaki átadása június 2-án megtörtént és a heti piac június 4-én, pénteken már az ideiglenes piac területén nyitott meg. A régi piac kőasztalai elbontásra kerültek és a terület építési célra történő igénybevételéig fizető parkolóként működik piac napokon is.

A Kossuth L. utca Kisfaludy és Petőfi utca közötti szakaszának átépítése az Egerszeg Fesztivál után megkezdődött. A munkaterület átadása május 31-én megtörtént, a kivitelezők elkezdték a munkát. A kertészet munkarész tekintetében eredménytelen lett a közbeszerzési eljárás. Ennek megismétlésére a közbeszerzési eljárás megindult. Az újbóli versenyeztetés a munkák elvégzésében csúszást nem jelent, hiszen a parkosítás az utolsó munkafázis. A munkák befejezésének véghatárideje augusztus 8. A Kossuth L. utca érintett szakaszán található kereskedők tájékoztatást a konkrét forgalomtechnikai tereléseket is figyelembe véve a kivitelezők megtartották.

Feladásra került a piactér rekonstrukciójának és a mélygarázs kialakítására vonatkozó közbeszerzési kiírás ajánlati felhívása, melyre a szerkesztő bizottság megküldte a hiánypótlást, mely észrevételek viszonylag gyorsan orvosolhatók lettek volna. Ugyan akkor a kormány egyik utolsó ülésén elfogadta a Magyar Közlöny 2010. május 14-i számában kihirdette a 182/2010. (V.14.) Kormányrendeletet melynek hatályba lépése május 15-e volt. Ez az építőipari beruházások közbeszerzéssel kapcsolatos szabályozását sok tekintetben jelentősen módosította. Mivel mi ugyan május 14-én adtuk fel a hirdetményünket, de a hiánypótlás miatt a feladás dátumának május 15-e utáni időpont számítana, ezért az új rendelkezéseknek megfelelően át kellett dolgozni az ajánlati felhívást. A teljes közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentációt előzetes ellenőrzésre megküldtük a közreműködő szervezetnek, aki szintén megtette észrevételeit. Ezek megválaszolása megtörtént az ajánlati felhívás hiánypótlásra került.

A kivitelezővel a szerződés aláírása az előkészítési nehézségek és a közbeszerzési csúszás miatt augusztus közepére várható.

A tehermentesítő út I. szakaszának terveihez elkészültek a kiegészítő csomóponti tervek a Budai Nagy Antal - Jákum és a Vágóhíd utca tekintetében. A közbeszerzési eljárás kiírása június hónap második felében várható.

A Csipke passzázs 2011. évi feladat, megvalósítási esemény nem történt még a projektben.

Bizottsági határozatok:

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság a 142/2010. sz. határozatával egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Műszaki Bizottság a 95/2010. sz. határozatával a tájékoztatót 9 igen egyhangú szavazattal támogatta.

A Gazdasági Bizottság a 141/2010. sz. határozatával az előterjesztést 9 igen szavazattal javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.

A Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság a 48/2010. sz. határozatával a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag - 5 igen szavazat – közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találja.

Kérem a Közgyűlést a tájékoztató elfogadására.

Zalaegerszeg, 2010. május 27.

Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester