ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELNÖKÉTŐL

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L.. u.45-49. ( 92/318-808, fax: 92/318-809,

E-mail: info@zegterseg.hu

………. napirendi pont anyaga

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2010. szeptember 16-i ülésére

Tárgy:	„Útlevél az Egészséghez” című Norvég Alap projekt beszámolója

Előterjesztő:	Dr. Gyimesi Endre, a Társulás elnöke

Készítette:	Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

Szintén László sk. mb. munkaszervezet-vezető

Tárgyalta:	Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság

Gazdasági Bizottság

Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság

Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Közgyűlésre meghívást kap:	Szintén László mb. munkaszervezet vezető

Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 45-49.

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:	Önkormányzati Osztály

Farkas Veronika sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Az „Útlevél az Egészséghez” címen 2006-ban a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtott EGT és Norvég Finanszírozási mechanizmus pályázat 2009-ben nyerte el a programhoz igényelt támogatást, 70 millió Ft értékben, azonos évben történő megvalósítással. A pályázatban tervezett egészségfejlesztő programok minden eleme részben realizálódott Zalaegerszeg Megyei Jogú Város települési programjaiban, illetve intézményeiben. A program során az alábbi tevékenységek valósulhattak meg:

Komplett Egészségfejlesztés ## Életminőség javítását célzó program ### Egészségtudatos magatartás Egészségterv kiemelt program egyént szolgáló program közösséget szolgáló program 1. Egészséges táplálkozás kiemelt program Alprogramjai: - Egészséges táplálkozás, - Túlsúlyos gyermek, - Szájhigiéné, - Daganatos megbetegedések megelőzése (colorectális daganatok) 2. Aktív mozgás kiemelt program Alprogramjai: - Szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzése, - Porci Berci mozgásszervi prevenciós program - Síbot séta és Mobil Busz- alternatív mozgási lehetőségek bemutatása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 24-i ülésén 146/2010. sz. határozatában döntött Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Egészségtervének felülvizsgálatáról, egészségfejlesztési és cselekvési tervéről. E határozat 8. pontjában a Közgyűlés felkéri a projekt vezetőjét, a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulást, hogy a norvég alap pályázaton nyert összeg felhasználási területeiről külön előterjesztés keretében is számoljon be.

Beszámolónkban erről kívánunk tájékoztatást adni.

Útlevél az egészséghez

EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott komplex egészségfejlesztés és életminőség javítást célzó program,

a Zalaegerszegi Kistérség 65 és a Pacsai Kistérség 14 településén

Egészségterv

Egészségfejlesztési koncepció

Programfelelős: Dr. Papp Éva

Az „Útlevél az Egészséghez” projekt meghatározó célkitűzése, hogy a kezdeményezésben résztvevő települések számára olyan „Egészségfejlesztési tervet” dolgozzon ki, amely hozzásegíti a helyi döntéshozókat ahhoz, hogy települési környezetüket minél inkább az egészséget támogató közeggé alakíthassák, és az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségeket csökkenthessék. A társadalmi egészségfejlesztés eszközrendszerében szándékunk egy korszerű multiszektoriális egészségfejlesztés és prevenció elérése.

Az egészségfejlesztés feladatai a klasszikus népegészségügy medikalizáló-gyógyító szemszögéből egyértelműen áthelyeződnek a társadalmi-gazdasági-politikai összefüggések rendszerébe. Az egészség társadalmi meghatározó tényezői (társadalmi lejtő, stressz, gyermekkor, társadalmi kirekesztettség, munka, munkanélküliség, társadalmi támogatás-helyi közösség, szenvedélybetegségek, táplálkozás, közlekedés) értékelésével az egészséget rendszerszemléletben értelmezi.

Az egészségfejlesztési tevékenység gyakorlati feladatainak megvalósítása olyan közegben kell, hogy realizálódjon, amelyek a mindennapi élet színtereit jelentik. A helyi közösség meghatározó színterei a következők: helyi döntéshozatal, mint színtér; oktatási-nevelési tevékenység helyszíne, munkahely, társadalmi-szociális (család/háztartás) és népegészségügyi, mint színtér.

Tapasztalataink szerint a színtereknek nem elsődleges feladata az egészség védelme, így általában nem is fordul külön figyelem az egészség, mint érték hangsúlyozására. Általában egy adott szervezet különböző, jól definiálható problémák megoldására jön létre. Az egészség védelme azonban nem problémaként jelenik meg, mivel a problémát az egészség elvesztése, a betegség kialakulása jelenti. Egyszerre több társadalmi alrendszert kell megcélozni annak érdekében, hogy minden területen a legmegfelelőbb kapcsolódási pontot találjuk meg, mivel közvetlenül vagy közvetve minden döntésnek, cselekvésnek van/lehet hatása az egészségi állapot alakulására.

Az átfogó egészségtudatos gondolkodás és együttműködés érdekében a motiváció és együttműködési hajlandóság javítására jelentős erőfeszítéseket javasolt fordítani. Ezért az egészségfejlesztési terv eszközként, és nem célként tekintendő, hiszen a helyi közösség egészségi állapotával kapcsolatos közös víziót fogalmaz meg. Fő érdeme, hogy mind a szakmai, mind a politikai-döntéshozói területek számára egyértelműsíti, hogy a helyi egészségfejlesztési feladatok egyrészt nem elsősorban az egészségügyi ellátórendszerhez és az abban dolgozó szakemberekhez köthetők, másrészt, hogy csakis multiszektorális megközelítés alkalmazásával érhetőek el olyan eredmények, amelyek hosszú távon fenntarthatóak, és az egyedi, alkalomszerű akciók – általában – rövidtávú hatásain túlmutató eredményeket produkálnak.

- alprogram: Egészséges táplálkozás

programfelelős: Dr. Marx Gyuláné

Az alprogram célja az egészséges táplálkozással kapcsolatos tudatosság fokozása, fejlesztése, az egészséges menüválaszték kialakításának ösztönzése annak érdekében, hogy a korszerű táplálkozási ismeretek részévé váljanak a mindennapi gyakorlatnak.

Két fő részre tagolódott a program. Az egyik részben az egészségvásárokon mértük a jelentkezők táplálkozási ismereteit és szokásait, s ennek alapján szóbeli egyéni étkezési tanácsadást nyújtottunk a résztvevőknek. A másik rész a közétkeztetés résztvevőit célozta meg. Egyrészről az iskolásoknak tartottunk figyelemfelhívó tájékoztatást, s teszteltük a fiatalok egészségmagatartását. Másrészről a közétkeztetést biztosító vállalkozások szakácsainak, élelmezésvezetőinek tartottunk képzést, mely után gyakorlati vizsgát tettek, s ennek értékelése alapján 17 konyha, s az ott dolgozó 33 fő kapott tanúsító oklevelet.

Az eredményekből úgy tűnik, hogy a legtöbb intézményben  tisztában vannak a korszerű főzés elveivel, s legnagyobb akadályt ennek gyakorlatában a mértéktelenül alacsony normatíva jelenti, mely arra kényszeríti a vállalkozást, hogy olcsó és egészségtelen megoldásokat válasszon. Az iskoláskorú fiatalok körében a korábbi rossz tapasztalatokat a kérdőíves felmérés eredményei is alátámasztják. Új tapasztalat, hogy egyre több olyan gyermeket találunk, akik jelzik, hogy otthon egyáltalán nem főznek, így csak az iskolában kapnak meleg ételt.

A programot hasznosnak és eredményesnek értékeljük.

Az egészségvásárokon, bár ingadozott az érdeklődés, összességében a hét alkalommal 322 jelentkező részére tudtunk tanácsadást tartani. Ha a családtagok közös asztalát vesszük figyelembe, akkor legalább ezer főre tehetjük azok számát, akiket a tanácsadással közvetve elértünk. Különösen a közétkeztetésben résztvevők szemléletváltozása eredményezhet nagyfokú változást az emberek étkezési szokásaiban.

- alprogram: Túlsúlyos gyermek

programfelelős: Steinhausz Viktória

A mozgásszegény életmód és helytelen táplálkozás következtében az iskoláskorú gyermekek között drámaian megnőtt az elhízás gyakorisága. (Magyarországon az elmúlt 30 évben az elhízott gyermekek aránya megduplázódott. A 2006/2007 tanévben 1000 megvizsgált 5. osztályos tanuló közül 142  fiú   és 129 lány volt túlsúlyos.) A túlsúlyos serdülők 85%-a őrzi meg súlyfeleslegét felnőtt korára. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az elhízást betegségnek minősítette. Már most megmutatkozik a szív és érrendszeri megbetegedések fő rizikótényezőinek a magas vérnyomásnak és cukorbetegségnek növekvő előfordulása ebben a korosztályban, de a következő 20 évben a gyermekkori cukorbetegség ugrásszerű elterjedése prognosztizálható.

Az alprogramban a gyermekkori elhízás secunder prevenciójára a PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központban általunk korábban kidolgozott multidiszciplinális egészség nevelő programot alkalmaztuk. A Zalaegerszeg és Kistérsége 10 általános iskolájából a védőnő által kiválasztott 90 súlypercentilis feletti, 95 gyermeket vontunk be programunkba a szülői beleegyezés után. Átlagéletkoruk 12,3+/-1,4 év, a nemek elosztása 52/43 (fiú/lány) volt. Terhelésélettani testösszetétel és alapanyagcsere vizsgálatot végeztünk, valamint az állóképességi és terheléses anyagcserevizsgálat alapján tréning-pulzus tartományt határoztunk meg. A gyermekek statikus és dinamikus izomvizsgálatát izomerő és nyújthatósági tesztjét valamint bőrredő vizsgálatát végeztük el a program előtt és után, amelynek alapján gyógytornász mozgásprogramot írt elő, amelyet testnevelő tanár vezetésével végeztek (hetente 2x1,5 óra) POLARR pulzuskontroll mellett összesen 22 alkalommal. Dietetikus a gyermekek szüleinek diétás tanácsokat adott és étrendet javasolt, valamint a gyermekek étkezési naplót kaptak receptúrával.

A gyermekek közül 11 fő különböző okokból lemorzsolódott. Az alapvizsgálatnál a gyermekek 52,2%-a a terhelés alatti energiatermelés szempontjából kedvezőtlen un. glukodependens anyagcseretípust mutatott.  A gyermekek a program során átlagosan 18 edzésen vettek részt.

A program során a testsúly és testmagasság növekedése mellett a relatív zsírtartalom csökkent, az izomtömeg  növekedett, a „bőrredő” mérés  minden  pontján javulás mutatkozott. A kondicionális képességek közül az alapállóképesség, a hát, a hasizomerő valamint az izomerő és nyújhatósági tesztek eredménye is javulást mutatott. Az étkezési naplót a gyermekek nagy része nem vezette, így azt kiértékelni nem tudtuk, de elmondásuk alapján az étkezési szokásokban jelentős változás nem történt.

A terheléses anyagcsereküszöbök alapján előírt tréningprogram diétás tanácsadás mellett már rövid tréningperiódus után elindította a testösszetétel kedvező irányú változását és a kondicionális képességek javulását. A rövid intervenciós periódus a gyermekek életmódi nevelésére nem elegendő, ezért az iskolai oktatási programba szükséges lenne integrálni a rizikócsoportba tartozó gyermekek rendszeres testmozgásra és a helyes táplálkozásra nevelő külön foglalkozását. A primer prevenció szempontjából minden gyereknél előnyös lenne az iskolai közétkeztetés minőségének javítása az ÁNTSZ rendszeres kontrolljának bevezetésével, valamint a testnevelés órák számának növelése.

3. alprogram: Szájhigiéné

programfelelős: Szatmáriné Ifi Terézia

Az alprogram célja a szájhigiénés kultúra kialakítása és kiterjesztése elsősorban kisiskolás tanulók körében. A programban résztvevő gyermekeken keresztül kívántuk felhívni a szülők, valamint a pedagógusok figyelmét a preventív egészség megőrző szemlélet kialakítására.

A megvalósítás során - mely két lépcsőben történt - együttműködő partnerek voltak az általános iskolák vezetői, pedagógusai, védőnői, és a szülők.  Első lépésként a képzésben résztvevő 27 védőnő felkészítő képzése zajlott Dr. Belléncs László fogorvos és munkatársai vezetésével.  Ezt követte 32 iskolában összesen 852 fő 2. osztályos kisdiák elméleti és gyakorlati oktatása.

Az együttműködés zökkenőmentes volt. Örömmel és aktívan kapcsolódtak be a programba. A gyerekek is élvezték a gyakorlati elemekkel tarkított foglalkozásokat. A védőnők rendkívül hasznosnak ítélték a programot nem csak egészségügyi, hanem a hátrányos helyzetű gyermekek esetén szociális szempontból is. Fontosnak tartják a program folytatását. Az egészségvásárokon elsősorban családok keresték fel a pavilont, összesen 588 fő.

4. alprogram: Daganatos betegségek megelőzése

programfelelős: Dr. Belencsák Ágnes, Dr. Horváthné Jakab Anna

Az alprogramunk célja elsődlegesen a szekunder prevenció jelentőségének hangsúlyozása, a tudatos önvizsgálat megtanítása, továbbá a vastagbél- és végbélrákok korai felismerése szűrővizsgálat segítségével. Ennek megvalósításához a közel 5000 fős lakosság fele, az 50-70 éves korosztály 9 háziorvosi praxisban kapott lehetőséget egy egyszerű szűrővizsgálati teszt elvégeztetésére. Az orvos–páciens kapcsolat, valamint az Egészség Vásárokon szakemberektől életmód és egészségi ismeretek átadása, elsajátítása tette teljesebbé a szűrőprogramot.

Az érintettek szűrése folyamatosan zajlott, jelen időpontig 1909 páciens szűrése történt meg, így a kiszűrtek aránya 76 %-ra tehető. A 2500 főre kiadott tesztből 591 fő (24%) szűrése egy későbbi időpontra tolódik. Ezen adatok kiértékelése a programunk tényleges zárására, azaz 2009. decemberére várható. A szűrési létszám alapján a kiszűrt, műtétre (és egyéb ellátásra, egyszerűbb műtéti kezelésre) került páciensek (6-8%) életesélyeinek javításával, az egészségfejlesztéssel hozzájárultunk az alprogram eredményességéhez. Vásárainkon, ahol a szakemberek az önvizsgálat fontosságát hangsúlyozták több, mint 340 érdeklődő vett részt, a fiatalabb korosztálytól egészen az idősebb korosztályig.

5. alprogram: Szív- és érrendszeri betegségek megelőzése

programfelelős: Dr. Marx Gyula

Az alprogram a napi  testmozgás szükségességének  tudatosítását tűzte ki célul és a  7 egészségvásáron találkozhatott vele a lakosság.  A helyi általános iskolás tanulók közül 74-en kerékpáros stafétán vettek részt, mely során kerékpárjaikkal felnőtt kíséret mellett bejárták a környező falvakat.  A gyermek korosztály aktivitására az iskolának illetve a testnevelő tanár pozitív hozzáállásának meghatározó szerepe volt.

Az egészség-tanácsadások alkalmával a 210 jelentkező egyes paramétereit mérték fel pl: nyugalmi vérnyomás, pulzus, testsúly, testtömeg index. Ezt egy 10-15 perces intenzív testmozgás követett, mely során pulzusmérő órával mérték az egyes paraméterek változását. Az orvos egyenként értékelte az eredményeket és életmódbeli tanácsot is nyújtott. A felnőttek közt gyakori probléma a túlsúly, de a normál testsúlyú felnőttek közt is elvétve találkoztunk olyanokkal, akiknek a testfelépítése egészségesnek mondható.

Arra a következtetésre jutottunk, hogy az aktív mozgásprogramnak gyermekkorban kell beépülnie az életmódunkba. Ehhez a felnőtt korosztály (pl: szülők, pedagógusok) példamutatása mellett szükséges, hogy a gyerekek örömöt és élvezetet találjanak a mozgásban.

6. alprogram: Porci Berci

programfelelős: Tóth Klára

Az alprogram célja a gerincbarát mozgásformák megtanítása, az érintett gyerekek gerinccel kapcsolatos elméleti ismereteinek bővítése, továbbá hosszú távon a felnőttkori degeneratív gerincbetegségek megelőzése.

A Porci Berci program 10 éve folyik Zalaegerszegen, jelen projektet a kistérségben élő kisiskolások részére szerveztük meg 12 település 13 2. osztályában, így összesen 209 fő gyermek és 16 fő osztálytanító vett részt az alprogramban. A programfelelős felmérte a résztvevő kisgyermekek testtartását a Matthiass--féle tartáspróba és a tartáskorrekciós tesztek segítségével, mely vizsgálat célja a testtartásért felelős izmok erő-nyújthatóságának felmérése. Az órák témái közt szerepelt a helyes ülés, alternatív tanulási helyzetek, a helyes állás, helyes tehercipelés és emelési módok bemutatása, az iskolatáska viselése és mérete. A programban szereplő gyakorlatokat a pedagógusok felhasználhatónak látják tornaórán, óraközi mozgásszünetben, óra előtti ráhangoló mozgás során. A jövőre nézve alkalmazni fogják munkájuk során.

7. alprogram: Síbot séta és Mobil Busz

programfelelős: Galambos Lászlóné

A Nordic Walkinggal, azaz Síbot sétával, mint újonnan megjelenő sportággal elsősorban a rendszeres testmozgás népszerűsítését céloztuk meg. Az élménytúrák alkalmával 40 pár EXEL nordic walking bottal dolgoztak, két fő szakember irányításával. Az érdeklődők létszáma alkalmanként 60-70 fő volt, így a programsorozaton több száz résztvevőt sikerült megmozgatni.

A Nordic Walking mellett a Mobil busz nyújtott mozgási lehetőséget, inkább a kisebbek számára. Kipróbálhattak különféle játékokat, nagy sikere volt a görkorcsolyának, a mobil kosárpalánknak illetve a többi sporteszköznek egyaránt, mely nemcsak megmozgatta a kicsiket, hanem mindeközben rendkívüli örömet is okozott számukra.

A Gazdasági Bizottság 163/2010. sz. határozatában a beszámolót 10 igen szavazattal tudomásul vette.

A Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság 65/2010. sz. határozatában az „Útlevél az Egészséghez” című Norvég Alap projektről szóló beszámolót egyhangúlag - 6 igen szavazat - elfogadta és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság 103/2010. sz. határozatában - 9 igen szavazattal, egyhangúlag - a beszámolót elfogadja.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 178/2010. sz. határozatában egyhangúlag – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására!

Zalaegerszeg, 2010. szeptember 9.

Dr. Gyimesi Endre sk.

elnök

Melléklet:

1. A pályázat elszámolási adatai excel táblázatban találhatók.