ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

ALPOLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.  92/502-105, fax: 92/502-101

Email: alpm@ph.zalaegerszeg.hu

________________________________________________________________________________

........... napirendi pont anyaga

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2010. december 16-i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató a városi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciójának középtávú programja teljesítéséről |
| --- | --- |
| Előterjesztő: | Doszpoth Attila alpolgármester |
| Készítette: | Műszaki Osztály Nyikos Zoltán sk., közmű és mélyépítési létesítményi szakreferens |
| Tárgyalta: | Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság |

| Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: | Közgazdasági Osztály Cziborné Vincze Amália sk. |
| --- | --- |
| Törvényességi, tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: | Önkormányzati Osztály Farkas Veronika sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg MJV Közgyűlése 2005. november 17-i ülésén fogadta el a városi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának középtávú programját. A ZMJVK 309/2005. sz. határozata szerint a középtávú program teljesítéséről évente, a költségvetési koncepció elkészítéséig a közgyűlés elé beszámolót kell készíteni.

A 2005-től 2015-ig terjedő programban meghatározott célok megvalósításának mindenkor korlátot szabnak a város éves költségvetésében ezekre a célokra meghatározott előirányzatok. Sajnos a város pénzügyi helyzetéből adódóan egyre kevesebb pénzeszközt tud a csapadékvíz elvezetés rekonstrukciójára, fejlesztésére fordítani, ezért az Önkormányzat EU-s, valamint állami források, megpályázásával próbálja az ezekhez szükséges forrásokat megteremteni.

- 2007. év végén regionális programot hirdettek meg, mely lehetőséget adott belterületi vízrendezéssel kapcsolatos pályázatok benyújtására. A tervezett program a városon belül olyan alapvető vízelvezető rendszereket érint, melyek egyrészt kapacitás szempontjából, másrészt műszaki állapot miatt alapvető fontosságúak.

Ezért 2008 év márciusában 2 fordulós pályázatot nyújtottunk be a Nyugat-dunántúli Operatív Program (NyDOP) keretében meghirdetett, „Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” című pályázatra a „Zala jobb parti városrész csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója, fejlesztése” (I. ütem) tárgyú projektre, mely a Vizslaréti árok torkolati szakaszának korrekcióját, valamint a Hoffhalter u. – Gorkíj u. – Göcseji u.-i csapadékcsatorna szakasz átépítését, szelvénybővítését teszi lehetővé.

A pályázaton a 244.536.000,- Ft elszámolható összköltségű beruházásra az Önkormányzat  207.855 600 Ft összegű támogatást kapott.

A kivitelezési munka 2010 májusában elkezdődött a jelenlegi tervezett befejezési határideje 2011. május 30.

A beruházás rövid leírása:

A Vizslaréti árok mederkorrekciója a zárt szelvényű csatornaszakasz 1+267 km szelvényétől indul (a Volt Dózsa pálya területe), a Jákum Ferenc utcával párhuzamosan, É-i irányba a Zala folyóig, hossza 262,25 m, így a Vizslaréti árok hossza 1.005 fm hosszú szakasszal lerövidül.

A mederkorrekció egy 127,5 fm hosszú szakasza zárt csatornával, míg a többi szakasza nyílt, trapéz szelvényű nyílt árokkal folytatódik és csatlakozik a Zala folyóba.

A nyílt árok szakaszon, az árvédelmi töltés keresztezésébe zsiliptáblás elzárású árvédelmi zsilip kerül kialakításra.

A beruházás célja, hogy a mederkorrekció során megszűnő nagy szelvényű nyílt ároknak már nem kell a Vizslaréti árok teljes vízgyűjtőjéről érkező vizeket levezetni, helyette csak a közvetlen saját vízgyűjtőjéről érkező vizeket. Ezt a feladatot kisméretű 937 fm hosszú zárt csatorna lefektetésével meg lehet oldani.

- Ugyancsak a középtávú programba illeszkedően a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztésére alakult Önkormányzati Társulás az Európai Unió, Kohéziós Alapjának támogatásával folyó projekt 2. ütemébe lehetőség nyílt csapadékcsatorna fejlesztésekre.

A fejlesztések célja az alábbi volt:

- A belvárosban a még hiányzó utcák csatornázása,

- a csapadékhálózat szennyvíz terhelésének, valamint a szennyvíztelep csapadékvíz terhelésének csökkentése érdekében

- Meglévő, túlterhelt hálózat átépítése

- A város egyes dombvidéki területein a csapadékcsatorna-hálózat kiépítése

A program keretében az elmúlt időszakban az alábbi csapadékcsatornák épültek meg:

| Becsali út | 855,0 | fm |
| --- | --- | --- |
| Egerszeghegyi út | 2 189,3 | fm |
| Platán sor | 1 324,8 | fm |
| Batsányi u. | 158,7 | fm |
| Püspöki G. u. | 78,6 | fm |
| Pintér M. u | 101,9 | fm |
| Síp u | 85,1 | fm |
| Eötvös u | 67,0 | fm |
| Kert u | 216,7 | fm |
| Botfy u | 18,0 | fm |
| Ady és Táncsics u.. | 120,5 | fm |
| Átalszegett u | 60,7 | fm |
| Várkör | 287,0 | fm |
| Összesen | 5 563,3 | fm |

A fenti fejlesztésekre az Önkormányzat a vállalt pénzügyi saját forrást biztosította.

- 2010 évben lakossági, valamint képviselői igények kielégítésére az alábbi területek csapadékvíz-elvezetésének megvalósítása történt meg:

- Gát utcában árok felújítás 167 fm hosszon

- Akácfa sor mederburkolat építés 194,4 fm hosszon

- Csörge patak átépítése (az elmúlt évben már elkezdett csatornázás folytatása 17,5 fm NA 1800 ROCLA csővel)

- Harangvirág utcában árokburkolat építés 172 fm hosszon

- Hétvezér utcában földmedrű árok helyett csapadékcsatorna építés 129 fm NA 300 KGPVC csőből

- Neszele, Irinyi utca 2. előtt 43 fm csapadékcsatorna és 33 fm folyókaépítés

- Nyíres utcában 209 fm NA 200 csapadékcsatorna építés

- Pintér M. utcának a Lőrinc barát u. - Batsányi közötti szakaszán 138 fm folyóka és 245 m2 járdafelület felújítása

- Zalabesenyő, Posta utcában 139 fm NA 300 KG PVC csapadékcsatorna, 220 fm folyóka építése 220 m2 járda felújításával

- Ebben az évben ugyancsak lakossági, valamint képviselői igények kielégítésére az alábbi területek csapadékvíz-elvezetésének előkészítése folyik:

- Alkotmány utca 6. melletti árokszakasz felújítás,

- Körmendi út - Kutasi út - Öveges út által határolt területen lévő árok felújítása,

- Nyíres utca árokfelújítás,

- Gazdaság utca-Andráshida utca közötti árok felújítás,

- Bíbor utca - Hock J. csomópont csapadékvízelvezetése,

- Bozsoki út 2 melletti árok kiépítése,

- Domb utca iskola - Válicka közti csap víz elvezetés,

- Ebergényi utca csapadékvíz elvezetés,

- Jedlik Ányos utca árokfelújítás,

- Kaszaházi út árok kiváltás,

- Király utca árok kiváltás,

- Mező utca árok felújítás,

- Öveges ÁMK csapadékvíz elvezetés,

- Teskándi út árok kiváltás,

- Tüttő Gy. utca csapadékvíz elvezetés

- Avas ároknak a Páterdombi gyalogos vasúti aluljárótól 30 m-re É.-ra lévő zárt szakaszának végétől a Berzsenyi u.-i átereszig terjedő nyílt szakaszának zárt csapadékcsatornázása (ebből 300 fm betervezve az Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatásával készült Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztése projekt III. ütemébe, melynek előkészítése jelenleg folyik)

- Építők útja csapadékcsatorna felújítás

- Bartók B. utca csapadékcsatorna rekonstrukció

- Patkó utca csapadékcsatorna rekonstrukció.

- A fentieken kívül a középtávú programban 2010. évre meghatározott céloknak az éves költségvetésbe történő betervezése az Önkormányzat egyre szűkülő pénzügyi lehetőségei miatt már nem történt meg.

Összefoglalva elmondható, hogy a középtávú program első három évében tervezett fejlesztések, felújítások egy része ugyan megvalósult, de a negyedik, 2008. évtől kezdődően az Önkormányzat pénzügyi forrásai már csak a számára fontos nagyobb volumenű fejlesztések pályázati támogatásainak elnyeréséhez szükséges saját forrás igény biztosítására voltak elegendőek, 2009-2010 években ebben a tárgykörben pedig már hitelfelvételre kényszerült.

Bár Zalaegerszeg közigazgatási területén ebben az évben a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos már fentebb felsorolt célok megvalósítása során  több mint 7 km csatorna, árok ill. folyóka megépítése, valamint felújítása történt meg, a városi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciójának 2005. évben készült középtávú programja már nem tartható.

Következésképpen a 2015 évig betervezett program felülvizsgálatára, átértékelésére van szükség.

Az elmúlt időszak csapadékos időjárása és az azokból keletkező elöntések tapasztalatai szerint a város csapadékvíz-elvezetésével kapcsolatban az elkövetkező években további fejlesztések, felújítások elvégzése lenne szükséges. Ilyen feladatok többek között pl.:

- város-rehabilitációs programmal kapcsolatos csapadékvíz-elvezetési projektek,

- elhasználódott, tönkrement csapadékcsatornák, nyílt árkok felújítása,

- bizonyos területek csapadékvíz-elvezetési elégtelenségeinek megszüntetése

- üzemeltetési szempontok miatt csatornáknak, árkoknak magánterületi ingatlanokról közterületekre történő áthelyezése

- a Zala folyó elöntéseinek megszüntetése

- városrendezési, infrastrukturális meggondolásokból a város belterületi részein lévő egyes nyílt árkok zárttá tétele

A fenti általános jellegű feladatok közül már konkrétan megfogalmazott célok finanszírozására lehetőséget nyújthat a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011. – 2013. évi akciótervének 4. prioritásában lévő ”Környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” támogatási konstrukció, mely a települési bel- és külterületi vízrendezési célok megvalósítását teszi lehetővé.

A program előreláthatólag 2011. január közepén indul, ezért szükségesnek tartom, hogy a 2011. év első Közgyűlésére előterjesztés készüljön arról, hogy a város csapadékvíz-elvezetési rendszerében melyek azok a feladatok, célok, melyek megvalósítását az Önkormányzat fontosnak tartja. E célok közül, azok prioritását figyelembe véve, tudja az Önkormányzat – természetesen pénzügyi lehetőségeinek függvényében - eldönteni, hogy melyik projektre nyújt be pályázatot.

Bizottsági határozatok:

Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság:

66/2010. sz. határozat:

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság a tájékoztatót egyhangúlag - 13 igen szavazattal - a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Gazdasági Bizottság:

237/2010. számú határozat

A Gazdasági Bizottság a tájékoztatót – egyhangúlag – 12 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Pénzügyi Bizottság:

108/2010. számú határozat

A Pénzügyi Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a tájékoztatót.

HATÁROZATI JAVASLAT:

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 309/2005. sz. határozatát 2010. december 31. napjával hatályon kívül helyezi.

- A Közgyűlés felkéri az Alpolgármestert, hogy gyűjtse össze és állítsa fontossági sorrendbe azokat a feladatokat, célokat, melyek megvalósítását a város csapadékvíz-elvezetésének jobbítása érdekében az Önkormányzatnak célszerű lenne elvégezni. Javaslatát terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 	 2011. január 30.

Felelős:    	 Doszpoth Attila alpolgármester

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató elfogadására.

Zalaegerszeg, 2010. december 9.

1. sz. melléklet

Doszpoth Attila sk. alpolgármester

KIVONAT

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2005. november 17-i

ülésének jegyzőkönyvéből

ZMJVK 309/2005. sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a városi csapadékvíz elvezető hálózat felújítási, fejlesztési feladatainak középtávú programtervét az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint jóváhagyja.

A felújításokhoz, fejlesztésekhez szükséges előirányzatok az éves költségvetés készítésekor a pénzügyi lehetőségek függvényében kerülnek rögzítésre.

A középtávú program teljesítéséről évente a költségvetési koncepció elkészítéséig a közgyűlés elé beszámolót kell készíteni.

Határidő: 	 2015-ig évente november 30.

Felelős:    	 Tombi Lajos alpolgármester

K. m. f.

| Dr. Kovács Gábor sk. jegyző | Gyutai Csaba sk. polgármester |
| --- | --- |

A kivonat hiteles:

Farkas Veronika sk.