ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/502-101

Email: mayor@zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2011. november 24-i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról |  |
| --- | --- | --- |
| Előterjesztő: | Gyutai Csaba polgármester |  |
| Készítette: | Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Gecseg József sk. vezérigazgató |  |
| Egyeztetve: | Városfejlesztési és Tervezési Osztály Henics Attila sk. csoportvezető |  |
| Tárgyalta: | Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság |  |
|  | Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság |  |
|  | Gazdasági Bizottság |  |
|  | Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság |  |
| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: |  | Önkormányzati Osztály |
|  |  | Farkas Veronika sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata "Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja" I. ütemének megvalósítása keretében a 2010. májusában megkezdett kivitelezési munkálatok tovább folytatódtak az elmúlt időszakban.

I.

A projekt első építési eleme, a Kossuth L. utca (Kisfaludy u. - Petőfi u. közötti szakasz) burkolatépítése, csapadékvíz-elvezetése, közvilágítási és kertépítési munkálatai a 2010. szeptember 8-i műszaki átadással - a vállalkozási szerződéseknek megfelelően - befejeződtek. A tárgyi munka 1 éves garanciális bejárására 2011. június 22-én került sor, mely során meghatározásra kerültek a szükséges javítások. A garanciális munkálatokat a kivitelező elvégezte, a felülvizsgálat folyamatban van.

II.

A projekt második építési elemeként valósult meg a "Piac tér térfelszíni építményeinek kivitelezése. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a K+K Bau-Profil Zrt. lett, a tárgyalás során kialakult legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatással, bruttó 201.875.000 Ft vállalási árral. A kivitelezési munkálatok a 2011. március 8-i szerződéskötést és munkaterület átadást követően kezdődtek el. A kivitelező a régészeti feltárások elhúzódására való hivatkozással szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be, melyet a megrendelő elfogadott, így a teljesítési határidő 2011. május 31. napról 2011. július 11. napjára módosult.

A kivitelező a generál kivitelezési munkáit 2011. július 11-ével készre jelentette, melyet a beruházó – a kivitelezési munkálatok nem kielégítő készültségi foka miatt – visszautasított. A kivitelező 2011. július 22-én kelt készre jelentése alapján a műszaki átadás-átvételi eljárásra 2011. augusztus 1-jén került sor, azonban a helyszíni bejárás során a beruházó azt állapította meg, hogy a kivitelezési munkálatok készültségi foka továbbra sem kielégítő, emiatt a műszaki átadás nem kezdhető meg. A 2011. augusztus 5-i ismételt készre jelentést követően a műszaki átadás-átvételi eljárás 2011. augusztus 12-én megkezdődött és 2011. augusztus 18-án befejeződött. A megújult többfunkciós piactér felavatása 2011. augusztus 26-án, ünnepélyes keretek között zajlott, aznap visszaköltözött a piac is, este pedig zenés műsor várta a városlakókat.

Az ásatás során előkerült régi várbástya fa cölöpjei a térfelszínen megjelölésre kerültek, s a Piac téren elhelyezett történelmi adatokat tartalmazó tablók is megörökítenek.

A területen kicserélésre, illetve kiváltásra kerültek a víz, gáz, villany, szennyvíz és csapadék elvezető vezetékek. Az új vízvezeték építése ~58 fm hosszon folyt. A megújult téren 3780 m2 térburkolat került megépítésre, 54x12 m területen acélszerkezetű, polikarbonát héjazatú, fa árnyékolókkal felszerelt térlefedés történt. Kis liget is kialakításra került, ahová 12 db fát telepítettek 8 db faverem ráccsal, 116 m2-en épített paddal, ivókúttal, kerékpártárolókkal. A projektelemhez kapcsolódó piaci sátrak legyártásra kerültek, melyeket a kereskedők a használatra vonatkozó szerződéskötést követően vehettek át, a 96 db mobil elárusító pultot pedig az átadás óta használhatják. A teret utcabútorok és egyéb kiegészítő felszíni elemek, valamint az újonnan felállított kandelláberek teszik még látványosabbá.

A Piac téri projektelemhez kapcsolódóan a szökőkút építési munkálatai még folynak, november végére várható a befejezés.

III.

A projekt harmadik építési eleme a Zalaegerszeg, Északi tehermentesítő út I. szakasz építményeinek kivitelezése. A projekt megvalósításához kapcsolódó Zalaegerszeg, Szeglet u. 1. (Virágudvar) épület, valamint a Mérlegház lebontásra került.

A közbeszerzési eljárásban a legkedvezőbb ajánlatot a KF Zalaegerszeg Konzorcium tette, bruttó 630.937.500 Ft-os áron, így lett a Konzorcium a „Zalaegerszeg északi tehermentesítő út I. szakasz építményeinek kivitelezése NYDOP – 3.1.1/B-2009-0005” c. projekt közbeszerzési eljárásának nyertes ajánlattevője.

A KF Zalaegerszeg Konzorcium a kihirdetést követő 2 hónap múlva hivatalosan is visszalépett.

Ezt követően, 2011. augusztus 23-án ZMJV Önkormányzata a kivitelezési munkák elvégzésére, a közbeszerzési eljárásban a második legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevőnek kihirdetett Magyar Aszfalt Kft-vel kötötte meg a Vállalkozási szerződést. A vállalkozási díj: br. 631.250.000,- Ft.

A szerződés szerinti teljesítési határidő 2011. december 16., azonban a KF Zalaegerszeg Konzorciummal tervezett szerződéskötés időpontjának elhúzódása majd meghiúsulása - előre láthatóan - a befejezési határidő módosítását teszi indokolttá.

2011. október végéig elvégzett munkák:

Útépítés:

Október 6-a tér: bontási munkák, szelvénybővítés (95%), szegélyépítés, kerítésáthelyezés, járda földmunkái (50%); Batthyányi út: szélesítés bontási és földmunkái (60%); BNA utca: térkőbontás (100%), ívkorrekciók bontási és földmunkái (80%); Munkácsy utca: bontási munkák (5%); Jákum utca: északi végén bontási és földmunkák (90%); Vasúti töltés:-; Vágóhíd utca: bontási és földmunkájának elkészítése ágyazat szintig (100 %), szegélyépítés (90%).

Közműépítés:

1. Budai Nagy Antal u.: - csapadékcsatorna: CS-1 szakaszon DN 300 és 400-as vezeték építése a 2. sz. aknáig (80%); - elektromos földkábel fektetések (20 KV; 0,4 KV; térvilágítás) (80%) – ivóvízvezeték építése: V-1 jelű, D 160 KPE vezeték a Munkácsy M. u. kereszteződésig, a 0+124,1 szelvényig (90%); - kábel tv földkábel építése (90%)

2. Volt vasúti töltés: - csapadékcsatorna: CS-0 szakaszon DN 600-as vezeték építése befogadótól a 7. sz. aknáig (60%)

3. Jákum F. u.: - meglévő vb. csapadékcsatorna („Büdös” árok) elbontása (95%); - gázvezeték kiváltások (80%) – telefonkábel építése

4. Október 6. tér: - elektromos földkábel fektetések (20 KV; 0,4 KV; térvilágítás) (80%); - csapadékcsatorna víznyelők és átkötő vezetékek építése (60%)

A kivitelezőkkel valamennyi építési projekt végrehajtása kapcsán folyamatos volt a kooperáció az organizációs, tervezési, minőségbiztosítási, kivitelezési kérdésekben.

IV.

2011. szeptember 16-án jelent meg a „Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal utcában felszíni parkolóhelyek létesítése” elnevezésű általános egyszerű közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívása. Az ajánlattételi határidő lejártáig 9 ajánlattevő váltotta ki az ajánlattételi dokumentációt, és 9 db ajánlatot nyújtottak be. A mélyparkoló helyett, a Budai Nagy Antal utca és a Várkör u. közötti önkormányzati területen 67 férőhelyes felszíni parkoló kialakítására kiírt közbeszerzés nyertes ajánlattevője a Magyar Aszfalt Kft., bruttó 17.106.096,- Ft vállalkozási díjjal. A szerződéskötés időpontja: 2011. november 7.

V.

A Csipke passzázs projektelemben megvalósítási esemény továbbra sem történt, viszont a tulajdoni jogok rendezése, Földhivatalba történő bejegyzése megtörtént. A kivitelezőkkel az egyeztetés folyamatos. A Támogatási Szerződés módosítása értelmében ennek a projektelemnek a megvalósítása 2012. tavaszán kezdődik.

VI.

A "Rendért" Zalai Közbiztonsági Egyesület, mint konzorciumi partner a járőrözési tevékenységét az építési munkálatokkal párhuzamosan végzi.

A Hálózat az Integrációért Alapítvány is megkezdte tevékenységét, azonban a projektelemet összehangolni szándékozik egyéb kapcsolható projektjeivel.

VII.

Kezdeményeztük a Deák téri épület–mélygarázs, mint új projektelem beemelését a Támogatási Szerződésbe. A Deák téri épület adhat helyet a mélyparkoló kialakításának, a városi cégek ügyfélszolgálati irodájának. A projektelem előkészítéséhez kapcsolódó feladatok - mint pl. a banki hitelfelvétellel, az előértékesítéssel, kivitelezéssel kapcsolatos munkák - végrehajtása folyamatban van.

A Piac téri mélyparkoló megépítésének elmaradása miatt a Városgazdálkodási Kft. (korábban Parkoló-Gazda Kft.) kikerült a konzorciumi tagok közül, mert a felszíni parkolót is a város építi meg.

VIII.

A Támogatási Szerződés módosításához szükséges adatszolgáltatás még nem zárult le. A teljes projekt befejezési határideje: 2012. november 13.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 240/2011. sz. határoztában 10 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból - tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság 142/2011. sz. határozatában az előterjesztést egyhangúlag – 13 igen szavazat – támogatta.

A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság 149/2011. sz. határozatában – 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a tájékoztatót közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Gazdasági Bizottság a tájékoztatót 191/2011. sz. határozatában – egyhangúlag – 11 igen szavazattal további tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérem a tisztelt Közgyűlést a tájékoztató elfogadására.

Zalaegerszeg, 2011. november 17.

Gyutai Csaba sk.

polgármester