ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/502-101

Email: mayor@zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2012. június 21-i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról |  |
| --- | --- | --- |
| Előterjesztő: | Gyutai Csaba polgármester |  |
| Készítette: | Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Oláh Gábor vezérigazgató |  |
| Tárgyalta: | Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság |  |
|  | Városfejlesztési Üzemeltetési és Tervezési Bizottság |  |
|  | Gazdasági Bizottság |  |
|  | Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság |  |
| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: |  | Önkormányzati Osztály |
|  |  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

A téli időszakot követően az elmúlt 2 hónapban az ütemtervnek megfelelően folytatódott Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata "Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja” I. ütemének megvalósítása.. A projekt összköltsége 1.557.350.254 Ft, melyhez 899.970.045 Ft-os támogatást nyert Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) pályázatán.

I.

A projekt első építési elemeként került sor a Kossuth utca Kisfaludy u. - Petőfi u. közötti szakaszának felújítására, mely magában foglalta a burkolatépítési, csapadékvíz-elvezetési, közvilágítási és kertépítési munkálatokat. A műszaki átadás 2010. szeptember 8-án megtörtént. A munka 1 éves garanciális bejárásán, 2011.06.22-én meghatározásra kerültek a szükséges javítások, mely garanciális munkálatokat a kivitelező elvégezte.

II.

A projekt második építési elemeként valósult meg a Piac tér térfelszíni építményeinek kivitelezése. A 2011. március 8-i szerződéskötést és munkaterület átadást követően kezdődtek meg a kivitelezési munkálatok, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2011. augusztus 18-án sikeresen befejeződött. A megújult többfunkciós piactér ünnepélyes felavatása 2011. augusztus 26-án megtörtént.

A Piac téri projektelemhez kapcsolódóan a szökőkút építési munkálatai 2011. november 5-én befejeződtek, az üzemelés a téli időszak végét követően, 2012. március hónapban indult meg.

III.

A projekt harmadik építési eleme az Északi tehermentesítő út I. szakasz építményeinek kivitelezése. A Vállalkozási szerződés megkötését és a munkaterület átadást követően, 2011. augusztus 23-tól a Magyar Aszfalt Kft., mint kivitelező megkezdte az építési munkálatokat. A szerződéskötéskor előre nem látható okok miatt kivitelező kezdeményezte a 2011. december 16-i teljesítési határidő 2012. június 15-re történő módosítását, melyet megrendelő elfogadott. Az építési munka a jelentéstételi időszak végére kb. 90-95 %-os készültségű. A téli időszakot követően, március közepétől az építési területet érintő utcák járdáinak földmunkájával, kerti szegély fektetéssel, csapadékcsatorna építéssel folytatódtak a munkálatok. A Jákum utcában Cs 1-1-0 jelű vezetéken házibekötések építési, víznyelők elkészítési, a meglévő szennyvízátemelő és szerelvényakna fedlap lesüllyesztési, szegélybontási, szegélyépítési, középsziget térkövezési, járdabontási, betonozási, aszfaltmarási, pályabontási, útalapképzési, útpálya aszfaltozási, aknaemelési, térkövezési munkálatok folytak.

A Vágóhíd utcában aszfaltbontási, szegélyépítési és aszfaltozási, Munkácsy utcában szegélyépítési, térkőfektetési, szegélybontási, szegélyépítési, aszfaltmarási, pályabontási, útalapképzési, útpálya aszfaltozási, aknaemelési, járdabontási és alapozási munkákat végzetek. A Budai Nagy Antal utcában a vízszintes felületek rendezése, humuszolás, földkitermelés, tükörkészítés, ágyazat készítés, szegélyépítés, járdabontás, valamint betonozási munkálatok folytak. A Batthyány utcában térkőfektetést, a Szeglet utcában szegélybontás, szegélyépítés, járdabontás, betonozás, útalapképzés, útpálya aszfaltozási, aknaemelési, járdaalapozási, aszfaltmarási, pályabontási, a Mérleg téren szegélyépítési, járdabetonozási, térkövezési munkálatokat végzett a kivitelező.

A Budai Nagy Antal, Mérleg tér, Vágóhíd, Batthyány, Munkácsy utcákban a közvilágítás kiépítésre került.

A teljesítési határidő lejártáig hátralévő munkálatok jó ütemben haladnak, kivitelező előzetes tájékoztatása szerint a készrejelentést június elejére tervezik.

IV.

A program eredeti négy projekteleme között nem szerepelt a Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal utcában felszíni parkolóhelyek létesítése, azonban a piac környéki parkolási problémák megoldására a Budai Nagy Antal utca és a Várkör közötti önkormányzati területen 67 férőhelyes felszíni parkoló került kialakításra. A kivitelezési munkálatok a 2011. november 11-i munkaterület átadást követően kezdődtek meg. A 67 parkolóállás és az azokat kiszolgáló belső út kialakítása a meglévő ingatlanhatár figyelembe vételével történt. A megvalósítás során teljesültek azon célkitűzések is, amelyek a parkolóállások komfortos nagyságára, valamint az épített felület zöldterülettel való tagolására vonatkoztak. A kivitelezés során a Vállalkozó 1.600 m2 térkő burkolat fektetése mellett 400 m2 zöldfelületen 16 db sorfát telepített, és épült 2 db mozgássérült parkoló is. A csapadékvíz elvezetése zárt csatornában történik, víznyelőkbe épített olajleválasztó műtárgyakon keresztül. A parkoló megvilágítását 2 db oszlopon 2-2 lámpatest biztosítja. A kivitelezést a Magyar Aszfalt Kft. végezte, az ünnepélyes avatásra 2011.12.22-én került sor. A parkolót a Városgazdálkodási Kft. üzemelteti.

V.

A projekt két magánerős eleme közül a Csipke passzázs építési munkálatai 2012.04.13-án kezdődtek el. Jelentéstételi időszak végéig elkészült a vasbeton átjáróhidak elbontása, az új üzletek és a közlekedőterület lefedéséhez szükséges alapozási munka teljes mértékben befejeződött. Az új acélszerkezet építése folyamatban van, az előregyártás ~75 %-on, a helyszíni beépítés ~15 %-on áll, emellett folyik az épületgépészeti munka. A fűtésszerelési munkálatok is megkezdődtek. A munka kb. 20 %-os a teljes készültséghez képest. A Támogatási Szerződés módosítása értelmében ennek a projektelemnek a kivitelezési határideje 2012. augusztus 30.

VI.

A "Rendért" Zalai Közbiztonsági Egyesület, valamint a Hálózat Az Integrációért Alapítvány, mint konzorciumi partnerek a szerződésben foglaltaknak megfelelően folyamatosan látják el feladatukat.

VII.

Új projektelemként került be a módosított Támogatási Szerződésbe a projekt magánerős elemei közé a Deák téri épületi mélygarázs és Ügyfélszolgálati Iroda.

A projekt még az előkészítés szakaszában van, a bank által kért dokumentumok, igazolások - melyeket a hitel folyósításának feltételéül megszabott - megküldésre került.

Kiírásra került a kivitelező kiválasztására a pályázat, melynek elbírálása még folyamatban van. A kivitelezői szerződés aláírására várhatóan június közepén kerül sor. Az előkészítés megfelelő ütemben halad.

VIII.

Az új közösségi tereken megrendezésre kerülő programsorozat 2012. évi nyitórendezvényének megtartására "Tavaszváró főzőcske a piacon" címmel március elején került sor, majd következtek az "Ünnepváró családi rendezvény a piacon", a "Találkozz a húsvéti nyúllal", és a "Fesztivál piac", valamint az „I. Egerszegi Eperfesztivál” elnevezésű programok. Az idei évben a programsorozat 9 rendezvényből áll, melyek a projekt során megvalósult új építésű helyszíneken kerülnek megrendezésre.

IX.

A teljes projekt befejezési határideje: 2012. november 13.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság a 147/2012. sz. határozatával 10 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság a 92/2012. számú határozatával tájékoztatót egyhangúlag – 10 igen szavazat – elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A Gazdasági Bizottság a 110/2012. sz. határozatával a tájékoztatót 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság a 72/2012. sz. határozatával az előterjesztést – 11 igen, egyhangú szavazattal – közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérem a tájékoztató elfogadását!

Zalaegerszeg, 2012. június 11.

Gyutai Csaba sk.

polgármester