ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.  92/502-106, fax: 92/502-101

E-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

1. napirendi pont anyaga

###### ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2012. június 21-i ülésére

Tárgy:	Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:	Gyutai Csaba polgármester

Készítette:	Önkormányzati Osztály

Farkas Veronika sk.

Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatának 19. § (1) bekezdése alapján az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról:

ZMJVK 268/2010/1. (XII.16.) sz. határozata

Tárgy: A LÉSZ Kft. 2011. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyását követő intézkedések megtétele

Felelős: Udvar Sándor ügyvezető – LÉSZ Kft.

Határidő: 2012.05.31.

Az üzleti terv, valamint a 2011. évi beszámoló a Cégbíróság részére megküldésre került letétbe helyezés céljából.

ZMJVK 269/2010/1. (XII.16.) sz. határozata

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2011. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyását követő  intézkedések megtétele

Felelős: Aladi Gusztáv ügyvezető – Kontakt Nonprofit Kft.

Határidő: 2012.05.31.

A határozatot a közgyűlés 101/2011.  (V.11.) sz. határozatával módosította. A módosított határozatnak megfelelően a véglegessé vált 2011. évi üzleti tervben foglaltakról szóló beszámolót a közgyűlés 2012. május 10-i ülésén megtárgyalta.

ZMJVK 270/2010/1. (XII.16.) sz. határozata

Tárgy: A Zala-Depo Kft. 2011. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyását követő intézkedések megtétele

Felelős: Gecse László ügyvezető – Zala-Depo Kft.

Határidő: 2012.05.31.

A Zala-Depo Kft. 2011. évi üzleti tervének cégiratok közé történő letétbe helyezése határidőben megtörtént.

ZMJVK 273/2010/1. (XII.16.) sz. határozata

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2011. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyását követő intézkedések megtétele

Felelős: Oláh Gábor vezérigazgató – Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.

Határidő: 2012.05.31.

A közgyűlés 2012. május 10-i ülésén a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2011. évi üzleti tervének teljesüléséről szóló beszámolót elfogadta.

ZMJVK 274/2010/1. (XII.16.) sz. határozata

Tárgy: A Kvártélyház Kft. 2011. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyását követő intézkedések megtétele

Felelős: Tompa Gábor ügyvezető – Kvártélyház Kft.

Határidő: 2012.05.31.

A Kvártélyház Kft. 2011. évi üzleti tervének teljesüléséről szóló beszámolót a közgyűlés 2012. május 10-i ülésén megtárgyalta, elfogadta.

ZMJVK 276/2010/1. (XII.16.) sz. határozata

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. 2011. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyását követő intézkedések megtétele

Felelős: Horváth István ügyvezető – Városgazdálkodási Kft.

Határidő: 2012.05.31.

A közgyűlés a Városgazdálkodási Kft. 2011. évi végleges üzleti tervét a 2012. május 10-i beszámoló keretében megtárgyalta, elfogadta, az üzleti terv a cégadatok között letétbe helyezésre került.

ZMJVK 279/2010/1. (XII.16.) sz. határozata

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió Kft. 2011. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyását követő intézkedések megtétele

Felelős: Tompa Gábor ügyvezető – Zalaegerszegi Televízió Kft.

Határidő: 2012.05.31.

A Zalaegerszegi Televízió Kft. 2011. évi üzleti tervének teljesüléséről szóló beszámolót a közgyűlés 2012. május 10-i ülésén megtárgyalta, elfogadta.

ZMJVK 64/2011/3. (IV.14.) sz. határozata

Tárgy: Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadását követő intézkedések megtétele

Felelős: Kugler László ügyvezető – Egerszegi Sport és Turizmus Kft.

Határidő: 2012.05.31.

A társaság 2011. évi üzleti tervének Cégbíróságra történő benyújtása – ügyvéd által – megtörtént.

ZMJVK 99/2011/4. (V.11.) sz. határozata

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió Kft. 2011. évi előzetes üzleti tervének véglegesítését követő intézkedések megtétele

Felelős: Tompa Gábor ügyvezető – Zalaegerszegi Televízió Kft.

Határidő: 2012.05.31.

A Zalaegerszegi Televízió Kft. 2011. évi üzleti tervének teljesüléséről szóló beszámolót a közgyűlés 2012. május 10-i ülésén megtárgyalta, elfogadta.

ZMJVK 100/2011/3. (V.11.) sz. határozata

Tárgy: A Zala-Depo Kft. 2011. évi előzetes üzleti tervének véglegesítését követő intézkedések megtétele

Felelős: Gecse László ügyvezető – Zala-Depo Kft.

Határidő: 2012.05.31.

A Zala-Depo Kft. 2011. évi üzleti tervének cégiratok közé történő letétbe helyezése határidőben megtörtént.

ZMJVK 101/2011/4. (V.11.) sz. határozata

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2011. évi előzetes üzleti tervének véglegesítését követő intézkedések megtétele

Felelős: Aladi Gusztáv ügyvezető – Kontakt Nonprofit Kft.

Határidő: 2012.05.31.

A határozatnak megfelelően a véglegessé vált 2011. évi üzleti tervben foglaltakról szóló beszámolót a közgyűlés 2012. május 10-i ülésén megtárgyalta.

ZMJVK 102/2011/3. (V.11.) sz. határozata

Tárgy: A LÉSZ Kft. 2011. évi előzetes üzleti tervének véglegesítését követő intézkedések megtétele

Felelős: Udvar Sándor ügyvezető – LÉSZ Kft.

Határidő: 2012.05.31.

A 2011. évi véglegesített üzleti terv a Cégbíróság részére letétbe helyezés céljából elektronikus úton megküldésre került.

ZMJVK 104/2011/3. (V.11.) sz. határozata

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2011. évi előzetes üzleti tervének véglegesítését követő intézkedések megtétele

Felelős: Oláh Gábor vezérigazgató – Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.

Határidő: 2012.05.31.

A közgyűlés 2012. május 10-i ülésén a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2011. évi üzleti tervének teljesüléséről szóló beszámolót elfogadta.

ZMJVK 105/2011/3. (V.11.) sz. határozata

Tárgy: A Kvártélyház Kft. 2011. évi előzetes üzleti tervének véglegesítését követő intézkedések megtétele

Felelős: Tompa Gábor ügyvezető – Kvártélyház Kft.

Határidő: 2012.05.31.

A Kvártélyház Kft. 2011. évi üzleti tervének teljesüléséről szóló beszámolót a közgyűlés 2012. május 10-i ülésén megtárgyalta, elfogadta.

ZMJVK 108/2011/3. (V.11.) sz. határozata

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. 2011. évi üzleti tervének véglegesítését követő intézkedések megtétele

Felelős: Horváth István ügyvezető – Városgazdálkodási Kft.

Határidő: 2012.05.31.

A Városgazdálkodási Kft. 2011. évi véglegesnek tekintett üzleti terve a cégadatok közé nyilvánosan letétbe helyezésre került.

ZMJVK 154/2011. (VI.23.) sz. határozata

Tárgy: Egyházi Idősellátó Szolgálat kialakításának céljából a Pais Dezső Általános Iskola használaton kívüli épülete biztosításának feltételei

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.05.31.

A Zalaegerszeg 4983/19 hrsz.-ú ingatlan, a volt Pais Dezső Általános Iskola épületének hasznosítása tárgyában a közgyűlés 2012. február 2-i ülésén, 7/2012. sz. határozata keretében döntött.

ZMJVK 200/2011/2. (IX.15.) sz. határozata

Tárgy: A lakottan értékesíthető és gazdaságosan nem felújítható üres önkormányzati bérlakások „2. fordulós” nyertes pályázóival az adásvételi szerződések megkötése

Felelős: Udvar Sándor ügyvezető – LÉSZ Kft.

Határidő: 2012.05.31.

A „2. forduló” nyertes pályázójával az adásvételi szerződések megkötésre kerültek.

ZMJVK 206/2011/1. (X.20.) sz. határozata

Tárgy: Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadását követő intézkedések megtétele

Felelős: Kugler László ügyvezető – Egerszegi Sport és Turizmus Kft.

Határidő: 2012.05.31.

A társaság 2011. évi üzleti tervének tárgyában hozott 64/2011/3. (IV.14.) számú közgyűlési határozatot a fenti határozati pont módosította. A módosított üzleti terv Cégbíróságra történő benyújtása – ügyvéd által – megtörtént.

ZMJVK 23/2012. (III.08.) sz. határozata

Tárgy: Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elkészítése Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.06.21.

Az év közben hatályba lépett új jogszabályi rendelkezések értelmezésével kapcsolatos szakmai egyeztetések elhúzódása egyaránt hátráltatta az önkormányzat vagyonrendeletének, valamint a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elkészítésének jogalkotói és stratégiai munkáit. Ebben az évben várhatóan a nemzeti vagyonról  szóló törvény módosítására is sor kerül, melynek változásait szintén figyelembe kell venni a közép és hosszú távú vagyonstratégia és az új önkormányzati Vagyonrendelet elkészítésekor.

Szándékaink szerint a közgyűlés elé olyan egységes szerkezetű koherens dokumentumokat kívánunk bocsátani, amely hosszabb távon is megnyugtatóan szabályozhatja a vagyongazdálkodás folyamatait.

Ezért egyelőre javaslom a határozat végrehajtási határidejének 2012. december 31-ig történő meghosszabbítását.

ZMJVK 46/2012/2.,3. (IV.12.) sz. határozata

Tárgy: A Fedett Termálfürdőre vonatkozó jegyárkompenzációs megállapodás aláírása, előirányzat átvezetése; az együttműködési megállapodás módosításának aláírása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.05.15.

A határozat 2. pontja szerinti, az előterjesztés 4. számú mellékletét képező (jegyárkompenzációs) megállapodás aláírása a szerződést kötő felek  részéről megtörtént.

A közgyűlés döntése alapján a költségvetési rendelet II. negyedéves módosítása tervezetében az előirányzat átvezetésre került.

A határozat 3. pontja szerinti „Együttműködési megállapodás” aláírása folyamatban van, ezért javasolt a határozat végrehajtási határidejének 2012. június 30-ra történő módosítása.

ZMJVK 52/2012/4. (IV.12.) sz. határozata

Tárgy: Az intézményi és egyesületi sport infrastruktúra fejlesztés lehetőségei – kölcsön nyújtás és visszafizetés előirányzatának költségvetési rendeleten történő átvezetése, a kölcsönszerződés megkötése

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012. évi költségvetés II. negyedévi módosítása

a kölcsönszerződés megkötésére: 2012. 05. 31.

A kölcsönszerződés megkötésre került, a költségvetési rendeleten történő átvezetés a II. negyedéves módosítás tervezetében szerepel.

ZMJVK 55/2012/V. (IV.12.) sz. határozata

Tárgy: A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ pedagógus létszáma változásának költségvetési rendeleten történő átvezetése

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012. évi költségvetés II. negyedévi módosítása

A közgyűlés döntése alapján a költségvetési rendelet II. negyedéves módosításának tervezetében a létszámváltozások átvezetésre kerültek.

ZMJVK 58/2012. (IV.12.) sz. határozata

Tárgy: "Zalaegerszeg Város Díszpolgára" és "Pro Urbe Zalaegerszeg" kitüntető címek ünnepélyes keretek közötti átadása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.05.13.

A közgyűlés 2012. május 11-i ünnepi ülésén a "Zalaegerszeg Város Díszpolgára" és "Pro Urbe Zalaegerszeg" kitüntető címek átadása megtörtént.

ZMJVK 60/2012. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés aláírása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.05.31.

Az 1995. évi XLII. törvény alapján kötelezően igénybeveendő kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása tárgyában a LÁNGŐR ’94 Kft-vel a közszolgáltatási szerződés Zalaegerszeg Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területén 2012. június 1-től 2012. december 31-ig terjedő határozott időtartamra aláírásra került.

ZMJVK 61/2012. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: ZMJV Településszerkezeti Tervének módosítása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.05.11.

A Zalaegerszeg, Göcseji út 29. és 31. szám alatt található 3338 és 3342 hrsz-ú ingatlanok szabályozás-módosítása a rendezési tervbe átvezetésre került, 2012. május 12-én hatályba lépett.

ZMJVK 62/2012. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás aláírása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.05.10.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése és a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás 2012. május 10-én - ünnepélyes keretek között - aláírásra került.

ZMJVK 63/2012/1.,2. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: A Griff Bábszínház igazgatója munkaszerződésének, valamint a Hevesi Sándor Színház igazgatója munkaszerződés-módosításának aláírása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.06.15.

A Griff Bábszínház igazgatójának munkaszerződése elkészült.

A Hevesi Sándor Színház igazgatója munkaszerződésének módosítása elkészült, aláírásra került.

ZMJVK 64/2012/1.,2.,4.,5. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió Kft. 2011. évi beszámolójának jóváhagyását követő intézkedések megtétele; az ügyvezető értesítése prémiuma kifizetésének engedélyezéséről; az ügyvezető megbízási szerződésének módosítása; az alapító okirat módosítása

Felelős: Tompa Gábor ügyvezető – Zalaegerszegi Televízió Kft.

Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.05.31.

1. pont:  A Kft. beszámolójának és egyéb jelentéseinek elektronikus úton történő letétbe helyezése megtörtént.

2. pont: A Zalaegerszegi Televízió Kft. ügyvezetője részére a prémium kifizetését engedélyező közgyűlési határozat megküldésre került.

4. pont: A Zalaegerszegi Televízió Kft. ügyvezetője megbízási szerződés-módosítása elkészült, aláírásra került.

5. pont: Az alapító okirat módosítása határidőre megtörtént.

ZMJVK 65/2012/1.,2.,4. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: A Kvártélyház Kft. 2011. évi beszámolójának jóváhagyását követő intézkedések megtétele; az ügyvezető értesítése prémiuma kifizetésének engedélyezéséről; az alapító okirat módosítása

Felelős: Tompa Gábor ügyvezető – Kvártélyház Kft.

Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.05.31.

1.,4. pont: A határozati pontoknak megfelelően az ügyvezető a feladatok végrehajtásáról intézkedett.

2. pont: A Kvártélyház Kft. ügyvezetőjének a prémium kifizetését engedélyező közgyűlési határozat megküldésre került.

ZMJVK 66/2012/1.,2.,4. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. 2011. évi beszámolójának jóváhagyását követő intézkedések megtétele; az ügyvezető értesítése prémiuma kifizetésének engedélyezéséről; az alapító okirat módosítása

Felelős: Horváth István ügyvezető – Városgazdálkodási Kft.

Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.05.31.

1. pont: A nyereség eredménytartalékba átvezetésre került. A beszámoló benyújtása az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Osztályára határidőben megtörtént.

2. pont: A Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének a prémium kifizetését engedélyező közgyűlési határozat megküldésre került. A prémiumalap 19,2%-ának kifizetése megtörtént.

4. pont: Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe történő foglalása megtörtént, aláírásra került. A Kft. teljes céganyaga határidőben a Zalaegerszegi Törvényszékre, mint Cégbíróságra benyújtásra került.

ZMJVK 67/2012/1.,2.,4.,5. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: A Zala-Depo Kft. 2011. évi beszámolójának jóváhagyását követő intézkedések megtétele; az ügyvezető értesítése prémiuma kifizetésének engedélyezéséről; az alapító okirat módosítása; az ügyvezető személyi alapbérének megállapítását követő intézkedések megtétele

Felelős: Gecse László ügyvezető – Zala-Depo Kft.

Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.05.31.

1. pont: A Kft. mérleg szerinti nyereségének eredménytartalékba helyezése megtörtént. A társaság a 2011. évi beszámolóval kapcsolatban a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének határidőben eleget tett.

2. pont: A Zala-Depo Kft. ügyvezetőjének a prémium kifizetését engedélyező közgyűlési határozat megküldésre került. A prémiumalap 100%-ának megfelelő prémium számfejtésre került.

4. pont: A Kft. alapító okiratának módosítása és az egységes szerkezetű okirat Cégbíróságon való letétbe helyezése megtörtént.

5. pont: Az ügyvezető a munkaszerződését aláírta, személyi alapbérének módosítása megtörtént.

ZMJVK 68/2012/1.,2.,3.,5.,6. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolójának jóváhagyását követő intézkedések megtétele; a Kft. közhasznúsági jelentésének jóváhagyását követő intézkedések megtétele; az ügyvezető értesítése prémiuma kifizetésének engedélyezéséről, 2012. évi prémiumfeltételeinek módosításáról; az ügyvezető személyi alapbérének megállapítását követő intézkedések megtétele

Felelős: Aladi Gusztáv ügyvezető – Kontakt Nonprofit Kft.

Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.05.31.

1. pont: A társaság beszámolójának és egyéb jelentéseinek elektronikus úton történő letétbe helyezése és közzététele megtörtént.

2. pont: A közhasznúsági jelentést a kft. nyilvános honlapján a szokásos közzétételi módon megjelentették.

3. pont: A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a prémium kifizetését engedélyező közgyűlési határozat megküldésre került. Az engedélyezett prémiumalap kifizetése megtörtént.

5. pont: A 2012. évi prémiumfeltételek módosított pontjai az ügyvezető részére megküldésre került.

6. pont: A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaszerződésének módosítása elkészült, aláírásra került.

ZMJVK 69/2012/1.,2.,4. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: A LÉSZ Kft. 2011. évi beszámolójának jóváhagyását követő intézkedések megtétele; az ügyvezető értesítése prémiuma kifizetésének engedélyezéséről; az alapító okirat módosítása

Felelős: Udvar Sándor ügyvezető – LÉSZ Kft.

Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.05.31.

1. pont: A 2011. évi beszámoló a Cégbíróság részére elektronikusan megküldésre került, letétbe helyezés céljából.

2. pont: A LÉSZ Kft. ügyvezetőjének a prémium kifizetését engedélyező közgyűlési határozat megküldésre került. A jóváhagyott prémium összeg kifizetésre került.

4. pont: Az Alapító Okirat módosítása megtörtént, egységes szerkezetben, elektronikus úton a Cégbíróság részére megküldésre került.

ZMJVK 70/2012/1.,2., 4. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2011. évi beszámolójának jóváhagyását követő intézkedések megtétele; a vezérigazgató értesítése prémiuma kifizetésének engedélyezéséről; az alapító okirat módosítása

Felelős: Oláh Gábor vezérigazgató – Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.

Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.05.31.

1. pont: 2012. május 10-i közgyűlés elfogadta a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. felügyelőbizottságának valamint a könyvvizsgálónak jelentését, jóváhagyta a vezérigazgatónak a társaság 2011 évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

A beszámoló illetve a mérleg közzétételre került.

2. pont: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatójának a prémium kifizetését engedélyező közgyűlési határozat megküldésre került.

2012. május 14-én a volt vezérigazgató, Gecseg József részére az engedélyezett prémium kifizetésre került.

4. pont: Az alapító okiratban bekövetkezett változások a Cégbíróságon történő bejelentése megtörtént.

ZMJVK 71/2012/1.,2.,4.,5. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2011. évi beszámolójának jóváhagyását követő intézkedések megtétele; az ügyvezető értesítése prémiuma kifizetésének engedélyezéséről; a könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása; az alapító okirat módosítása

Felelős: Kugler László ügyvezető – Egerszegi Sport és Turizmus Kft.

Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.05.31.

1. pont: A társaság 2011. évi beszámolója, mérlege a Cégbíróságra és az Igazságügyi Minisztériumba megküldésre került.

2. pont: Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. ügyvezetőjének a prémium kifizetését engedélyező közgyűlési határozat megküldésre került.

4. pont: A könyvvizsgáló mandátumának meghosszabbításáról szóló módosított alapító okirat a Cégbíróságra benyújtásra került.

5. pont: A módosított alapító okirat aláírás után a Cégbíróságra benyújtásra került.

ZMJVK 72/2012. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: A Zalavíz Zrt. működése tárgyában kötött szindikátusi szerződés módosítása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.05.31.

A Zalavíz Zrt. Közgyűlésének 2012. május 23-án tartott ülésén a szindikátusi szerződés módosításra került.

ZMJVK 73/2012/2. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: A Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény magasabb vezetői beosztására vonatkozó pályázat kiírása

Felelős: Gecse Péter elnök – Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Határidő: 2012.06.15.

A Béke ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI magasabb vezetői munkakörének betöltésére a pályázat kiírását tartalmazó előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésére elkészült.

ZMJVK 74/2012/2. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: Az Izsák Imre Általános Művelődési Központ magasabb vezetői beosztására vonatkozó pályázat kiírása

Felelős: Gecse Péter elnök – Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Határidő: 2012.06.15.

Az Izsák Imre ÁMK magasabb vezetői munkakörének betöltésére a pályázat kiírását tartalmazó előterjesztés az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésére elkészült.

ZMJVK 77/2012. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetői beosztása helyettesítéssel történő ellátása – megbízás elkészítése

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.05.15.

Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetői beosztásának helyettesítési megbízása elkészült, aláírásra került.

ZMJVK 78/2012. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: A közgyűlés érintett albizottságaiba új tagok megválasztásához kapcsolódó intézkedések megtétele

Felelős: dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2012.05.18.

Az érintett albizottságok újonnan megválasztott tagjainak értesítése megtörtént.

Az új tagok az albizottságok tagjainak nyilvántartásában átvezetésre kerültek.

ZMJVK 79/2012. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: Az "M9" Térségi Fejlesztési Tanács elnökének értesítése tagdelegálásról

Felelős: Balaicz Zoltán alpolgármester

Határidő: 2012.05.11.

A közgyűlés fenti határozatában foglaltak szerint a tagdelegálásról az "M9" Térségi Fejlesztési Tanács elnökének értesítése megtörtént.

ZMJVK 80/2012/I. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: Belvárosi I. sz. Integrált Óvoda átszervezése – a módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.05.18.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása és a szükséges intézkedések megtétele határidőben megtörtént.

ZMJVK 81/2012. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: Az Öveges József Általános Művelődési Központ átszervezése - a módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.05.18.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása és a szükséges intézkedések megtétele határidőben megtörtént.

ZMJVK 82/2012. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola alapító okiratának módosítása - a módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.05.18.

Az alapító okirat aláírása és a szükséges intézkedések megtétele határidőben megtörtént.

ZMJVK 83/2012. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: A Zalavíz Zrt. igazgatósági tagjának választásáról a társaság vezérigazgatójának tájékoztatása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.05.18.

A közgyűlési határozat megküldése a Zalavíz Zrt. vezérigazgatója részére határidőben megtörtént.

ZMJVK 84/2012. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: A Zalai Táncegyüttes Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyásáról az egyesület tájékoztatása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.05.31.

Az egyesület tájékoztatása megtörtént.

ZMJVK 85/2012. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: Iskola utcai műfüves labdarúgó pálya építéséhez önrész biztosítása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012. évi költségvetés II. negyedévi módosítása

Az Iskola utcai műfüves labdarugó pálya megépítéséhez szükséges önerő összege a 2012. évi költségvetés II. negyedéves módosításában szerepel.

ZMJVK 86/2012. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ helyiségeinek bérbeadása – bérleti szerződés megkötése a LARTIS Környezetvédelmi és Nonprofit Kft-vel

Felelős: Kondor Anita igazgató – Keresztury Dezső ÁMK

Határidő: 2012.05.31.

A bérleti szerződés aláírása határidőre megtörtént.

ZMJVK 90/2012. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: Páterdombi Szakképző Iskola volt ságodi Állattenyésztő telepének és Kertészeti telepének hasznosítására pályázat kiírása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012.05.31.

A pályázat kiírása megtörtént, a pályázati ajánlatok benyújtási határideje 2012. június 19., ennek alapján a pályázat eredményéről a közgyűlés 2012. június 21-i ülésén a „Volt oktatási célú ingatlanokra vonatkozó üzemeltetési szerződések meghosszabbítása” című előterjesztés tárgyalása során tájékoztatást adunk.

Fenti határozat pályázat kiírására vonatkozó rendelkezésének végrehajtása megtörtént.

ZMJVK 92/2012. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: Az alapító jogán végzett 2011. évi ellenőrzési tapasztalatokról az intézmények vezetőinek tájékoztatása

Felelős: dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2012.05.31.

A határozatban foglaltak szerint az ellenőrzések tapasztalatairól az intézmények vezetői és az érintettek tájékoztatása, valamint a szükséges intézkedések megtétele megtörtént.

ZMJVK 93/2012. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató megküldése a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére

Felelős: dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2012.05.31.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató, valamint a közgyűlési határozat kivonata a felettes gyámhatóságnak megküldésre került.

ZMJVK 94/2012. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: Lakásbérleti jogviszony visszaállításáról az érintett bérlő értesítése

Felelős: dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2012.05.22.

A bérlő értesítése határidőre megtörtént.

ZMJVK 96/2012. (V.10.) sz. határozata

Tárgy: Önkormányzati bérlakás biztosítása közgyűlési lakáskeret terhére – a bérlő értesítése, a lakásbérleti szerződés megkötése

Felelős: dr. Kovács Gábor jegyző

Udvar Sándor ügyvezető – LÉSZ Kft.

Határidő: az érintett értesítésére: 2012.05.11.

a szerződés megkötésére: 2012.05.15.

A lakás kiutalása megtörtént, a bérleti szerződés a kijelölt bérlővel 2012. május 24-én megkötésre, a lakás pedig átadásra került.

ZMJVK 98/2012. (VI.06.) sz. határozata

Tárgy: A helyi tömegközlekedés 2012. évi központi támogatása - a helyi közforgalmú közlekedés támogatására vonatkozó igénylés benyújtása

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012. 06. 08.

A helyi közforgalmú közlekedés központi támogatására vonatkozó igénylés benyújtása – határidőre, az előírt tartalommal – megtörtént.

ZMJVK 99/2012. (VI.06.) sz. határozata

Tárgy: Gébárti Szabadidőközpont fürdőlétesítmények üzemeltetését biztosító megállapodás jóváhagyásáról az érintettek értesítése

Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Határidő: 2012. 06. 10.

A Gébárti Szabadidőközpont fürdőlétesítmények üzemeltetését biztosító megállapodás jóváhagyásáról az érintettek értesítése 2012. június 7-én megtörtént.

Határozati javaslat:

1.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a lejárt határidejű  	268/2010/1., 269/2010/1., 270/2010/1., 273/2010/1., 274/2010/1., 276/2010/1.,	279/2010/1., 64/2011/3., 99/2011/4., 100/2011/3., 101/2011/4., 102/2011/3., 104/2011/3.,	105/2011/3., 108/2011/3., 154/2011., 200/2011/2., 206/2011/1., 46/2012/2., 52/2012/4.,	55/2012/V., 58/2012., 60/2012., 61/2012., 62/2012., 63/2012/1.,2., 64/2012/1.,2.,4.,5.,	65/2012/1.,2.,4., 66/2012/1.,2.,4., 67/2012/1.,2.,4.,5., 68/2012/1.,2.,3.,5.,6.,	69/2012/1.,2.,4., 70/2012/1.,2.,4., 71/2012/1.,2.,4.,5., 72/2012., 73/2012/2., 74/2012/2.,	77/2012., 78/2012., 79/2012., 80/2012/I., 81/2012., 82/2012., 83/2012., 84/2012.,	85/2012., 86/2012., 90/2012., 92/2012., 93/2012., 94/2012., 96/2012., 98/2012., 99/2012. 	számú közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.

2.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 23/2012. sz. határozat végrehajtási	határidejét 2012. december 31-re módosította.

3.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 46/2012. sz. határozat 3. pontjának	végrehajtási határidejét 2012. június 30-ra módosította.

Zalaegerszeg, 2012. június 15.

Gyutai Csaba sk.

polgármester