ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/502-101

Email: mayor@zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2012. október 25-i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról |  |
| --- | --- | --- |
| Előterjesztő: | Gyutai Csaba polgármester |  |
| Készítette: | Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Oláh Gábor vezérigazgató |  |
| Tárgyalta: | Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság |  |
|  | Városfejlesztési Üzemeltetési és Tervezési Bizottság |  |
|  | Gazdasági Bizottság |  |
|  | Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság |  |
| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: |  | Önkormányzati Osztály |
|  |  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Az elmúlt időszakban folytatódott Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata "Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja” I. ütemének megvalósítása. A projekt összköltsége 1.557.350.254 Ft, melyhez 899.970.045 Ft-os támogatást nyert Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) pályázatán.

I.

A projekt első építési elemeként került sor a Kossuth utca Kisfaludy u. - Petőfi u. közötti szakaszának felújítására, mely magában foglalta a burkolatépítési, csapadékvíz-elvezetési, közvilágítási és kertépítési munkálatokat. A műszaki átadás 2010. szeptember 8-án megtörtént. A munka 1 éves garanciális bejárásán, 2011.06.22-én meghatározásra került szükséges javításokat, garanciális munkálatokat a kivitelező elvégezte. Újabb garanciális problémaként merült fel a kerékpárút egyenetlensége, a javítási munkálatok előkészítés alatt állnak.

II.

A projekt második építési elemeként valósult meg a Piac tér térfelszíni építményeinek kivitelezése. A 2011. március 8-i szerződéskötést és munkaterület átadást követően kezdődtek meg a kivitelezési munkálatok, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2011. augusztus 18-án sikeresen befejeződött. A megújult többfunkciós piactér ünnepélyes felavatása 2011. augusztus 26-án megtörtént.

A Piac téri projektelemhez kapcsolódóan a szökőkút építési munkálatai 2011. november 5-én befejeződtek, az üzemelés a téli időszak végét követően, 2012. március hónapban indult meg.

Garanciális probléma, hogy a tető beázik. Javításra a Mérnök műszaki javaslata és a költségvetés elkészült, az ajánlatról a K+K felszámolóját is értesíteni kell. A pénzlehívás ennél az építési elemnél csak csekély mértékben valósult meg, a kivitelező, K+K Bau-Profil Zrt. végszámlája – a felszámolási eljárás miatt – még nem került sem kifizetésre, sem lehívásra.

III.

A projekt harmadik építési eleme az Északi tehermentesítő út I. szakasz építményeinek kivitelezése. A Vállalkozási szerződés megkötését és a munkaterület átadást követően, 2011. augusztus 23-tól a Magyar Aszfalt Kft., mint kivitelező megkezdte az építési munkálatokat. A szerződéskötéskor előre nem látható okok miatt kivitelező kezdeményezte a 2011. december 16-i teljesítési határidő 2012. június 15-re történő módosítását, melyet megrendelő elfogadott. Az É-i tehermentesítő út I. szakasz építési munkálatai határidőre befejeződtek, az ünnepélyes avatásra 2012. június 27-én került sor. Jelenleg folyamatban van az érintett szakasz forgalomba helyezésének engedélyezése, a 2012. szeptember 11-én megtartott helyszíni bejáráson probléma nem merült fel.

IV.

A program eredeti négy projekteleme között nem szerepelt a Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal utcában felszíni parkolóhelyek létesítése, azonban a piac környéki parkolási problémák megoldására a Budai Nagy Antal utca és a Várkör közötti önkormányzati területen 67 férőhelyes felszíni parkoló került kialakításra. A kivitelezési munkálatok a 2011. november 11-i munkaterület átadást követően kezdődtek meg. A kivitelezést a Magyar Aszfalt Kft. végezte, az ünnepélyes avatásra 2011.12.22-én került sor. A parkolót a Városgazdálkodási Kft. üzemelteti.

V.

A projekt két magánerős eleme közül a Csipke passzázs építési munkálatai 2012.04.13-án kezdődtek el. Szeptember közepéig a munkálatok állása a következő:

- Az új acélszereket beszerelése, beépítése 100 %-os készültségű

- Klíma áthelyezések 100 %-os készültségűek

- Meglévő üzletek szétbontása 100 %-on áll

- Kőműves munkák, tűzgátló falak elkészültek, 100 %-on áll

- Villámvédelmi rendszer, földelő hálózat építése 100 %-os készültségű

- Tetőbevilágító sáv acélszerkezete 100 %-os készültségű (tetőbevilágítási munkák kb. 30 %-át teszi ki)

- Új tető fedése 100 %-os készültségű

- Kossuth L. utcai lépcsők bontása 100 %-on áll

- Épületgépészeti munka kb. 65 %-os készültségű

- Épületvillamossági munkák kb. 50 %-os készültségűek

- Térkőburkolat alatti aljzat előkészítés ~70 %-os készültségű, aszfaltbontás 100 %-on áll

- Portálszerkezetek előregyártása megkezdődött, beépítés 2012. szeptember második felében indult

- Üzleteken belüli burkolat alatti aljzatelőkészítés ~90 %-on áll

- Térkőburkolat építés 30 %-on áll

- Csapadékvíz elvezető rendszer építése ~90-os készültségű

- Angol aknák átalakítása ~30-on áll

Ennek a projektelemnek a kivitelezési határideje 2012. szeptember 30., azonban a beszerzési gondok, majd ennek következtében a munkálatok csúszása miatt a befejezési határidő módosítása várható.

VI.

Új projektelemként került be a módosított Támogatási Szerződésbe a projekt magánerős elemei közé a Deák téri épületi mélygarázs és Ügyfélszolgálati Iroda.

A projektelem továbbra is az előkészítés szakaszában van. A bankok által kért dokumentumok, igazolások - melyeket a hitel folyósításának feltételéül szabtak meg - megküldésre kerültek, azonban a hitel nyújtására vonatkozó szerződéskötés még nem történt meg, így az építési munkálatok megkezdése is csúszni fog . A projektelem befejezési határideje 2012. október 31., azonban ez a határidő nem lesz tartható, így kezdeményeztük a TSZ módosításával kapcsolatos tárgyalásokat az IH-val.

VII.

A "Rendért" Zalai Közbiztonsági Egyesület, valamint a Hálózat Az Integrációért Alapítvány, mint konzorciumi partnerek a szerződésben foglaltaknak megfelelően folyamatosan látják el feladatukat.

VIII.

Az új közösségi tereken megrendezésre kerülő programsorozat 2012. évi nyitórendezvényének megtartására március elején került sor, majd ezt újabb 7 program követte. Az idei évben a programsorozat 9 rendezvényből áll, melyből még 1 program megrendezésére kerül sor a projekt során megvalósult új építésű helyszíneken.

IX.

A teljes projekt befejezési határideje: 2012. november 13. Az IH-val tárgyalások kezdődtek a Támogatási Szerződésben foglalt befejezési határidő 1 évvel történő meghosszabbításáról.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság a 203/2012. sz. határozatával 11 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság a 121/2012. számú határozatával a tájékoztatót egyhangúlag – 11 igen szavazat – elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A Gazdasági Bizottság a 160/2012. számú határozatával az előterjesztést - egyhangúlag – 10 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság a 114/2012. sz. határozatával – 14 igen, egyhangú szavazattal – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a Városüzemeltetési Osztály készítsen egy tájékoztatót a bizottság számára a Piac és környékének forgalmi rend változásáról, továbbá a Piac téren lévő szökőkúthoz kerüljön ki a nem ivóvíz figyelmeztető tábla.

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző

Határidő: 2012. november 05.

Kérem a tájékoztató elfogadását!

Zalaegerszeg, 2012. szeptember 20.

Gyutai Csaba sk.

polgármester