ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19.  92/502-106, fax: 92/502-101

Email: mayor@zalaegerszeg.hu

……. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2013. május 9-i ülésére

| Tárgy: | Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Előzetes Akcióterületi Terve, valamint Anti-szegregációs Terve végrehajtásáról |  |
| --- | --- | --- |
| Előterjesztő: | Gyutai Csaba polgármester |  |
| Készítette: | Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Oláh Gábor sk. vezérigazgató |  |
| Tárgyalta: | Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság |  |
|  | Városfejlesztési Üzemeltetési és Tervezési Bizottság |  |
|  | Gazdasági Bizottság |  |
|  | Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság |  |
| Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: |  | Önkormányzati Osztály |
|  |  | Zsupanek Péter sk. |

Tisztelt Közgyűlés!

Március, április hónapban is tovább folytatódott Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata "Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja” I. ütemének megvalósítása. A projekt összköltsége 1.557.350.254 Ft, melyhez 899.970.045 Ft-os támogatást nyert Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázatán, majd 2012. decemberben a nemzeti fejlesztési miniszter döntése értelmében 48.538.787 Ft vissza nem térítendő önerő-támogatásban részesítette a projektet.

I.

A projekt első építési elemeként megvalósult Kossuth utca Kisfaludy u. - Petőfi u. közötti szakaszának felújítása projektelem kapcsán újabb esemény nem történt.

II.

A projekt második építési elemeként megvalósult Piac tér térfelszíni építményeinek ünnepélyes felavatására 2011. augusztus 26-án került sor.

A garanciális problémaként jelentkezett a tetőbeázás javításának szükségességéről a K+K Bau-Profil Zrt felszámolója jóváhagyta a hibák javítását a jótállási biztosíték terhére. A javítási munkálatok 2013. április 2-án kezdődtek, a befejezési határidő 2013. május 31.

III.

A projekt harmadik építési eleme az Északi tehermentesítő út I. szakasz építményeinek kivitelezése. Az É-i tehermentesítő út I. szakasz építési munkálatai határidőre befejeződtek, az ünnepélyes avatásra 2012. június 27-én került sor. Az érintett szakasz forgalomba helyezésének engedélyezése tárgyában kiadott határozat 2013. február 4-én jogerőre emelkedett.

IV.

A Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal utcában felszíni parkolóhelyek létesítése projektelem során megvalósult 67 férőhelyes felszíni parkoló ünnepélyes avatásra 2011.12.22-én került sor. A projektelem kapcsán az elmúlt hónapokban esemény nem történt.

V.

A projekt két magánerős eleme közül a Csipke passzázs építési munkálatai 2012. április13-án kezdődtek el a beruházó Csipke Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezetőjének, Varga Attilának az irányításával.

A kivitelezési határideje 2012. szeptember 30-a volt, azonban a beszerzési gondok, majd ennek következtében a munkálatok csúszása miatt a befejezési határidő 2012. december 31-i módosítását kérvényeztük, melyhez az Irányító Hatóság hozzájárult. A műszaki átadásra 2012. december 28-án került sor.

A projekt keretében megújult a Kossuth L. út – Tüttőssy út – Petőfi út – Dísz tér által körbehatárolt belső tömb. A Csipke társasházat a Kossuth L. utcai üzletek járható tetőivel összekötő átjáró hidak és a Kossuth L. utcából a járható tetőkre vezető lépcsők el lettek bontva. Helyettük a társasház és az üzletek közötti gyalogos közlekedő tér acélszerkezettel és üveg bevilágító felülettel le lett fedve. A közlekedőfelületek hullámos, deformálódott aszfalt burkolatát a kivitelezők felbontották és helyette új díszburkolat készült a gyalogos közlekedés számára, cca. 700 m2 felületen. A burkolatban szigetek lettek kialakítva, ezekben évelő növények, fák, bokrok lettek beültetve. A Csipkeház alatti üzletek teljesen újjá lettek építve és új üzletek is kialakításra kerültek, összesen mintegy 700 m2 alapterületen úgy, hogy az üzletportálok egy vonalba lettek rendezve a jó áttekinthetőség érdekében. Ebből a célból két üzlet (a Dísz téri és a Petőfi utcai bejáratoknál) el lett bontva és a gyalogos közlekedő terület részévé vált.

Az összesen 17 új és megújult üzlet alapterülete 32-80 m2 között változik.

Megújult a környező, Passzázst határoló üzletek homlokzata is. A közlekedő terület felett új álmennyezet készült, ebbe lett elhelyezve a korszerű, energiatakarékos lámpatestekkel elkészített közvilágítási rendszer. Ennek energiafogyasztása az eredeti rendszer 60-70 %-a, fényereje pedig annak legalább duplája. Az újonnan kialakított és meglévő, átépítésre került üzletek korszerű, esztétikus portálszerkezettel és új belső kialakítással készültek, korszerű épületvillamos és épületgépészeti berendezésekkel.

A blokkban kialakításra került egy központi WC blokk, amelyben a férfi WC, női WC és mozgássérültek számára kialakított WC-mosdó mellett babapelenkázó is készült. Ez a későbbekben nyilvános illemhelyként fog üzemelni.

Az üzletek között egyaránt lesz vendéglátó egység (étterem-kávézó), szolgáltató tevékenység (kerékpár-, telefon szerviz, fodrászat, hiteliroda) és több kiskereskedelmi üzlet is.

A Passzázs fedett belső tere lehetőséget ad a vendéglátó egységek számára terasz kialakítására is.

Újjá lettek építve a Csipke Társasház elektromos kapcsoló helyiségének berendezései is.

A projekt előkészítésében, tervezésében és kivitelezésében helyi vállalkozások vettek részt. Az építészeti tervezést Pelényi Gyula, a statikai terveket Madár Ferenc készítette el. Az épületgépészeti tervek Radics László, az épületvillamos tervek pedig Szabó Béla nevéhez fűződnek. Külön terv készült a növényesítésről, a zöld szigetek kialakításáról, amely a Green City és Somorjai Tamási Zsolt munkája.

A szerkezetépítési munkák kivitelezője a NÍVÓDOM Kft volt, a befejező építészeti munkákat a NOVOKER Kft készítette. Az épületgépészet a Koltai Team, az épületvillamosság pedig a Di-Pol Kft munkája. A térburkolást és a növényzet beültetését a Naste Bau Kft készítette.

A kivitelezők valamennyien zalaegerszegi cégek voltak. A mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat a ZALABER Kft látta el.

A projekt tervezési és kivitelezési összköltsége meghaladta a 200 mFt +ÁFA összeget, a támogatás intenzitása 22 %, összege várhatóan 39 mFt lesz.

A használatba vételi engedély kiadása 2013. februárjában megtörtént.

A Csipke passzázs ünnepélyes avatására 2013. április 24-én kerül sor

VI.

A program másik magánerős programelemek kedvezményezettje a beruházó Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. A beruházás két eleme, a 45 férőhelyes mélyparkoló, illetve az Ügyfélszolgálati iroda, amely az épület földszintjén kap helyet.

A kivitelező kiválasztására a pályázat kiírása 2012. március 23-án megtörtént, viszont a banki hitelszerződés hiánya miatt a pályáztatás nem került lezárásra. A banki hitelszerződés megkötése ügyében több bankkal is sor került eredményesnek tűnő tárgyalásra, azonban a szerződéskötést megelőző utolsó időszakban valamennyi bank visszalépett annak ellenére, hogy a hitelnyújtás feltételeként megszabott követelményeknek a Zrt. eleget tett volna.

Jelen pillanatban egy érvényben lévő banki ajánlattal rendelkezünk, illetve folyamatban van egy másik pénzügyi szolgáltató ajánlatának engedélyeztetési folyamata. Még április hónapban várható ezen ajánlat megérkezése is, így minden esélye megvan, hogy a két finanszírozási lehetőségből ki tudunk választani egy, a Zrt. részére is elfogadható feltételeket tartalmazó konstrukciót. Így előre láthatólag még akár a nyár folyamán megkezdődhet a kivitelezés.

VII.

A két konzorciumi partner, a "Rendért" Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület, valamint a Hálózat Az Integrációért Alapítvány a feladatok elvégzésének határidejét betartva végezték a munkájukat, a pénzügyi elszámolás még folyamatban van.

VIII.

Az új közösségi tereken megrendezésre kerülő programsorozat rendezvényei 2012. évben lebonyolításra kerültek.

IX.

A program fizikai megvalósításának határideje 2013. december 31-re meghosszabbításra került, a módosított Támogatási Szerződés 2013. január 28-án a felek aláírták.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság a 102/2013. sz. határozatával 11 igen egyhangú szavazattal - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság a 63/2013. számú határozatával a tájékozatót egyhangúlag – 10 igen szavazat – elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A Gazdasági Bizottság a 88/2013. számú határozatával az előterjesztést 13 igen egyhangú szavazattal támogatta.

A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság az 50/2013. sz. határozatával az előterjesztést – 8 igen egyhangú szavazattal  – közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Kérem a tájékoztató elfogadását!

Zalaegerszeg, 2013. május 2.

Gyutai Csaba sk.

polgármester